## Inicio
				a

PROYECTOS					Fase Intermedia

Porcentaje De Avance					Solicitud Proyectos

Agregar Proyecto					Listas

## Porcentajes Proyectos
			Tabla De Porcentaje De Avance
		PROYECTOS
							En Formulación					Proceso de Licitación					En Ejecución Obras Civiles					Ejecución Diseño					Ejecución Estudio					Supervisión Mantención Profesional
Nº	NOMBRE PROYECTO O ACTIVIDAD	NOMBRE RECINTO	ESTADO	Fuente Financiamiento	Tipología	Equipo Involucrado	Levantamiento de información	diagnóstico	Evaluación Social	Ficha Idi	Arquitectura/diseño	ING. Eléctrica	Ing. Civil	Presupuesto	Identificación beneficiarios y población afectada	Término de referencia / Matriz marcológico	Ficha Resumen e Ingreso a la plataforma	Especificaciones Técnicas	% Formulación	Bases para contratación	Licitación Pública o Trato Directo	Evaluación Ofertas, Elaboración Informe adjudicatario y aprobación del Concejo Municipal (sobre 5.000 UTM)	Confección decreto de aprobación adjudicación	Presentación boletas de garantias	firmas de contrato o aceptación OC.	% Licitación	Gasto Remesa 1	Gasto Remesa 2	Rendición Firma	entrega de terreno	Obras Preliminares	Obra Gruesa	Terminaciones	Aseo y entrega de Obra	% Ejecución	Avance 1 - Anteproyecto Arquitectura	Avance 2 - Proyecto Arq. e Ing.	Avance 3 - Desarrollo Especialidades	Avance 4 - Ingreso Revisión Independiente e ingreso P.E.	Avance 5 - Permiso Edificación	% Ejecución Diseño	Levantamiento de Información	Estudio Geofísico REMI	Análisis Sonómetro y video de inspección	Informe Daños y Propuesta de Reparación	Planimetría, EE.TT. y Presupuesto	% Ejecución Estudio	Levantamiento de Información	Diseño, TDR/EE.TT. y Presupuesto	Contratación	Supervisión y Ejecución	% Ejecución Supervición Mtto	% Avance por Estado
1	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Subtitulo 24 - Subsidios	Proyecto - Perfil		1	1	1					Err:501					Err:501	1	1	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
2	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Subtitulo 24 - Subsidios	Proyecto - Perfil		1	1	1					Err:501					Err:501	1	1	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
3	Err:501	Err:501	Aprobado Técnicamente	FNDR - Circular 33	Proyecto - Perfil		1	1	1	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
4	Err:501	Err:501	Ejecutado 2024	Percapitado	Proyecto - Diseño	4	1				1	1	1	1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
5	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	4	1				1	1	1	1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
6	Err:501	Err:501	Proceso Licitación	Percapitado	Proyecto - Diseño	4	1				1	1	1	1				1	Err:501	0,8					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
7	Err:501	Err:501	Ejecutado 2024	FNDR - Circular 33	Proyecto - Perfil		1	1	1	1					Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
8	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	4	1				1	1	1	1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
9	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	Percapitado	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
10	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
11	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
12	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	3	1				1		1	1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
13	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	3	1				1		1	1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
14	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	PMI	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501		FALSO
15	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
16	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
17	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
18	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
19	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
20	Err:501	Err:501	En Ejecución	FNDR - Subtitulo 31	Proyecto - Diseño					Err:501					Err:501					Err:501	0,2	0,3	0,5			Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
21	Err:501	Err:501	Ejecutado 2024	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
22	Err:501	Err:501	Para Formulación	FNDR - Subtitulo 31	Proyecto - Perfil					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
23	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	3	1				1		1	1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
24	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
25	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	Percapitado	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
26	Err:501	Err:501	En Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	4	1				1	1	1	0,3					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
27	Err:501	Err:501	Proceso Licitación	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	0,8					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
28	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2023	PMI	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
29	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	PMI	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
30	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	PMI	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
31	Err:501	Err:501	Para Formulación	FNDR - Subtitulo 31	Proyecto - Diseño	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
32	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	PMI	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
33	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	PMI	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
34	Err:501	Err:501	Ejecutado 2023	PMI	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
35	Err:501	Err:501	En Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				0,5			0,5					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
36	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Diseño	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
37	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2023	PMI	Proyecto - Diseño	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
38	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Diseño	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
39	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2023	AGL	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
40	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2023	AGL	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
41	Err:501	Err:501	Proceso Licitación	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	0,8					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
42	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2023	AGL	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
43	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
44	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
45	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
46	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
47	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
48	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
49	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
50	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
51	Err:501	Err:501	Proceso Licitación	PMI	Proyecto - Perfil	2	1				1	1		1				1	Err:501	0,3					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
52	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
53	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
54	Err:501	Err:501	Proceso Licitación	PMI	Proyecto - Perfil	2	1				1	1		1				1	Err:501	0,3					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
55	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
56	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
57	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
58	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
59	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
60	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
61	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	PMI	Proyecto - Perfil	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
62	Err:501	Err:501	En Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	4	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
63	Err:501	Err:501	Para Formulación	FNDR - Subtitulo 31	Proyecto - Factibilidad					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
64	Err:501	Err:501	Ejecutado 2024	Percapitado	Proyecto - Diseño	1	1				1			1				1	Err:501	1	1	1	1	1	1	Err:501				1	1	1	1	1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
65	Err:501	Err:501	Ejecutado 2024	Percapitado	Estudio					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
66	Err:501	Err:501	En Formulación	Percapitado	Estudio					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
67	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Factibilidad	5					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
68	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	3					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
69	Err:501	Err:501	Proceso Licitación	Percapitado	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501	0,2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
70	Err:501	Err:501	En Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
71	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
72	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
73	Err:501	Err:501	Sin Financiamiento 2024	Percapitado	Proyecto - Diseño	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
74	Err:501	Err:501	En Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	4	1				1	1	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
75	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
76	Err:501	Err:501	Ejecutado 2024	Percapitado	Mantención					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
77	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
78	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
79	Err:501	Err:501	En Formulación	FNDR - Circular 33	Proyecto - Perfil		1	1	1					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
80	Err:501	Err:501	En Formulación	FRIL	Proyecto - Perfil	7	0,3					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
81	Err:501	Err:501	En Formulación	FNDR - Circular 33	Proyecto - Perfil		0,8	0,7					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
82	Err:501	Err:501	Para Formulación	FRIL	Proyecto - Perfil	7					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
83	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	2					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
84	Err:501	Err:501	Para Formulación	Por Definir	Proyecto - Diseño					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
85	Err:501	Err:501	En Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		1				1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501
86	Err:501	Err:501	Para Formulación	Percapitado	Proyecto - Diseño	2	1				1	1		0,1				1	Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501					Err:501	Err:501

## Proyectos
				Proyectos En Curso
				Porcentaje De Avance
Nº	SECTOR	TIPOLOGÍA	NOMBRE INICIATIVA DE INVERSIÓN	TIPO RECINTO	NOMBRE RECINTO	Tipo De Proyecto	ETAPA QUE POSTULA	ESTADO	% AVANCE GENERAL	MONTO M$	FUENTE FINANCIAMIENTO	FINANCIAMIENTO	FORMULADOR	ARQUITECTO	ING. ELECTRICO	ING. CONSTRUCTOR	ING. CIVIL	OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	SALUD	Subsidio	Subsidio Operación Farmacias Municipales MAHO	Recintos Varios	Farmacia Municipal	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$98.228	Subtitulo 24 - Subsidios	Gobierno Regional	Alejandra Serrano	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se transfirió $32.742.666.- (primeras dos cuotas) con fecha 07 de Diciembre. Bajo el concepto de Subsidio, Subtítulo 24, Item 03, letra f, numeral 2.3 Ley 21.395. Resolución viene con fecha 10 de Nov. Quedará un saldo pendiente de aprox.M$2.000.- que se ejecutarán en 2023.	Financiar canasta básica de fármacos y elementos sanitarios médicos de protección e higiene y seguridad y la operación de farmacias municipales.
2	SALUD	Subsidio	Subsidio Canasta Básica de fármacos y operación farmacias municipales.	Recintos Varios	Farmacia Municipal	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$269.807	Subtitulo 24 - Subsidios	Gobierno Regional	Alejandra Serrano	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Corresponden a 4 cuotas de $67.451.861.- Con fecha 29-12-22 fue transferidos los recurso a MAHO de primera cuota. Se rendirá a tiempo primera cuota trasnferida.	Se podrá subvencionar los gastos de productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, para la red de APS.
3	SALUD	Proyecto - Perfil	Adquisición Clínicas Móviles	Recintos Varios	Departamento de Salud	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$314.500	FNDR - Circular 33	Gobierno Regional	Alejandra Serrano	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Con fecha 17-05-24 se nos informa del GORE que el proyecto queda nuevamente aprobado con monto actualizado de M$314.500.	Consiste en la adquisición de 03 clínicas móviles, una pedríatica, una dental y otra ginecológica.
4	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación comedor y Box Cecosf El Boro	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$66.971	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Con fecha 27 de Noviembre, se finaliza la primera etapa de instalación y habilitación de contenedor (comedor).	Consiste en habilitar un comedor de mayor superficie en dos contenedores marítmos sobre box dentales existentes. Además modificar planta física del recinto para habilitar un box matrona, uno dental y uno médico.
5	SALUD	Proyecto - Diseño	Ampliación CECOSF La Tortuga	CECOSF	La Tortuga	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$61.901	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Proyecto ejecutado.	Contempla la construcción de dos box clínicos; uno para médico y otro para enfermera, además de una oficina para el coordinador a cargo del CECOSF. Las ampliaciones serán en volcometal, considera red sanitaria, equipos de aires acondicionados y corrientes débiles.
6	SALUD	Proyecto - Perfil	Ampliación comedores funcionarios y habilitación acceso CESFAM Pedro Pulgar.	CESFAM	Pedro Pulgar Melgarejo	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$187.000	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Abastecimiento informa que se levantan observaciones de control interno y se entrega nuevamente para su revisión con fecha 09/05/2024.	Ampliación comedor segundo nivel en 100 m2 aprox. Contempla mejoramiento de fachada existente y cierre perimetral. Habilitación y mejoramiento acceso, habilitación ruta accesibilidad universal.
7	SALUD	Proyecto - Perfil	Reposición de Ambulancias de Emergencia para Red de Salud.	Recintos Varios	La Tortuga	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$308.000	FNDR - Circular 33	Gobierno Regional	Alejandra Serrano	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Con fecha 03-01-24 se realiza inauguración en CHRG y con fecha 15-04-24 se traspasa los papeles a nombre de la Municipalidad.	Contempla la reposición de 04 ambulancias, 03 ambulancias para el SAR La Tortuga y 01 para el CHRG.
8	SALUD	Proyecto - Diseño	Ampliación Oficinas Departamento de Salud Municipal.	Edificio Consistorial	Departamento de Salud	Err:501	Diseño	Err:501	Err:501	$227.000	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Ejecutado falta recepción definitiva, se está a la espera de recepción proyecto cámaras.	Ampliación Oficinas Departamento de Salud Municipal.
9	SALUD	Proyecto - Perfil	Mejoramiento plaza Acceso CHRG.	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$57.157	Por Definir	DEPSA	José Díaz	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Con fecha 10-04 se remite proyecto a jefatura, esta informa que revisará disponibilidad e informará.	Contempla el mejoramiento de plaza acceso CHRG, considera diseño de áreas verdes, pavimentos, sombreadero e iluminación fotovoltaica.
10	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Techumbres área espera SOMES CPPM.	CESFAM	Pedro Pulgar Melgarejo	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$31.000	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Proyecto finalizado.	Mejoramiento Techumbres área espera SOMES, debido a que el techo se encontraba en mal estado. Para contribuir a una mejor atención.
11	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento cierre perimetral Centro Comunitario de Rehabilitación CCR.	Centro de Apoyo	CCR	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$23.690	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Proyecto finalizado.	Mejoramiento cierre perimetral Centro Comunitario de Rehabilitación CCR, debido a que estaba en mal estado.
12	SALUD	Proyecto - Diseño	Reparación de Redes Sanitarias de Alcantarillado y socalzado estructural.	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$17.000	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	Jason Apablaza	La obra ya inició su ejecución y se ve poco avance según inspección de terreno.	Reparación de Redes Sanitarias de Alcantarillado y socalzado estructural.
13	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción Bodega General	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$28.425	Percapitado	DEPSA	No Aplica	Claudio Soto	No Aplica	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se dio recepción conforme a la obra de la bodega.	Construcción Bodega General, para tener donde guardar artículos del CESFAM
14	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Baños Públicos de la Red APS (CPPM/CAAPS/CHRG/CCR/ CECOSF El BORO)	Recintos Varios	Recintos Varios	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$28.469	PMI	Servicio Salud	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Proyecto finalizado.	Mejoramiento Baños Públicos de la Red APS (CPPM/CAAPS/CHRG/CCR/ CECOSF El BORO)
15	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación y modificación Sala Rayos X	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$16.594	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se finaliza la ejecución el 2023.	Habilitación y modificación Sala Rayos X
16	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación Sala Procedimiento en CHRG	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$3.120	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	No requiere recepción.	Habilitación Sala Procedimiento en CHRG
17	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Sala REAS	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$1.256	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Finalizó su ejecución el 2023.	Mejoramiento Sala REAS
18	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Oficinas Programa Elije Vida Sana	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$685	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Finalizó su ejecución el 2023.	Mejoramiento Oficinas Programa Elije Vida Sana
19	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación mesones estación de trabajo Programa Salud Mental	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$2.456	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Finalizó su ejecución el 2023.	Habilitación mesones estación de trabajo Programa Salud Mental
20	SALUD	Proyecto - Diseño	Normalización y Relocalización CESFAM Pedro Pulgar, Etapa Diseños.	CESFAM	Pedro Pulgar Melgarejo	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$143.220	FNDR - Subtitulo 31	MINSAL	Alejandra Serrano	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se ingresó al SSI con fecha 15-05 y esta siendo revisados por ellos.	Contempla la normalización y relocalización de CPPM, edificio de 2.800 m2 construidos en dos niveles. 24 box multipropósito, 3 box ginecológico, 6 box dentales, 4 salas clínicas, 3 box psicológico, sala IRA, toma de muestras, vacunatorios entre otros.
21	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción comedor SAR La Tortuga	SAR	La Tortuga	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$39.000	Percapitado	DEPSA	No Aplica	Claudio Soto	No Aplica	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Actualmente en ejecución su primera etapa.	Construcción comedor para funcionarios.
22	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción CESFAM El Boro, Etapa Diseño	CESFAM	El Boro	Err:501	Diseño	Err:501	Err:501	Por definir	FNDR - Subtitulo 31	MINSAL	Alejandra Serrano	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Alexis debe consultar al GORE (karen astudillo) por la RES. Pendiente.	Construcción CESFAM El Boro, Etapa Diseño
23	SALUD	Proyecto - Diseño	Reparación Muro Perimetral Oriente CAAPS	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$20.000	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	Jason Apablaza	No se ha podido asignar este trabajo inicial de arquitectura, por múltiples labores que surgen de la especialidad.	Reparación Muro Perimetral Oriente CAAPS
24	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Accesibilidad Universal y Mejoramiento SOME, entrega de leche y farmacia.	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$13.000	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Proyecto ejecutado.	Se requiere habilitar acceso uiversal para atención de público con problemas de movilidad y en sillas de rueda, en los sectores de SOME y entrega de leche y farmacia.
25	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación Exámen Médico Preventivo y 02 box médicos en CHRG	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$4.562	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se finaliza la ejecución el 2023.	Habilitación Accesibilidad Universal y Mejoramiento SOME, entrega de leche y farmacia.
26	SALUD	Proyecto - Perfil	Habilitación Nuevo Laboratorio Clínico CYAM	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$132.314	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se remitieron los antecedentes a la jefatura de salud y además se derivó a Dom con fecha 26-04 expediente para pre - revisión de obra municipal. Se sostiene reunión con DOM y nos informan que tendremos respuestas el día Lunes 20-05.	Considera la habilitación del Nuevo Laboratorio Clínico en el recinto CYAM para la prestación de exámenes varios como…..
27	SALUD	Proyecto - Perfil	Construcción Cierre Perimetral Estacionamiento CYAM.	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$20.178	Percapitado	DEPSA	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Se realizó visita a terreno el 16 - 05 y se envió acta de participantes a Secoplac con fecha 17-05.	Construcción Cierre Perimetral Estacionamiento CYAM
28	SALUD	Proyecto - Perfil	Habitabilidad Interna y Espacios CPPM	CESFAM	Pedro Pulgar Melgarejo	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$7.380	PMI	Servicio Salud	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2023.	Habiltabilidad Interna y Espacios CPPM
29	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento área de Espera sala de estimulación CCPM	CESFAM	Pedro Pulgar Melgarejo	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$6.307	PMI	Servicio Salud	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se finaliza la ejecución el 2023.	Mejoramiento área de Espera sala de estimulación CCPM
30	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Baños Públicos Área de urgencia CHRG	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$8.176	PMI	Servicio Salud	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se finaliza la ejecución el 2023.	Mejoramiento Baños Públicos área de urgencia CHRG
31	SALUD	Proyecto - Perfil	Normalización Sistema Eléctrico y Otras Obras Complementarias CHRG.	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	PMI	Servicio Salud	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se debe coordinar reunión con MIDESOF, encargada de revisar admisibilidad de este tipo de proyecto.	Contempla normalizar todo el sistema eléctrico del recinto incluyendo reposición de la subestación.
32	SALUD	Proyecto - Diseño	Reposicion Mesones de Atención Sector SOME CHRG	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$19.113	PMI	Servicio Salud	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se finaliza la ejecución el 2023.	Reposición Mesones de Atención Sector SOME CHRG
33	SALUD	Proyecto - Diseño	Ampliación Sala de Esterilización CYAM	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$10.136	PMI	Servicio Salud	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se finaliza la ejecución el 2023.	Ampliación Sala de Esterilización CYAM
34	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción Sala de Espera Exterior CECOSF La Tortuga	CECOSF	La Tortuga	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$19.359	PMI	Servicio Salud	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se finaliza la ejecución el 2023.	Construcción Sala de Espera Exterior CECOSF El Boro
35	SALUD	Proyecto - Perfil	Habilitación estacionamientos para vehículos DEPSA.	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$4.000	PMI	Servicio Salud	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se realizó un levantamiento preliminar con presupuesto estimado, se está a la espera de confirmación de parte de jefatura para ver si se concluye el proyecto con más detalles en sus especificaciones.	Considera ampliar espacio para el estacionamiento de dos vehículos de DEPSA.
36	SALUD	Proyecto - Perfil	Ampliacion Box Procedimientos y Reubicación REAS	CECOSF	La Tortuga	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$8.978	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	El proyecto implica la ampliación de la sala de Procedimiento y la construcción de una sala de residuos transitorios.
37	SALUD	Proyecto - Perfil	Habilitación Sala de trabajo sucio	Centro de Apoyo	CESCO	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$10.575	PMI	Servicio Salud	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2023.	Habilitación Sala de trabajo sucio
38	SALUD	Proyecto - Perfil	Mejoramiento Sala de espera exterior	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$16.532	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	Mejoramiento Sala de el Boro
39	SALUD	Proyecto - Perfil	Mejoramiento de Cierre Perimetral CECOSF La Tortuga	CECOSF	La Tortuga	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$5.733	AGL	Servicio Salud	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del AGL 2023.	Mejoramiento de Cierre Perimetral CECOSF la Tortuga
40	SALUD	Proyecto - Perfil	Mejora y Reforzamiento de Cierre Perimetral CYAM	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$31.963	AGL	Servicio Salud	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del AGL 2023.	Mejora y Reforzamiento de Cierre Perimetral CYAM
41	SALUD	Proyecto - Perfil	Cierre Perimetral Sector de Estacionamientos El Boro	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$14.751	AGL	DEPSA	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Se realizó visita a terreno el 16 - 05 y se envió acta de participantes a Secoplac con fecha 17-05.	Cierre Perimetral Sector de Estacionamientos
42	SALUD	Proyecto - Perfil	Mejoramiento y Reposición Parcial de Cierre Perimetral del Recinto	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$23.771	AGL	Servicio Salud	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del AGL 2023.	Mejoramiento y Reposición Parcial de Cierre Perimetral del Recinto
43	SALUD	Proyecto - Perfil	Normalización Eléctrica y Obras Complementarias CECOSF El Boro	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	PMU	SUBDERE	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Se debe ver factibilidad de financiamiento con Secoplac para iniciar diseños.	Considera la normalización eléctrica y otras obras complementarias en el recinto.
44	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento sala de REAS	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$5.102	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Felipe Uribe	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	El proyecto consiste en la restauración de las salas de REAS, que incluyen tanto la sala de Residuos Especiales como la de Residuos Sólidos asimilables a domiciliarios.
45	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento cubierta área de espera.	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$53.423	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Claudio Soto	Mauricio Supanta	Felipe Uribe	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	El proyecto consiste en reparar y/o restaurar el techo de la sala de espera ubicada en el sector transversal del SOME Principal.
46	SALUD	Proyecto - Diseño	Reposición Some Transversal y Mejoramiento área percápita	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$21.699	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	El proyecto consiste en la ampliación del área del SOME principal y la habilitación de más puestos de trabajo administrativos, lo que incluye la incorporación de dos puestos de atención por per cápita.
47	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Some Sectores y Entrega farmacia.	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$4.427	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	Mejoramiento Some Sectores y Entrega farmacia.
48	SALUD	Proyecto - Diseño	Reposición Puertas box clínicos	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$32.443	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Pablo Abarca	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	Reposición Puertas box clínicos
49	SALUD	Proyecto - Diseño	Ampliación despacho de Alimentos y Bodega CHRG	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$52.838	Por Definir	Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Sin financiamiento del PMI 2024.	Modificación y ampliación de área almacenamiento y de despacho de alimentos. Pasando de 25.7 m2 a 46 m2.
50	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento despacho farmacia CHRG	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$17.818	Por Definir	Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	reacondicionar el área de despacho del botiquín, así como aumentar el número de ventanillas de atención de 1 a 3 puestos.
51	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento de box Matrona CHRG	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$18.206	PMI	Servicio Salud	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Abastecimiento informa que se recibe correo con fecha 03 de mayo con información y se entrega a Miguel Bernal para su gestión.	Las salas ginecológicas no cuentan con una distribución adecuada que permitiera una atención fluida y segura entre la usuaria y la funcionaria.
52	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento de Mesones SOME Transversal, Admisión y traslado OIRS	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$20.344	Por Definir	Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	Mejoramiento de Mesones SOME Transversal y traslado OIRS, Con el objetivo de garantizar un óptimo funcionamiento del recinto y mejorar el acceso de los usuarios a las distintas prestaciones.
53	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción sala de espera exterior Urgencia	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$21.234	Por Definir	Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Sin financiamiento del PMI 2024.	Realización de una sala de espera exterior en el servicio de urgencia, actualmente es el único disponible en el área sur de la Comuna de Alto Hospicio.
54	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Box de procedimiento Gineco-obstretra	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$13.264	PMI	Servicio Salud	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Abastecimiento informa que se recibe correo con fecha 03 de mayo con información y se entrega a Miguel Bernal para su gestión.	Mejoramiento box de matrona que incluye área limpia y sucia, puerta acceso, pintura, mobiliario y malla mosquetera.
55	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción de sala de REAS	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$10.224	Por Definir	Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Sin financiamiento del PMI 2024.	El proyecto quiere mejorar la sala actual de REAS, se requiere la construcción de una nueva sala de REAS que cumpla con todos los requisitos necesarios para brindar una atención de calidad a los usuarios.
56	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación de baños y vestidores para funcionarios.	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$36.602	Por Definir	Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	Incrementar la cantidad de baños y vestidores. Esto se logrará mediante la adición de dos baños contiguos a los existentes, así como la instalación de vestidores en el área adyacente al call center.
57	SALUD	Proyecto - Diseño	Ampliación box de procedimientos y traslado de REAS.	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$18.954	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Claudio Soto	Mauricio Supanta	Felipe Uribe	Jason Apablaza	Sin financiamiento del PMI 2024.	Ampliación de sala de procedimientos y traslado de REAS.
58	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento SSHH Público	CECOSF	La Tortuga	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$9.196	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Claudio Soto	Mauricio Supanta	Felipe Uribe	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	El proyecto consiste en mejorar 2 baños públicos en el Centro Comunitario de Salud Familiar, (CECOSF) La Tortuga.
59	SALUD	Proyecto - Diseño	Ampliación sala de espera SAR	SAR	La Tortuga	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$31.092	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Felipe Uribe	Jason Apablaza	Sin financiamiento del PMI 2024.	Ante la creciente demanda de asistencia, es necesario ampliar nuestras instalaciones de sala de espera, dado que la oferta actual no alcanza para la demanda.
60	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción Sala de Espera exterior CAAPS	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$35.791	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Felipe Uribe	Jason Apablaza	Sin financiamiento del PMI 2024.	Este proyecto tiene como objetivo habilitar una sala de espera externa y fortalecer los espacios del patio interno del recinto.
61	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento accesibilidad y baños patio exterior	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$37.071	Por Definir	Por Definir	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	No Aplica	Felipe Uribe	No Aplica	Sin financiamiento del PMI 2024.	Mejorar los servicios higiénicos, mediante la ampliación de espacios e instalación de barras de agarre y pasamanos,facilitar el acceso y uso de usuarios con discapacidad.
62	SALUD	Proyecto - Perfil	Relocalización Sector Administrativo a Patio Exterior CHRG	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Por Definir	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	En el sector nuevo (administrativo) se definió el criterio estructural y constructivo. El área clínica propuesta se envió a prerevisión a calidad.	Considera la reubicación del sector administrativo y dirección hacia el exterior del patio del recinto CHRG, a traves de la habilitación de contenedores con equipamiento.
63	SALUD	Proyecto - Perfil	Contrucción Patio de Vehículos y Taller mecánico DEPSA	Recintos Varios	Departamento de Salud	Err:501	Prefactibilidad	Err:501	Err:501	Por definir	FNDR - Subtitulo 31	Gobierno Regional	Alejandra Serrano	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se tuvo reunión con Asesoría urbana, se nos informa que se dio VB a permuta del terreno. Se debe estudiar cabida para uno o dos proyectos solicitados por DST.	Contrucción Patio de Vehículos y Taller Vi Balo
64	SALUD	Proyecto - Diseño	Normalización Redes de Agua Potable Centro de Apoyo APS	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$19.670	Percapitado	DEPSA	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Durante el mes de febrero se da término a la obra de normalización de agua potable a la vista en el CAAPS.	Normalización Redes de Agua Potable Centro de Apoyo APS.
65	SALUD	Estudio	Estudio Geofísico por daños en CYAM	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$8.500	Percapitado	DEPSA	Alejandra Serrano	Jose Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Esta en proceso de pago dado validación técnica. Los documentos se encuentra en finanzas para pago. Contemplar el desarrollo de presupuesto para ver con jafatura.	Considera el diagnóstico y estudio de eventuales daños estructurales en el recinto CYAM, contemplando estudio geofísico ReMi, aplicación de sonometro para detectar posibles fugas de agua y video de inspección camaras de alcantarillado, informe técnico y conclusiones.
66	SALUD	Proyecto - Diseño	Reparación daños según resultados estudio geofísico	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$25.413	Percapitado	DEPSA	José Díaz	Jose Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	Jason Apablaza	El 14-05 se remitió a jefatura presupuesto de reparaciones, recomendado por el estudio. Aún no se ha tenido respuesta por jefatura.	Reparación daños según resultados estudio geofísico
67	SALUD	Proyecto - Perfil	Relocalización Centro de Apoyo APS	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Prefactibilidad	Err:501	Err:501	Por definir	Percapitado	DEPSA	Alejandra Serrano	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se confirma que el terreno se solicitó a BB.NN. Y este está a la espera de resolución del CORE para remitir a MAHO resolución de terreno a 5 años.	Relocalización Centro de CAAPS
68	SALUD	Proyecto - Perfil	Construcción Techado para Ambulancias de la RED	Recintos Varios	Departamento de Salud	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Percapitado	DEPSA	No Aplica	Jose Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	JL remitirá antecedentes para propuesta de ingeneria. Jason (esta semana "si").	Construcción Techado para Ambulancias Recintos SAPU y CHRG.
69	SALUD	Proyecto - Diseño	Reposición Sistema Hidropack	CECOSF	El Boro	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$21.727	Percapitado	DEPSA	No Aplica	No Aplica	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	El 10-05 se le remitió antecedentes a abastecimeinto con folio 282.	Considera la reposición completa del sistema hidropack actual dado el deterioro y antigüedad del que esta en uso.
70	SALUD	Proyecto - Diseño	Ampliación Comedor	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$47.890	Percapitado	DEPSA	No Aplica	Claudio Soto	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se remitió a jefatura con fecha 25-04 los antecedentes del proyecto. Se da acuso de recibo de la información, no obstante no se define aún si será financiada.	Ampliación y conexión entre comedor interno y externo del recinto CYAM.
71	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Pintura fachada	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Se está actualizando planimetría por arquitectura y dibujo técnico, luego pasará a determinación de presupuesto.	Considera el pintado de toda la fachada del recinto.
72	SALUD	Proyecto - Diseño	Cambio de Funciones Móvil 10 a PAP Móvil	Recintos Varios	Recintos Varios	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se ha ido avanzando en planimetrias, no obstante falta aún varios detalles que trabajar. Consultar a franchesca.	Refaccionamiento de Ambulancia Móvil 10 a Clínica Móvil Ginecológica, se debe diseñar cabina sanitaria para cumplir con Norma Técnica Básica.
73	SALUD	Proyecto - Diseño	Instalación de infraestructura eléctrica complementaria para aires acondicionados en box clínicos	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$9.130	Por Definir	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Con fecha 22 de marzo se remitió todos los antecedentes a jefatura para analizar su financiamiento. Con fecha 28-03 jefatura indica que se analizará su financiamiento dado que existen otras prioridades.	Proyecto para habilitar mayor infraestructura eléctrica, considerando el aumento de 21 aires acondicionados que se solicitarán por requerimiento, en virtud de las altas temperaturas registradas en box clínicos, que sobrepasan los 29 °C, sugerencia de prevencionista de riesgos, solicitud de asociaciones de funcionarios y respuesta de jefatura de salud.
74	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación y Mejoramiento Oficinas DEPSA	Edificio Consistorial	Departamento de Salud	Err:501	Diseño	Err:501	Err:501	$20.000	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	En reunión de fecha 14-05 con jefatura, se entregó antecedentes con el presupuesto final. Se está a la espera de confirmación para poder iniciar las especificaciones técnicas.	Se construirá una pequeña oficina para secretaria Depsa. Esta construcción se realizará en la terraza exterior del tercer piso. Junto al acceso al sector donde se ubican los referentes clínicos y jefatura de salud. Considera además, el cierre con mampara vidriada de la Unidad de Proyectos y construcción de tabiques vidriados en área de Control interno, separando las unidades de TIC y Bienes.
75	SALUD	Proyecto - Diseño	Implementación Licencia Revit	Edificio Consistorial	Departamento de Salud	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se remitió información a TIC. 18-04	Se requiere licencia programa Revit, para el diseño de planimetría.
76	SALUD	Mantención	Mantenimiento de Subestación Eléctricas	Recintos Varios	Recintos Varios	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$6.950	Percapitado	DEPSA	No Aplica	No Aplica	Mauricio Supanta	No Aplica	No Aplica	Se agendó reunión14-05 para tratar conclusiones del servicio externo ejecutado.	Se realizará mantenimiento de subestación eléctrica en los recintos de salud, CAAPS, CHRG,CYAM Y SAR La Tortuga. Con el fin de evaluar las condiciones de cada transformador.
77	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Fachadas y Pintura Exterior Recintos SAR, CYAM y CECOSF El Boro	Recintos Varios	Recintos Varios	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica	Pendiente por otras prioridades	Mejoramiento de Fachadas y Pintura Exterior Recintos de Salud
78	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Integral CESCO	Centro de Apoyo	CESCO	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Percapitado	DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Para cumplir con todos los antecedentes de postulación se debe contar con el CDV del terreno	Mejoramiento techumbre y sistema eléctrico del recinto
79	SALUD	Proyecto - Perfil	Reposición Equipos de Rayos X y Mamografía.	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	$234.005	FNDR - Circular 33	Gobierno Regional	Alejandra Serrano	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se enviará memo a Alcalde para que tome conocimiento del proyecto y solicitará ingreso de punto en la tabla del concejo municipal.	El proyecto consiste en la reposición de dos equipos medicos uno de Rayos X y un Mamógrafo para el CHRG.
80	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento de aceras diversos recintos de APS	Recintos Varios	Recintos Varios	Err:501	Diseño	Err:501	Err:501	Por definir	Por Definir	Gobierno Regional	Alejandra Serrano	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Coordinar con Jason los trabajos referidos a la ingenería los proyectos de aceras.	Considera el mejoramiento o reposición de aceras en los recintos CHRG, CPPM, CECOSF El Boro.
81	SALUD	Proyecto - Perfil	Adquisición Equipos Informáticos para los Recintos de APS	Recintos Varios	Recintos Varios	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	FNDR - Circular 33	Gobierno Regional	José Díaz	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	Se está avanzando en el desarrollo de diagnóstico.	Contempla la adquisición de equipos computancionales para todos los recintos de la APS.
82	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción Plaza del entorno CHRG	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Diseño	Err:501	Err:501	Por definir	Por Definir	Gobierno Regional	José Díaz	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se comenzará la realización del perfil, para ello se realizarán visitas a terrenos.	Consiste en consolidar el área verde que existe frente al edificio del CHRG.
83	SALUD	Proyecto - Diseño	Climatización de estación de enfermería SAPU Dr. Reyno	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Percapitado	DEPSA	No Aplica	No Aplica	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Solicitud encargada por Calidad dado lo sensible de la temperatura para el manejo de medicamentos. Sin avance por otras prioridades.	Climatización de estación de enfermería para control de temperatura del área de preparación de medicamentos en SAPU Dr. Reyno
84	CEMENTERIO	Proyecto - Diseño	Construcción Nuevo Empalme Cementerio Municipal	Recintos Varios	Recintos Varios	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Municipal	MUNICIPAL	No Aplica	Por Definir	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se está a la espera que encargada del recinto realice la solicitud formal por correo y con todos los antecedentes que tiene de CGE.	Consiste en habilitar un nuevo empalme sólo para el cementerio municipal, dado que hoy se comparte con empalme de alumbrado público.
85	SALUD	Proyecto - Diseño	Climatización Sala de Espera	Centro de Apoyo	CAAPS	Err:501	Diseño	Err:501	Err:501	$8.771	Percapitado	DEPSA	No Aplica	No Aplica	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se envió a jefatura 10-05 antecedentes.	Climatización de sala de espera en el Caaps.
86	SALUD	Proyecto - Diseño	Ampliación eléctrica de Servicios de Clima	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Err:501	Ejecución	Err:501	Err:501	Por definir	Percapitado	DEPSA	No Aplica	No Aplica	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	JP debe desarrollar el presupuesto para ser presentado a jefatura.	Consiste en la ampliación eléctrica de servicios de clima, estas comprenden la instalación de tableros eléctricos, canalizaciones, cableado etc., en diferentes (11) salas médicas en el CHRG.

## Fase Intermedia
			AGREGAR A PROYECTOS / Fase Intermedia
								PROYECTOS

Nº	SECTOR	TIPOLOGÍA	NOMBRE PROYECTO	Fuente Financiamiento	TIPO RECINTO	NOMBRE RECINTO	ESTADO	ETAPA QUE POSTULA	MONTO M$	% AVANCE	FINANCIAMIENTO	FORMULADOR	ARQUITECTO	ING. ELECTRICO	ING. CONSTRUCTOR	ING. CIVIL	OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
128	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508

Nº	SECTOR	TIPOLOGÍA	NOMBRE PROYECTO O ACTIVIDAD	Fuente Financiamiento	TIPO RECINTO	NOMBRE RECINTO	ESTADO	ETAPA QUE POSTULA	MONTO M$	% AVANCE	FINANCIAMIENTO	Formulador	ARQUITECTO	ING. ELECTRICO	ING. CONSTRUCTOR	ING. CIVIL	OBSERVACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRIORIDAD
134	SALUD	Proyecto - Diseño	Requerimiento de ampliación eléctrica de servicio de clima.	Percapitado	CECOSF	El Boro	Para FormulaciÜn	Ejecución			DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica		Mejorar la climatización en distintas áreas del recinto de salud garantizando un ambiente interior controlado y saludable que cumpla con los estándares de calidad del aire y confort para nuestros usuarios y personal. Se adjunta plano del CECOSF Boro que identifica los lugares que requieren climatización.
130	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación y Equipamiento para los BOX de NANEAS	Por Definir	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Para FormulaciÑn	Ejecución			Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se debe evaluar requerimiento con Unidad Calidad.	Habilitación y Equipamiento para los BOX de NANEAS	1
133	SALUD	Proyecto - Diseño	Ampliación Comedor de Funcionarios	Percapitado	CECOSF	La Tortuga	Para FormulaciÑn	Ejecución			Por Definir	No Aplica	Claudio Soto	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se encuentra a la espera de evaluación en terreno y anáilsis de factibilidad.	Ampliación Comedor de Funcionarios
132	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación Nuevo Contenedor Dental con Sillón Dental	Por Definir	CECOSF	La Tortuga	Para FormulaciÑn	Ejecución			Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se encuentra a la espera de evaluación en terreno y anáilsis de factibilidad.	Habilitación Nuevo Contenedor Dental con Sillón Dental para el CECOSF
131	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción 02 Salas Multipropósito (clínica y no clínica)	Por Definir	CECOSF	La Tortuga	Para FormulaciÑn	Ejecución			Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se debe evaluar requerimiento con Unidad Calidad.	Construcción 02 Salas Multipropósito (clínica y no clínica)
129	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción BOX y Bodegas	Por Definir	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Para FormulaciÑn	Ejecución			Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se debe evaluar requerimiento con Unidad Calidad.	Construcción BOX y Bodegas para el CESFAM
128	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción de Bodega	Por Definir	CECOSF	El Boro	Para FormulaciÑn	Ejecución			Por Definir	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Se debe evaluar requerimiento con Unidad Calidad.	Construcción de Bodega para el recinto
126	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Integral CCR	FNDR - Subtitulo 31	CENTRO DE APOYO	CCR	Para FormulaciÑn	Ejecución			Servicio Salud	Alejandra Serrano	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza	Se debe evaluar en conjunto con unidad de calidad	Mejoramiento Integral CCR
124	SALUD	Proyecto - Diseño	Habilitación de Línea de Vida para Acceso a la Techumbre de los recintos	Por Definir	RECINTOS VARIOS	El Boro	Para FormulaciÑn	Ejecución			DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica		Habilitación de Línea de Vida para Acceso a la Techumbre de los recintos
123	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Espacio Vida Sana	Por Definir	CENTRO DE APOYO	CAAPS	Para FormulaciÑn	Ejecución			DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica		Mejoramiento Espacio Vida Sana para Anexo CAAPS
121	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento de Áreas de Bodega y Farmacias	Por Definir	CENTRO DE APOYO	CAAPS	Para FormulaciÑn	Ejecución			DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica		Mejoramiento de Áreas de Bodega y Farmacias del Anexo CAAPS
120	SALUD	Proyecto - Diseño	Reparación del Sistema Elevador y Llenado de Estanques de Agua Potable	Por Definir	CESFAM	Héctor Reyno Gutiérrez	Para FormulaciÑn	Ejecución			DEPSA	No Aplica	No Aplica	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica		Reparación del Sistema Elevador y Llenado de Estanques de Agua Potable en el CESFAM, se debe revizar con el problema mayor detalle….
119	SALUD	Proyecto - Diseño	Mejoramiento Baños Públicos	Percapitado	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Para FormulaciÑn	Ejecución			DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica		Mejoramiento Baños Públicos
118	SALUD	Proyecto - Diseño	Modificación Sala de Fraccionamiento y Oficina Químico Farmacéutico	Por Definir	CESFAM	Pedro Pulgar Melgarejo	Para FormulaciÑn	Ejecución			DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	se cuenta con un ante proyecto del año 2022	Modificación Sala de Fraccionamiento y Oficina Químico Farmacéutico en el CESFAM
116	SALUD	Programa	Programa Prevención de Enfermedades Cardiovasculares	FNDR - Subtitulo 31	RECINTOS VARIOS	CAAPS	Para FormulaciÑn	Ejecución			Gobierno Regional	Alejandra Serrano	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		Programa Prevención de Enfermedades Cardiovasculares para la atención de usuarios inscritos desde los 15 años en adelante
115	SALUD	Proyecto - Perfil	Adquisición de Empaquetadora de Dosis Unitaria de Medicamentos para los Recintos de Salud	FNDR - Circular 33	CENTRO DE APOYO	Pedro Pulgar Melgarejo	Para FormulaciÑn	Ejecución			Gobierno Regional	José Díaz	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica		Compra de una Maquina Empaquetadora de Dosis Unitaria de Medicamentos para los Recintos de Salud
114	SALUD	Proyecto - Perfil	Adquisición Equipos de Respaldo Eléctrico para Distintos Centros de Salud Municipal	FNDR - Circular 33	RECINTOS VARIOS	Héctor Reyno Gutiérrez	Para FormulaciÑn	Ejecución			Gobierno Regional	José Díaz	No Aplica	Mauricio Supanta	No Aplica	No Aplica		Adquisición de grupos electrógenos para Distintos Centros de Salud Municipal
113	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción Cierre Perimetral Recintos de Salud La Tortuga	Percapitado	CECOSF	La Tortuga	Para FormulaciÑn	Ejecución			DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	No Aplica	Jorge Peralta	No Aplica		Construcción Cierre Perimetral de los Recintos de Salud La Tortuga
112	SALUD	Proyecto - Diseño	Construcción Edificio Departamento de Salud	FNDR - Subtitulo 31	EDIFICIO CONSISTORIAL	Departamento de Salud	Para FormulaciÑn	Ejecución			MINSAL	Alejandra Serrano	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza		Construcción de un Edificio para el traslado Departamento de Salud
109	SALUD	Proyecto - Perfil	Mejoramiento Integral CESCO	FNDR - Subtitulo 31	CENTRO DE APOYO	CESCO	Para FormulaciÑn	Ejecución			DEPSA	No Aplica	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	No Aplica	Para cumplir con todos los antecedentes de postulación se debe contar con el CDV del terreno	Mejoramiento techumbre y sistema eléctrico del recinto	2

## Solicitud Proyectos
		AGREGAR A FASE INTERMEDIA
				Proyectos Solicitados De Recintos

	N* Proyecto	NOMBRE PROYECTO O ACTIVIDAD	Recinto	Nombre del Recinto	Descripcion
	123	Err:508	Err:508	Err:508	Err:508

N* Proyecto	Marca temporal	Nombre del Proyecto	Tipo de Recinto	Nombre del Recinto	Descripción del Proyecto	Adjuntar archivo complementario a la descripción del Proyecto.
137	23-04-2024 18:54	Ampliación servicios higiénicos damas y varones CCR	RECINTOS VARIOS	CCR	Ampliación de puertas de baños para acceso de personas con silla de ruedas
136	18-04-2024 10:22	actualización planimetria CECOSF El Boro	CECOSF	El Boro	actualizar planimetría del CECSOF El Boro y segundo piso
135	12-04-2024 16:45	Modificación botiquín de urgencia	SAPU	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Ampliación del Botiquín Urgencia, utilizando espacios anexos.
134	12-04-2024 16:43	Modificación de áreas de trabajo en sala de esterilización	CESFAM	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Modificar las áreas de trabajo dentro de la Unidad, movilizando autoclaves e instalación de campana.
133	28-02-2024 15:03	Ampliación Comedor de Funcionarios	CECOSF	La Tortuga	Ampliación Comedor de Funcionarios
132	28-02-2024 15:02	Habilitación Nuevo Contenedor Dental con Sillón Dental	CECOSF	La Tortuga	Habilitación Nuevo Contenedor Dental con Sillón Dental para el CECOSF
131	28-02-2024 14:52	Construcción 02 Salas Multipropósito (clínica y no clínica)	CECOSF	La Tortuga	Construcción 02 Salas Multipropósito (clínica y no clínica)
130	28-02-2024 10:26	Habilitación y Equipamiento para los BOX de NANEAS	CESFAM	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Habilitación y Equipamiento para los BOX de NANEAS
129	28-02-2024 10:23	Construcción BOX y Bodegas	CESFAM	Dr. Yandry Añazco Montero	Construcción BOX y Bodegas para el CESFAM
128	28-02-2024 10:18	Construcción de Bodega	CECOSF	El Boro	Construcción de Bodega para el recinto
127	28-02-2024 10:16	Adquisición de Vehículo para Transporte de Funcionarios del CESCOF El Boro	CECOSF	El Boro	Adquisición de Vehículo para Transporte de Funcionarios del CESCOF El Boro
126	28-02-2024 10:13	Mejoramiento Integral CCR	CENTRO DE APOYO	CCR	Mejoramiento Integral CCR
125	28-02-2024 10:10	Mejoramiento de Fachadas y Pintura Exterior Recintos de Salud	RECINTOS VARIOS	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Mejoramiento de Fachadas y Pintura Exterior Recintos de Salud
124	28-02-2024 10:07	Habilitación de Línea de Vida para Acceso a la Techumbre de los recintos	RECINTOS VARIOS	El Boro	Habilitación de Línea de Vida para Acceso a la Techumbre de los recintos
123	28-02-2024 10:03	Mejoramiento Espacio Vida Sana	CENTRO DE APOYO	CAAPS	Mejoramiento Espacio Vida Sana para Anexo CAAPS
122	28-02-2024 10:02	Mejoramiento de Espacios de Ingresos y Circulación	CENTRO DE APOYO	CAAPS	Mejoramiento de Espacios de Ingresos y Circulación de los usuarios y funcionarios del Anexo CAAPS
121	28-02-2024 9:59	Mejoramiento de Áreas de Bodega y Farmacias	CENTRO DE APOYO	CAAPS	Mejoramiento de Áreas de Bodega y Farmacias del Anexo CAAPS
120	28-02-2024 9:55	Reparación del Sistema Elevador y Llenado de Estanques de Agua Potable	CESFAM	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Reparación del Sistema Elevador y Llenado de Estanques de Agua Potable en el CESFAM
119	28-02-2024 9:52	Mejoramiento Baños Públicos	CESFAM	Dr. Yandry Añazco Montero	Mejoramiento Baños Públicos
118	28-02-2024 9:47	Modificación Sala de Fraccionamiento y Oficina Químico Farmacéutico	CESFAM	Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Modificación Sala de Fraccionamiento y Oficina Químico Farmacéutico en el CESFAM
117	28-02-2024 9:44	Reposición Veredas CPPM	CESFAM	Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Reposición Veredas
116	28-02-2024 9:40	Programa Prevención de Enfermedades Cardiovasculares	RECINTOS VARIOS	CAAPS	Programa Prevención de Enfermedades Cardiovasculares para la atención de usuarios inscritos desde los 15 años en adelante
115	28-02-2024 9:37	Adquisición de Empaquetadora de Dosis Unitaria de Medicamentos para los Recintos de Salud	CENTRO DE APOYO	CESCO	Compra de una Maquina Empaquetadora de Dosis Unitaria de Medicamentos para los Recintos de Salud
114	28-02-2024 9:31	Adquisición Equipos de Respaldo Eléctrico para Distintos Centros de Salud Municipal	RECINTOS VARIOS	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Adquisición de grupos electrógenos para Distintos Centros de Salud Municipal
113	28-02-2024 9:26	Construcción Cierre Perimetral Recintos de Salud La Tortuga	RECINTOS VARIOS	La Tortuga	Construcción Cierre Perimetral de los Recintos de Salud La Tortuga
112	28-02-2024 9:19	Construcción Edificio Departamento de Salud	EDIFICIO CONSISTORIAL	Oficinas DEPSA	Construcción de un Edificio para el traslado Departamento de Salud
111	28-02-2024 9:14	Normalización Eléctrica y Obras Complementarias CECOSF El Boro	CECOSF	El Boro	Normalización Eléctrica y Obras Complementarias del CECOSF
110	28-02-2024 9:11	Normalización Eléctrica y Obras Complementarias CPPM	CESFAM	Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Normalización Eléctrica y Obras Complementarias en el recinto
109	28-02-2024 9:03	Mejoramiento Techumbre y Sistema Eléctrico CESCO	CENTRO DE APOYO	CESCO	Mejoramiento techumbre y sistema eléctrico del recinto
108	20-02-2024 10:44	Instalación de infraestructura eléctrica complementaria para aires acondicionados en box clínicos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Proyecto para habilitar mayor infraestructura eléctrica, considerando el aumento de 21 aires acondicionados que se solicitarán por requerimiento, en virtud de las altas temperaturas registradas en box clínicos, que sobrepasan los 29 °C, sugerencia de prevencionista de riesgos, solicitud de asociaciones de funcionarios y respuesta de jefatura de salud.	https://drive.google.com/open?id=1J3z20g4TAALHAzJCjEDD0Wb51mi9UaPJ
107	16-02-2024 17:13	Cierre estación de enfermería SAPU Dr. Reyno		SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Cierre de estación de enfermería para control de temperatura del área de preparación de medicamentos en SAPU Dr. Reyno	https://drive.google.com/open?id=1D2M7Iol-GBM59RURJcm2S13iKW7fp4N_
106	16-02-2024 11:12	Expansión área de abastecimiento y climatización sector antiguo del DEPSA.		Oficinas DEPSA	1. Aumento de puestos de trabajo, pasando de doce a quince integrantes. / 2. Climatización del sector antiguo del DEPSA: Jefatura solicitó evaluar la opción de instalar equipos de aires acondicionados en el sector antiguo del DEPSA en razón de climatizar favorablemente estas áreas frente a las altas temperaturas.
105	13-02-2024 11:29	prueba		SAR La Tortuga	prueba
104	09-02-2024 16:39	Reparación techumbre sala multiuso percapita		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Reparación del cielo de la Sala Multiuso / Percápita
103	08-02-2024 16:13	Instalación mesones de trabajo Oficina HPV1.		Centro de Apoyo APS MAHO	Instalar mesones largos para el trabajo de los equipos y optimización del espacio. Mismos aplicados en antigua oficina de Salud y salas de HPV2 y salud mental.
102	25-01-2024 10:05	Habilitación de Sala de Caldera como Bodega de aseo y almacenaje de sustancias peligrosas		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Se solicita habilitar sala de Caldera que se encuentra sin uso, como bodega de aseo y almacenaje de sustancias peligrosas
101	25-01-2024 10:01	Ampliación Comedor		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Ampliación y conexión entre comedor interno y externo	https://drive.google.com/open?id=1cfvLz0qgMKOoUK6PWWcmnA1rkplYCNFI
100	24-01-2024 12:55	Proyecto buenas practicas		Oficinas DEPSA	Apoyo gestiones proyectos buena práctica capilla santa gertrudis
99	18-01-2024 8:22	Cambio de Funciones Movil 10 a PAP Movil		Oficinas DEPSA	Refaccionamiento de Ambulancia Móvil 10 a Clínica Móvil Ginecológica, se debe diseñar cabina sanitaria para cumplir con Norma Técnica Básica.	https://drive.google.com/open?id=1UgbUbNB90VJGEObWXYHVMZ4cvLI-TjiF
98	19-12-2023 17:06	Distribución de módulos de atención en área de percápita		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Distribución módulos de atención en sala de percápita	https://drive.google.com/open?id=1Tql51jpZoZn8nCoviktxvQ7mXSozUlfE
97	28-11-2023 10:14	Planimetría Plan mitigación SOME CHRG		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Solicito planimetría para informar a SEREMI sobre Plan de Mitigación
96	28-08-2023 10:46	DIVISIÓN DE SALA DE ATENCIÓN		CECOSF El Boro	SE REQUIERE LA DIVISIÓN DE SALA Y DE ESTA FORMA DEJAR DOS SALAS HABILITADAS PARA TRABAJADORES SOCIALES.	https://drive.google.com/open?id=18q3LKnEnXN2jA_wD8-6ADMUU49TxV082
95	27-07-2023 11:34	dispensador de toalla nova para la oficina del programa Habilidades para la Vida I Ciclo		Centro de Apoyo APS MAHO	Instalacion de Dispensador de Toalla Jumbo en Oficina
94	25-07-2023 15:02	CASETA PARA SERENOS		CECOSF El Boro	HABILITACIÓN DE CASETA PARA SERENOS EN EL INTERIOR DEL RECINTO.
93	25-07-2023 14:53	HABILITACIÓN NUEVO BOX		CECOSF El Boro	SE REQUIERE LA DIVISIÓN DE UNA SALA PARA PODER CREAR UN NUEVO BOX DE TRABAJADORA SOCIAL, ESTO YA CONVERSADO Y EN CONOCIMIENTO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS. SE REQUIERE PLANO Y PRESUPUESTO.
92	14-07-2023 15:01	Instalación juegos infantiles		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Instalcion juegos infantiles
91	28-06-2023 10:44	Planimetría actualizada CECOSF Tortuga		CECOSF La Tortuga	Se solicita planimetría actualizada del CECOSF la Tortuga, incluyendo ampliaciones y nuevas salas, sala de espera, box Trabajador social y vestidores. Planimetría de box respiratorio con nuevas disposiciones de moviliario (kine) 1:50 PDF.	https://drive.google.com/open?id=12N-y0wFjnjsUv12tH0unkeyr_XN2AEUA
90	19-06-2023 11:24	Cambio y reposición de tubos fluorescentes en bodega farmacia		Centro de Apoyo APS MAHO	Retiro y cambio de tubos fluorescentes en bodega farmacia en dos box
89	19-06-2023 11:08	Área de descanso para Estafetas y Auxiliares de Aseo CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Destinación de espacio que promueva el bienestar institucional de funcionarios, que permita realizar reuniones formales, pausas saludables, descanso, espacimiento y convivencia laboral entre funcionarios correspondientes a Estafetas y Auxiliares de Aseo.	https://drive.google.com/open?id=1XKFM1gz6g83vCo_ou2jOteIbxCGtEQQH
88	06-06-2023 18:07	Solicitud de planimetría central de esterilización del CESFAM Dr. Pedro PUlgar M.		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Solicitud de planimetría central de esterilización del CESFAM Dr. Pedro Pulgar M., escala 1:50 formato PDF
87	02-06-2023 11:35	Solicitud de planimetría central de esterilización del CESFAM Dr. Yandry Añazco		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Solicitud de planimetría central de esterilización del CESFAM Dr. Yandry Añazco, escala 1:50 formato PDF
86	02-06-2023 9:06	Muebles unidad PADI		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Solicitud de muebles de melamina en zona superior para el almacenamiento de insumos de la unidad de Dependencia Severa
85	25-05-2023 13:40	Solicitud de plano - mitigación CECOSF El Boro		CECOSF El Boro	Se solicita apoyo con plano del recinto CECOSF El Boro, el cual grafique los cambios transitorios que se han debido realizar, producto de los trabajos de mejoramiento del SOME. Lo solicitado acompañará como adjunto al oficio que informará de esta situación transitoria a SEREMI de Salud, el cual debe remitirse a más tardar la próxima semana.
84	23-05-2023 17:12	Modificación sala de procedimientos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Se pretende aumentar un módulo a la sala de procedimientos y curaciones, modificando el área administrativa.
83	23-05-2023 12:26	Planos autocad Botiquines y Farmacias		Oficinas DEPSA	SOLICITUD PLANOS AUTOCAD, de FARMACIA CESFAM DR. PEDRO PULGAR, BOTIQUIN CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO, BOTIQUIN HECTOR REYNO GUTIERREZ, CECOSF EL BORO, CECOSF LA TORTUGA. para postulación proyecto mejoras de infraestructura botiquines y Farmacias FOFAR. Muchas gracias.
82	22-05-2023 17:37	ampliación y reestructuación de salas caaps		Centro de Apoyo APS MAHO	ampliación y reestructuación de salas caaps	https://drive.google.com/open?id=1KR0rGFh2tHVAwZpGjGGNS4WZJkTaDT7y
81	22-05-2023 17:36	ampliación y reestructuación de salas caaps		Centro de Apoyo APS MAHO	ampliación y reestructuación de salas caaps	https://drive.google.com/open?id=1LpC5_NLipApPyQqm6rkIb7-FKtNImIax
80	11-05-2023 11:20	PLANIMETRIA DE NUEVA SALA DE PROCEDIMEINTOS GINECO OBSTETRICOS		CECOSF La Tortuga	ACTUALIZACION DE PLANIMETRIA DEL NUEVO BOX DE PROCEDIMIENTOS GINECO OBSTETRICOS DEL CECOSF LA TORTUGA, PARA TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACION SANITARIA.
79	09-05-2023 14:36	sala de terapia ocupacional		Centro de Apoyo APS MAHO	ampliación sala de terapia ocupacional
78	25-04-2023 19:14	CREACIÓN DE VESTIDORES		CECOSF La Tortuga	Consiste en la creación de 2 vestidores para funcionarios del CECOSF La Tortuga, requerido en la NTB de un CECOSF e imprescindible para evitar sanciones por no cumplimiento. El espacio pensado para su construcción es en la zona posterior del recinto, la cual cuenta con techumbre por lo tanto se requiere solo la instalación de un tabique de 120 cm de fondo que separe 2 áreas de 120 cm de ancho más 2 puertas con un cierre simple. Una idea muy similar a los vestidores creados para la estrategia CEAR. como se creará una especie de pasillo de transito desde el área del container dental y viceversa, es preciso además incluir una especie de puerta para mejorar la privacidad y condiciones ambientales.	https://drive.google.com/open?id=1r_y-gwdhOUV6S3d_-nmpADRRCXTK-4RI
77	25-04-2023 12:09	Ampliación SSHH damas y varones		CCR	Ampliación de puertas de baños para personas que utilizan silla de ruedas
76	24-04-2023 13:48	Construcción peldaño bajada CCR		CCR	Construcción de un peldaño para bajada de sala multipropósito del recinto
75	10-04-2023 10:07	Instalación de lava fondo		CECOSF La Tortuga	Instalación de lava fondo en sala de atención ( actual box médico 1), la cual será modificada a Box ginecológico por lo que requiere según norma técnica esta adaptación. El requerimiento se basa en que al momento de habilitar los nuevos box, se generaría este cambio por lo que es preciso contar con todo habilitado para que unidad de calidad emane un solo informe de cambio en planta física.
74	29-03-2023 16:43	Laboratorio clinico		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Se solicita visita para evaluación de infraestructura de Laboratorio clínico el día martes 4 de abril a las 10:00
73	29-03-2023 16:40	Sala de imágenes diagnósticas CESFAM Dr. Héctor Reyno		SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Se solicita visita a Sala de Imágenes el día Lunes a las 10:00 con nueva tecnóloga médica, en esta visita participaría unidad de Calidad y Proyectos.
72	29-03-2023 10:33	Autorización sanitaria Sala Mixta		CECOSF La Tortuga	Evaluar la posibilidad de incluir un lavafondo en mueble de área sucia de la sala respiratoria, requerida en la NTB para obtener la autorización sanitaria como sala Mixta.
71	15-03-2023 17:11	Planimetria		CECOSF La Tortuga	Se solicita planimetría de sala de procedimientos respiratorios mixto (IRA-ERA) de CECOSF La Tortuga.	https://drive.google.com/open?id=1UlE6ky0GhIXq2LNS9QrHvWCp3Sb2Qjnk
70	28-02-2023 8:55	AGL.- BODEGAS PNAC		Centro de Apoyo APS MAHO	Solicito apoyo para realizar el presupuesto de lo que se pretende lograr en la bodega Pnac que se encuentra en el recinto CAAPS	https://drive.google.com/open?id=1O3kQAUvCD43m9xEli5ptNNDn5oSNIrKh
69	27-02-2023 8:14	Modificación Sala de Mamografías		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Se requiere evaluación y eventual modificación estructural que otorgue una extensión de espacio en sala de mamografía que permita ubicar consola del equipo a 1,5 mts del paciente. Este requerimiento es de carácter urgente por la pronta apertura de la sala de imágenes de la red de APS municipal.
68	01-02-2023 16:04	Planimetría Carros dentales		Centro de Apoyo APS MAHO	Con motivo de obtención de AS de los carros dentales móviles se solicita la elaboración de planimetría de SPOM ubicado en CAAPS y SPOM ubicado en CESFAM HRG.
67	01-02-2023 13:08	Planimetría box TS, médico y sala de reuniones		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Planimetría de cubiculos de APS, box médicos y sala de reuniones.
66	17-01-2023 13:42	Ampliación de la Central de Esterilización CESFAM Dr. Yandry Añazco.		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Ampliación de la Central de Esterilización CESFAM Dr. Yandry Añazco, donde se debe realizar lo siguiente; Sacar muro (de material ligero) el cual limita con la bodega de material de aseo, cambiar campana la cual debe ser más grande (para 3 autoclaves), instalar nueva campana en la área que quedará dispuesta para los autoclaves, hacer cambio eléctricos que correspondan a estos movimientos, confeccionar nuevo mueble para instalación de autoclaves (capacidad para 3 equipos), confeccionar estanterías (para almacenamiento transitorio de cajas de material limpio, confeccionar muebles y estanterías para almacenamiento de insumos y material limpio. Evaluar posibilidad de sacar pilar que se encuentra en mitad de la central (este tiene colgando un panel eléctrico), en caso de no poder sacar completo, ver la posibilidad de reducir su tamaño. Modificar mueble de la área de inspección (este no cumple con ergonomía).
65	06-01-2023 13:18	Modificaciones áreas de la Central de Esterilización del CESFAM Dr. Héctor Reyno.		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Confección e instalación de mesones para 3 autoclaves en la actual área de almacenamiento, confeccionar muebles inferiores con puertas para el almacenamiento de material estéril, instalación de puntos eléctricos en el área de autoclaves, instalación de campana en la nueva área de autoclaves, en la actual área de autoclaves confeccionar muebles para almacenamiento de insumos.
64	13-12-2022 13:47	Regularización CECOSF El Boro		CECOSF El Boro	Se solicita en: / Sala de procedimientos y toma de muestra: Cambio de lavamanos, del área limpia, por uno mas profundo, además de la instalación y cambio de mallas mosquiteras de las ventanas de dicha sala. / Sala de residuos transitorios: Instalación de un área de registro.
63	02-12-2022 13:00	Mejoramiento de sala de Reas CECOSF la Tortuga		CECOSF La Tortuga	Se solicita la instalación de mallas mosquiteras en la sala de residuos transitorios de CECOSF la tortuga, además se solicita la instalación de una superficie para registro dentro de la misma sala.
62	20-10-2022 16:39	Fase 1 plan de acreditación/ normalización AS CECOSF el Boro		SAPU El Boro	Evaluar posibilidad de traslado y ampliación Botiquín CECOSF y SAPU Boro/ampliación Sala de procedimientos CECOSF el Boro
61	18-08-2022 18:53	Taller Mecanico		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	Creación de Taller Mecánico	https://drive.google.com/open?id=1o7mNNtO3oUOYWcXLP6myXIGZx0djKmOz
60	18-08-2022 18:52	Creación de Sala de Trabajo Sucio		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	Sala trabajo Sucio	https://drive.google.com/open?id=1e38DraknO3YYS9M4yp7RBPf7PeJS-BNb
59	18-08-2022 18:48	Mejoramiento Techumbre Recinto		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	Mejoramiento Techumbre Recinto	https://drive.google.com/open?id=1z8W_Q_gcBwZF2VHcGY4ucSwlcwaiuY-C
58	16-08-2022 15:46	PINTAR INTERIOR SAPU DR HECTOR REYNO		SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Pintar interior de color blanco, para visualizar un ambiente aseptico dentro del SAPU por parte de los pacientes	https://drive.google.com/open?id=18fZxeLKTHSLIi44o9a_sb1BoZbZh8EKQ
57	16-08-2022 14:46	Instalación de muebles estación de enfermería SAPU HRG		SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Mejorar infraestructura para los insumos y medicamentos de la estación de enfermería, para una mejor organización de los funcionarios SAPU HRG.	https://drive.google.com/open?id=1lOHpPrD3gXFZgGbfenZkS6t_ZETUoTTk
56	05-08-2022 17:45	TECHO PARA AMBULANCIAS		SAR La Tortuga	Instalación de techumbre en el sector de las ambulancias al costado anterior del recinto para resguardar de precipitaciones, calor y ventiscas
55	05-08-2022 17:41	SALA DE ESPERA PARA USUARIOS		SAR La Tortuga	Ampliación de sala de espera en zona de estacionamiento de ambulancia para aumentar espacios cómodos y acogedores para los usuarios de la comuna.
54	05-08-2022 17:39	COMEDOR FUNCIONARIO		SAR La Tortuga	Instalación de comedor para los funcionarios del SAR La Tortuga
53	05-08-2022 12:49	Habilitación de una tercera ventanilla en some de sector Chuxña, Larama y Arumi		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Habilitación de una tercera ventanilla paralos somes de los sectores del CESFAM	https://drive.google.com/open?id=13AixNLEUKnD5QB6NZUzu55CjYbRoZ7S7
52	05-08-2022 12:38	Recambio de luminarias del CESFAM		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Recambio de luminarias del CESFAM por quedar obsoletas y no encontrar repuesto de tubos en el mercado	https://drive.google.com/open?id=10D03a3MUCQCCX-a-KBExBiQenyRVBQzz
51	05-08-2022 12:28	Reparación de techumbre del recinto		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Reparación de techumbre del recinto por filtraciones en áreas de atención (box sector verde y box urgencia)	https://drive.google.com/open?id=1Y_2VHaYbk-WhT5layuPRGPvStGmY_kLS
50	05-08-2022 12:19	Mejoramiento de rejas perimetrales		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Mejoramiento de las rejas perimetrales del recinto de salud, a través de su alzamiento, excluyendo las rejas de ingreso al recinto.	https://drive.google.com/open?id=1p3KX5lG2FGtXfdu983QfFtHGXy1Su-co
49	05-08-2022 12:14	Ampliación de sala esterilización		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Ampliación de la sala de esterrilización hacia la bodega general del recinto.	https://drive.google.com/open?id=1yYt2KxVoYfv3LMrrXJPHeBG83Nzo6OWH
48	05-08-2022 12:10	División de sala de procedimeintos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Incorporación de un módulo de atención en la sala de procedimientos del CESFAM, aumentando una camilla y una división en el box.	https://drive.google.com/open?id=18-Mlw25IFFFhFFjNZIDQSI4_bZzye9Wd
47	05-08-2022 12:03	Construcción de box multiprópisitos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Construcción de box multiprópisitos entre el sector Chuxña y Larama y entre el sector chuxña y Arumi, en el espacio disponible entre los sectores (patio de luz).	https://drive.google.com/open?id=14TNmNv85JyrLBH9lwibl8CySDb1ECX0b
46	05-08-2022 11:57	MEJORAMIENTO SOME PRINCIPAL		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Mejoramiento del some principal del recinto para incorporar área de percápita, habilitando un acceso hacia pasillo de usuarios y eliminando las estanterías de archivos.	https://drive.google.com/open?id=1_Zde2YDMyAkb9HU-TNkzZ7PwuYTbio2U
45	05-08-2022 11:34	Ampliación áreas Centro Comunitario de Rehabilitación		CCR	Proyecto de mejora de infraestructura para los usuarios y funcionarios del Centro Comunitario de Rehabilitación para responder a la necesidades de prevención, tratamiento, habilitación y rehabilitación de las personas con algún tipo de discapacidad física y/o sensorial, ya sea transitoria o permanente, provenientes de los distintos dispositivos de la Red de Atención Primaria de Salud Municipal. Garantizando así, calidad, acceso a los servicios de manera oportuna, ampliando cobertura interdisciplinaria, reforzando prestaciones y continuidad de la atención. / Teniendo como visión esencial la transformación de CCR a un Instituto de Rehabilitación referente a nivel regional, capaz de asumir progresivamente la atención integral de las personas en situación de discapacidad de la comuna de Alto Hospicio.	https://drive.google.com/open?id=1SMQIHNWchOj9nzNeC1mFCXa8QsNHjsRE
44	04-08-2022 20:42	Hermoseamiento del recinto CESFAM Dr. Pedro Pulgar mediante el mejoramiento de piso y pintura de fachada e Interior.		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Mejoramiento del recinto mediante el hermoseamiento del ingreso principal de usuarios e interior del Cesfam, debido al desgaste y el tiempo que data el inmueble se cree necesario pintar fachada e interiores junto con la instalación de porcelanato en las áreas de mayor transito, esto con el propósito de mejorar desniveles de suelo evitando caídas de pacientes y/o funcionarios ademas de darle un mejor aspecto para nuestros usuarios al recinto.
43	04-08-2022 18:43	Renovación de techumbres de sector SOME.		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Renovación de techumbre de sector SOME, siendo el único lugar actualmente no reparado, exponiendo a nuestros usuarios y generando daños en nuestra dependencias.	https://drive.google.com/open?id=1jfaA6OaQZzvPn-lhDmRuQEkgx69NUtVa
42	04-08-2022 18:35	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CESFAM DR HÉCTOR REYNO		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Debido que se han producido varios cortes electricos al interior del CESFAM, durante un perido muy acotado.se solicita realizar levantamiento del sistema eléctricos en terreno,actualización diagramas unilineales eléctricos, cuadros de cargas memorias de cálculo,inscripción SEC,normalización en terreno.-
41	04-08-2022 18:24	Mejoramiento del despacho de la unidad de alimentos y farmacia por calle los nogales		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Mejoramiento del despacho de alimentos y medicamentos a los usuarios, realizando la entrega de manera expedita y fácil acceso por calle Los Nogales, manteniendo a la vez despacho interno para los usuarios que se encuentran dentro del recinto.	https://drive.google.com/open?id=1amIPnGVd2-MNQF2_MXdb6SjPrI5oTzH8
40	04-08-2022 18:23	Habilitación de bodegas y box administrativos externos en CESFAM		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Habilitación y mejoramiento de bodegas (containers) en zona de estacionamiento y en segundo piso de containers construcción de modulares para áreas administrativas. Es necesario considerar un baño en el sector.
39	04-08-2022 18:21	Construcción de nueva sala de estimulación, para traslado de sala de estimulación y ampliación de sala e toma de muestras..		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	El proyecto busca ampliar espacios para la mejor atención usuaria y desempeño funcionario, de la siguiente manera: / 1.- Construcción de nueva sala de estimulación en actual sector de entrada de unidad respiratoria. / 2.- Traslado de vacunatorio al espacio que dejaría la sala de estimulación. / 3.- Ampliación de sala de toma de muestra por la salida de actual vacunatorio.	https://drive.google.com/open?id=14tZgjVfY6_v3K10ZRGPBhZyXDNqt0mzS
38	04-08-2022 17:32	Ampliación áreas de CESFAM: nuevo tercer sector, comedor.		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Implementar un tercer sector para atención a usuarios, con esta modificación se deberá realizar un segundo piso para así trasladar el área administrativa del CESFAM. Con el aumento de funcionarios, se deberá realizar ampliación del comedor a un segundo piso.
37	04-08-2022 16:55	mejoramiento ingreso de carga y descarga sector bodega farmacia		Centro de Apoyo APS MAHO	Proyecto de Mejoramiento de ingreso de cargas sector farmacia, debido a que se cuenta con nuevo acceso y portón eléctrico de avenida las parcelas se hace necesario poder implantar una nueva vía de traslado de cargas de insumos para el sector bodega farmacia, debido a que el recinto por el acceso principal transitan usuarios sobre todo adultos mayores, generándose un posible riesgo de accidente, debido a la cantidad de personas que circulan por el sector. se hace mas factible la carga y descarg por el sector trasero.	https://drive.google.com/open?id=1syNP24R4YsrJqMtl5joloc7YVxLNRX4P
36	04-08-2022 13:35	Mejoramiento ZONA Actividad Física Vida Sana		Centro de Apoyo APS MAHO	Mejoramiento de espacio en especial a usuarios(as) que practican día a día el ejercicio físico como intervención terapéutica, una herramienta fundamental para reducir los riesgos de salud como enfermedades crónica no transmisible, aportando a metas de control de peso, la promoción y la prevención. junto a ello un cambio en el estilo de vida	https://drive.google.com/open?id=1UX8Dof9Ed8ny7kdAOGxkDYrqNC3vGsh7
35	04-08-2022 13:27	Mejoramiento acceso principal y transito de usurarios Adultos Mayores		Centro de Apoyo APS MAHO	Mejoramiento de suelo sector principal donde transitan pacientes y usuarios sobre todo adultos mayores que se desplazan a Some de Admisión, personas con necesidades especiales diferentes, (personas en silla de ruedas) y acceso del portón del frontis mejorado con un sistema eléctrico.	https://drive.google.com/open?id=1brea2sTrq-glfn4MLcgtOwnZE5mrC7iD
34	04-08-2022 13:16	NUEVO COMEDOR, BAÑO Y BOX MULTIPROPOSITOS		CECOSF El Boro	1) SE REQUIERE UN COMEDOR AMPLIO PARA LOS FUNCIONARIOS DEL CECOSF BORO. ESTE DEBE REALIZARSE CON DOS CONTENEDORES SOBRE LOS QUE YA EXISTEN. ADEMAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 2 NUEVOS BOX MULTIPROPOSITOS OCUPANDO LOS ESPACIOS DE LA SALA DE REUNIONES. / 2) CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO BAÑO PARA FUNCIONARIOS AL LADO DE LOS QUE YA EXISTEN.
33	04-08-2022 12:35	Proyecto Ampliación comedor/sala multipropósitos		CECOSF La Tortuga	Se requiere la ampliación del comedor/ sala multipropósito del CECOSF.	https://drive.google.com/open?id=1ubxCCKwe5b58jn3k5SOYc86GbqzJNtuK
32	04-08-2022 12:33	Impermeabilización Techumbre Recinto CESCO		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	Renovación completa a la Techumbre del recinto CESCO e Impermeabilización
31	04-08-2022 12:28	Mejoramiento Unidad de SOME /Farmacia		CECOSF La Tortuga	Re estructurar la unidad de SOME/farmacia. Se requiere cambiar el sector de SOME a otro sector casi inmediato al anterior, el cual corresponde al punto externo de vacunación actualmente. Con respecto a farmacia, ampliar hacia SOME ( demoler un tabique o pared), con la finalidad de ampliar un costado para tener un espacio mayor para el trabajo del Químico farmacéutico, en sus rondas de fiscalización.	https://drive.google.com/open?id=1zMxK7nYJQJbgY4JYJ3ekR0BaYWQu3m5q
30	04-08-2022 11:08	Ampliación de la infraestructura del Centro Comunitario de Rehabilitación		CCR	Proyecto de ampliación para aumentar la capacidad de servicio del Centro Comunitario de Rehabilitación, así como la adquisición de equipamiento necesario para el crecimiento en infraestructura y creación de un instituto de rehabilitación referente con autorización sanitaria independiente, capaz de asumir progresivamente la atención integral de las personas de la comuna de Alto Hospicio, así como el aumento de la cobertura de rehabilitación física y sensorial en la red de atención primaria municipal.
29	20-07-2022 14:34	huerto infantil		Centro de Apoyo APS MAHO	Traslado y modificación de túneles sanitarios que se encuentran en CAAP y otros centros
28	03-06-2022 17:49	Ampliación Esterilización CYAM		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Se requiere ampliación de unidad de esterilización para evitar que las máquinas de esterilización se encuentren al lado del puesto de trabajo de funcionarios, según recomendación de unidad de prevención de riesgos, además para aumentar el espacio de almacenaje y circulación de funcionarios. También se solicita ver la posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta de ingreso. Mientras se realiza este proyecto, se requiere armar un mesón provisorio para el área de empaquetamiento.	https://drive.google.com/open?id=1HjitMweOUQ2csg9PK4i0SjSrjz89IJ8W
27	20-05-2022 14:43	Fabricación de Cubículos tipo ejecutivos		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	fabricación de cubículos tipo Ejecutivos, destinado para los Trabajadores Sociales
26	05-05-2022 17:41	SALA DE ESPERA SAR LA TORTUGA/COMEDOR Y TECHUMBRE DE AMBULANCIA		SAR La Tortuga	SE REQUIERE POR INSTRUCCIÓN DE JEFATURA REALIZAR SALA DE ESPERA DE PACIENTES Y COMEDOR DE FUNCIONARIOS MAS TECHUMBRES DE AMBULANCIA POR MOTIVO QUE SE ACERCA INVIERNO.	https://drive.google.com/open?id=1cf_YcOj9NBrIAdpEMWC5qscXKrCDZ5zG
25	11-04-2022 14:06	cuarto de aseo en el recinto UAPO, ÓPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	solicitó poder realizar plano para poder habilitar un cuarto de aseo en el recinto UAPO, ÓPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL, esto debido a que el recinto actualmente no cuenta con un cuarto de aseo en donde se puedan lavar los elementos usados diariamente por los funcionarios de la unidad, este cuarto se pretende hacer frente a la garita de Serenos debido a que en ese sector se cuenta con una red de agua para habilitar un lavadero.	https://drive.google.com/open?id=1vM4oRJltG08XYwWq38cXZkPmbBDhZcLF
24	28-03-2022 15:59	traslado de leche		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	traslado de 37 cajas de leche desde ex sapu a cesfam pulgar
23	22-03-2022 13:05	IMPLEMENTACION BOX MEDICO EN CENTRO DE APOYO		Centro de Apoyo APS MAHO	DIVISION DE BOX MEDICO N°2 (ANTIGUAMENTE CR). ESTE QUEDARA COMPARTIDO CON AREA ADMINISTRATIVA PARA FUNCIONARIOS	https://drive.google.com/open?id=1mC2vfgs7umUG1mHpMIAdSdulCk7dYmvd
22	14-03-2022 11:14	Habilitación de nuevos puntos de vacunación		Centro de Apoyo APS MAHO	Se requiere habilitar dos nuevos puntos de vacunación mediante instalación de tabiquería en CAAPS. Sumado a esto, se necesita instalar chapas o aldabas para candado en área para funcionarios del mismo centro. Lo anterior para la campaña de vacunación que inicia el miércoles 16 de marzo.	https://drive.google.com/open?id=1Yr4alXBUrhXLVIXf7SvPDqruf6UO0qa7
21	11-03-2022 15:43	ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE OXÍGENO PARA TODOS LOS RECINTOS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Este proyecto está destinado a asegurar un área de almacenamiento para cilindros de oxígeno medicinal que permitan una óptima logística entre el retiro de tubos vacíos y la reposición de estos ya recargados. / Dicho proyecto contempla a los recintos: / - CESFAM PEDRO PULGAR / - CECOSF EL BORO / En lo ideal y dependiendo de la disposición del espacio físico y otras variables sería óptimo disponer de un área de almacenamiento para cilindros vacíos y otra para vacíos llenos, si las condiciones no lo permiten sólo disponer de un área para favorecer el objetivo planteado.	https://drive.google.com/open?id=13LyZkX5REB8cmglyfGJj6An1lepDSgAk
20	11-03-2022 11:26	Planimetría Vacunatorio móvil		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Se solicita planimetría de vacunatorio móvil de la red de salud municipal, el cual actualmente se encuentra emplazado en CESFAM YAM, esto con el fin de presentar ante la autoridad sanitaria los antecedentes pertinentes para regularizar la autorización sanitaria de dicho móvil.	https://drive.google.com/open?id=1tRxoVCjh34PWqJJ_9Yu0nEC2OblWiI-t
19	11-03-2022 11:13	Planimetría bodega de botiquín CYAM		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Se solicita planimetría de la ampliación de la bodega de botiquín del CESFAM YAM con el fin de presentar ante la autoridad sanitaria los antecedentes pertinentes para regularizar la modificación de planta física.	https://drive.google.com/open?id=1uZK6VZH881jsa0eS7twq18lYuXAb8hbL
18	04-03-2022 13:52	Sombreadero box de atención|		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Sombras para los box de atención, área transversal .
17	04-03-2022 13:50	Hermoseamiento CESFAM		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Hermoseamiento de áreas comunes, principalmente las zonas donde se eliminaron las áreas verdes del recinto.
16	04-03-2022 13:48	Mejoramiento de áreas de atención a público		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Mejoramiento de áreas de atención a público: SOME, SOME transversal , OIRS, PESPI y despachos de alimentos y medicamentos.
15	04-03-2022 13:44	Cubiculos de Trabajador Social		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Habilitar en ex Sala de Procedimientos cubículos de trabajo destinado a los trabajadores sociales 4 en total
14	04-03-2022 13:37	Comedor CESFAM		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Habilitación de comedor externo de CESFAM Dr. Héctor Reyno G.
13	02-03-2022 8:07	mejoramiento en SAPU BORO		SAPU El Boro	mejoramiento de seguridad	https://drive.google.com/open?id=1HnaLazXz1EbC5PVr-gC_tmsXwWQxIbkF
12	23-02-2022 11:17	ampliación de sala de estimulación		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	mejoras de infraestructura, ampliación de sala.	https://drive.google.com/open?id=1NwKJZwT29u-esxkoB311L5qih2sJdXaU
11	22-02-2022 16:27	BOTIQUIN FARMACIA SAPU EL BORO		SAPU El Boro	CREACIÓN DE SALA PARA ALMACENAR INSUMOS MÉDICOS EN ESPACIO LATERAL DE SAPU CECOSF ( ESTO SE REQUIERE PARA OPTAR A RESOLUCIÓN SANITARIA DE SAPU CECOSF Y BOTIQUÍN SAPU BORO).
10	22-02-2022 11:08	Ampliación oficina logística territorial		Oficinas DEPSA	Se considera realizar una ampliación de la oficina por espacio para las personas que trabajan
9	16-02-2022 16:49	Ampliación de sala de rehabilitación kinésica		CCR	Ampliación de sala de rehabilitación kinésica hacia una sala ya existente pero separada por pared.
8	02-02-2022 16:35	mejoramiento de ingreso de insumos a bodega de farmacia		Centro de Apoyo APS MAHO	mejoramiento ingreso de insumos a farmacia	https://drive.google.com/open?id=1FYRWfMd0c618Dhcp-lS5YqEBrhNXNqoS
7	02-02-2022 16:34	c.cosio@mahosalud.cl		Centro de Apoyo APS MAHO	mejoramiento ingreso a farmacia
6	02-02-2022 16:31	mejoramiento área física		Centro de Apoyo APS MAHO	mejoramiento area fisica	https://drive.google.com/open?id=1NSIkkWFt7bsIemmUcB2tBBhk8RLBaJHq
5	02-02-2022 16:28	mejora de accesibilidad y salida de los pacientes		Centro de Apoyo APS MAHO	mejorar el ingreso, circulación y salida de los pacientes que se atienden en el centro de salud	https://drive.google.com/open?id=1mmBBP8FQgr7FjERJmjIsmbO6QzN0fBw-
4	02-02-2022 10:27	Hermoseando nuestro entorno		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Mejorar las zonas de tierra y áreas verdes con algún tipo de paisajismo acorde a nuestra realidad local y al tipo de suelo y mejorar las luces externas del recinto con luces solares aportando mayor seguridad y visibilidad.	https://drive.google.com/open?id=1ZcixdlWz6HE7MxptJMdsVWfJM1JXA-VM
3	02-02-2022 9:56	IMPLEMENTACION DE BOX MEDICO EN CENTRO DE APOYO DE APS		Centro de Apoyo APS MAHO	HABILITACION DE 2 BOX MEDICOS
2	02-02-2022 8:55	Habilitación Taller Mecánico RED APS MAHO		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	Habilitación de taller mecánico para la flota de vehículos de la Red de Salud MAHO
1	01-02-2022 17:51	Habilitación de Bodega de Insumos, Equipos y Equipamientos Clínicos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Mejora de infraestructura para los funcionarios: Habilitación de una bodega para el resguardo de insumos, equipos y equipamientos clínicos, de tal manera de liberar las áreas del Laboratorio del CESFAM, el cual se pretende poner en marcha, pero se está usando actualmente como bodega. Se pretende postular por PMI, indicando que la liberación de las áreas de laboratorio, permitirá poder gestionar la autorización sanitaria correspondiente.	https://drive.google.com/open?id=12-amsdqStRjGbXFKWd00NxBGq7pQMWhv

## Resumen Simón Bolivar
VOLVER
	TAREAS EN RELACIÓN A ACUERDOS MOVILIZACIÓN SIMÓN BOLIVAR

Nº	ACTIVIDAD	RECINTO	ACUERDO REUNIÓN INTERNA	ESTADO DE AVANCE	OBS.
1	Se debe programar con representantes reunión por video conferencia para dar a conocer proyecto eficiencia energética.	Simón Bolivar	Consultar si es necesario que sea con Empresa o sólo equipo municipal DAEM.	Se tiene la voluntad de Empresa de apoyar con exposición, no obstante se debe consultar al DST y programar fecha.
2	Informar resultado estudio geofísico que desarrolla la consultora a los representantes.	Simón Bolivar	Consultar con DST forma de entregar el resultado del estudio.	Pendiente consultar a DST.
3	Disponer de un mudador en educación parvularia.	Simón Bolivar - Párvulo	Claudio, Andrés y Daniela Vilches, verán alternativas para mudador.	Andrés está viendo opciones de arreglo de mudador y de colchoneta.
4	Construcción Bodega	Simón Bolivar - Párvulo	Claudio visitará terreno el día Viernes 28-04, para ver ubicación y la propuesta.	CS visitó terreno con educ.parvularia y se vio ubicación de bodega. Se terminó plano y se debe derivar a PAMO para pptto. y construcción.	Alexis enviar correo a PAMO.
5	Alcalde se compromete presentar un proyecto para la adquisición de 13 notebook para profesores nivel especial.	Escuela Especial	Consultar con DST dado que no tenemos la capacidad y expertis para formular tan rápido un proyecto (15 de Mayo).		Alexis debe ver este tema con DST.
6	Construcción de módulo destinado a psicología, fonoaudiología, kinesiología y mudador (Para segundo semestre)	Escuela Especial	Visitar terreno con Claudio Soto.	Este punto se verá en un par de semanas más, fecha propuesta 22-05.	Por los tiempos se prioriza otras y se desplaza un par se semanas..
7	Revisión de bodega existente para posible reparación (aprovechar ver problema de necesidad de nuevo comedor).	Escuela Especial	Visitar terreno con Claudio Soto.	Este punto se verá en un par de semanas más, fecha propuesta 22-05.	No posee fecha de compromiso, se desplaza un par de semanas.
8	Redistribución de espacios psicólogos y fonoaudiólogos Programa PIE.	Anexo Simón Bolivar.	Trabajo en conjunto entre encargada programa, jafatura DAEM y Arquitecto MAHO.	Se vio en terreno entre CS y profesional del PIE, arquitecto tiene la distribucón pero se prefiere esperar el certificado de DOM dado que podría contar con certificado de habitabilidad este Viernes.
9	Se debe habilitar una bodega para liberar espacio de centro de fotocopiado.	Anexo Simón Bolivar.	Andrés está viendo este punto.	Está solucionado, ya se distrubyó espacio, fotocopiado quedó en piso 1, lo vio Andrés.
10	Instalación de lava móvil en -1	Anexo Simón Bolivar.	Técnicamente es más factible la compra de uno que una instalación.		Se debe informar a Alejandra la adquisición.
11	Habilitación de un lavaplatos en sala de profesores.	Anexo Simón Bolivar.	Franklin y Alejandra debe coordinar forma implementación de lavaplato e informar para ejecutar.	Franklin envió materiales a Alejandra por tanto se entiende está en avance.
12	Habilitación de mueble en sala profesores para uso de microondas y sus respectivos enchufes.	Anexo Simón Bolivar.	Ing. Eléctrico revisará en terreno alcances y sugerencias para dicha habilitación.	Se debe consultar por avance del T1 declarado en base a eso hacer despues la instalación de enchufes nuevos para microondas, además de muebles para éstos.
13	Implementación de ventana correderas piso -2	Anexo Simón Bolivar.	Se quedó que Franklin deberá cotizar estas dos ventanas correderas para que PAMO las cambie.	Se le envió fotos a Franklin y se le recordó de la cotización y compra.
14	Regularizar certificado TC6 para laboratorio de ciencia.	Simón Bolivar	Según información que se tiene, es que si existe la certificación del recinto con fecha finales del año pasado.	Claudio se conseguirá TC6 con Andrés, dado que se cuenta con el certificado.
					VOLVER

## Nómina Referentes
VOLVER

Nº	Nombre	Cargo	Recinto	POSTULACIÓN PMI	PRESUPUESTO	FALTANTE	PENDIENTE 1	PENDIENTE 2	PENDIENTE 3	PENDIENTE 4	PENDIENTE 5	PENDIENTE 6
1	Estefanía Eguiluz	Directora	CHRG	Implementación accesibilidad universal mesones atención CHRG	€19.113.059	CARTA GANTT	mejoramiento áreas limpia y sucia box matronas	Habilitación de comedores externo que sea acorde a la cant. Actual de funcionarios.	Reposición Equipo de Rayo X Osteo Pulmonar
2	Estefanía Eguiluz	Directora	CHRG	Mejoramiento área limpia y sucia box matronas CHRG	€15.796.194	CARTA GANTT
3	Estefanía Eguiluz	Directora	CHRG	Mejoramientos Baños Públicos	€8.176.862	CARTA GANTT
4	Estefanía Eguiluz	Directora	CHRG	Renovación Equipo Osteopulmonar	€41.055.000	NADA
5	Vanesa Cosi	Directora (s)	CYAM	Ampliación sala de esterilización	€10.136.438	REVISAR CARTA GANTT, VIENE CON FORMUL.NORMAS TÉCNICAS.	Mejoramiento de techumbres	Construcción box en los pasillos.	Construcción Sala Multisensorial.	Adquisición vehículo traslado muestras biológicas laboratorio clínico red municipal.
6	David Nuñez	Encargado Óptica y Farmacia	CESCO	Construcción sala de aseo	€10.575.647	CARTA GANTT	Mejoramiento de techumbres
7	Glen Lizardi Flores	Director	CPPM	Mejoramiento Sala de Espera de Estimulación	€6.307.119	FORMULARIO NO COICIDE CON PROYECTO, CARTA GANTT.	Normalización eléctrica CPPM	Habilitación sala administrativa	Mejoramientos varios internos.	Mejoramiento iluminación sala espera y SOME.	Mejoramiento techubre y ventilaciónn sector naranjo.	Mejoramiento, redistribución e implem. De dependencias de farmacia.
8	Glen Lizardi Flores	Director	CPPM	Mejoramiento Accesibilidad Universal Circulaciones	€7.380.080	FORMULARIO NO COICIDE CON PROYECTO, CARTA GANTT.
9	Mario Aranda	Director Técnico	CECOSF EL BORO	Sala de Matrona Area Limpia Sucia	€4.002.372	NO SE ENCUENTRA FORMULARIO.	Ampliación sala espera y mejoram.climatización	Ampliación Botiquín de farmacia para el almacen. Insumos y medicamentos
10	Hernán López	Director Técnico	CECOSF LA TORTUGA	Ampliación Sala de Procedimientos y Traslado Sala REAS	€8.978.161	REVISAR CARTA GANTT, VIENE CON FORMUL.NORMAS TÉCNICAS. FALTAN EE.TT.
11	Hernán López	Director Técnico	CECOSF LA TORTUGA	Construcción sala de espera exterior	€19.246.213	REVISAR CARTA GANTT, VIENE CON FORMUL.NORMAS TÉCNICAS.
12	Macarena Herrera	Encargada Sistema Activos Fijos	CAAPS	Mejoramiento Area de Espera Exterior.	€16.532.670	FORMULARIO NO COICIDE CON PROYECTO, CARTA GANTT.	Mejoramiento Muro Perimetral	Mejoramiento Comedor Baños	Mejoramiento baños públicos
13	Macarena Herrera	Encargada Sistema Activos Fijos	CAAPS	Adquisición Vehículo para transporte de muestras biológicas.	€27.505.000	NO FALTA NADA
14	Marlux Monzón	Coordinadora	SAPU CECOSF EL BORO				Construcción Bodega Farmacia
15	María Paz Aravena	Encargada	SAPU HRG				Remodelación Sala de espera y admisión.	Cambio de baños pacientes	Remodelación piso y pintura box de atención de pacientes.	Remodelación Comedor	Totem informativo con categorización sala de espera.
16	Carolina Quintana	Referente Comuna Servicios Transversales
17	Cinthia Stevens Zambrano	Encargada Comunal Calidad, Acreditación y Seguridad del Paciente

## Listas
				Listas

						(Revisar si están relacionadas o pueden relacionarse)					(Podrían clasificarse dentro de la "PREPARACIÓN" DEL PROYECTO)					(Podrían clasificarse dentro de la "PREPARACIÓN" DEL PROYECTO)
SECTOR	Tipología	TIPO RECINTO	NOMBRE RECINTO	ETAPA QUE POSTULA	ESTADO	FINANCIAMIENTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	TIPOLOGÍA	FORMULADOR	ARQUITECTO	ING. ELECTRICO	ING. CONSTRUCTOR	ING. CIVIL	Porcentajes		Tabla etapas por Tipos de Proyectos					Equipo Involucrado	especialidades			Fase Intermedia - Prioridad			TIPO DE PROYECTO
SALUD	Proyecto	CESFAM	Yandry Añazco Montero	Prefactibilidad	Para Formulación	Gobierno Regional	PMI	Proyecto - Prefactibilidad	Alejandra Serrano	José Luis Bahamonde	Mauricio Supanta	Jorge Peralta	Jason Apablaza			FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Diseño)	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	PMI /AGL/Percapitado	PMU	Sub 29 / sub 33 (Estudio -Programa)	FNDR - Subsidios		1	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas			1	Prioridad Alta		FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Diseño)
CEMENTERIO	Programa	CECOSF	Héctor Reyno Gutiérrez	Factibilidad	En Formulación	MINSAL	AGL	Proyecto - Factibilidad	José Díaz	Pablo Abarca	No Aplica	Felipe Uribe	No Aplica	0,1		Topografía y Mecánica de suelos	Levantamiento de información	Levantamiento de información	Levantamiento de información	Levantamiento de información	Levantamiento de información	Levantamiento de información		2	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas - Ing. Eléctrica			2	Prioridad Media		FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)
EDUCACIÓN	Estudio	SAPU	Pedro Pulgar Melgarejo	Diseño	Postulado	Servicio Salud	FNDR - Circular 33	Proyecto - Perfil	No Aplica	Claudio Soto		No Aplica		0,2		proyecto arquitectura	Diagnostico	Diagnóstico	Planimetrías	Planimetrías	Diagnostico	Diagnostico		3	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas - Ing. Civil			3	Prioeridad Baja		FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)
OTROS	Subsidio	SAR	El Boro	Ejecución	Aprobado Técnicamente	DEPSA	Subtitulo 24 - Subsidios	Proyecto - Diseño		Por Definir				0,3		proyeto especialidades (electrico, sanitario, clima)	Evaluación social	Evaluación social	Especialidad Eléctrica	Especialidad Eléctrica	Evaluación Social	Evaluación Social		4	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas - Ing. Eléctrica - Ing. Civil					PMI /AGL/Percapitado
		Edificio Consistorial	La Tortuga	----	Aprobado Financieramente	SUBDERE	FNDR - Subtitulo 31	Estudio		No Aplica				0,4		Certificaciones, revisores, Permisos edificacion	Ficha IDI	Ficha IDI	Especialidad ingeniería	Especialidad ingeniería	Ficha IDI			5	Arquitectura - Presupuesto - Formulador - Ing. Eléctrica					PMU
		Centro de Apoyo	CCR		Proceso Licitación	MUNICIPAL	Percapitado	Programa					0,5			PlanimetrÍas	PlanimetrÍas	Presupuesto	Presupuesto				6	Arquitectura - Presupuesto - Formulador - Ing. Civil					Sub 29 / sub 33 (Estudio -Programa)
		Recintos Varios	Farmacia Municipal		En Ejecución	Por Definir	PMU	Subsidio					0,6			Especialidad Eléctrica	Identificación beneficiarios y poblacioín afectada	Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas				7	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas - Ing. Eléctrica - Ing. Civil- Formulador					FNDR - Subsidios
		------	Óptica Municipal		Ejecutado 2023		FRIL	Mantención					0,7			Especialidad Ingeniería	Término de referencia / Matriz marco lógico		Ficha Resumen e ingreso a la plataforma
			UAPO		Ejecutado 2024		Municipal					0,8			Presupuesto	Especialidad Eléctrica
			Departamento de Salud		Sin Financiamiento 2023		Por Definir					0,9			Especificaciones Técnicas	Especialidad Ingeniería					Nº	Prioridad
			CAAPS		Sin Financiamiento 2024					1				Presupuesto					1	Alta
			CESCO						Especificaciones Técnicas					2	Media
			Recintos Varios		Estados que tienen porcentual					3	Baja
					En Formulación					NO TOCAR
					Proceso Licitación					tipo Recinto (NO REPETIDO)	Tipo	Nombre					Edificio Consistorial
					En Ejecución					CESFAM	CESFAM	Dr. Pedro Pulgar Melgarejo
									CECOSF	CESFAM	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez
									SAPU	CESFAM	Dr. Yandry Añazco Montero
									SAR	CECOSF	La Tortuga
									Edificio Consistorial	CECOSF	El Boro
									Centro de Apoyo	SAPU	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez
									Recintos Varios	SAPU	El Boro
									Centro de Apoyo	CCR
									Centro de Apoyo	CESCO
									Centro de Apoyo	CAAPS
									Edificio Consistorial	Oficinas DEPSA
									SAR	La Tortuga
									Recintos Varios	CECOSF El Boro, CCR y CHRG
									Recintos Varios	CESCO, CPPM, CECOSF el BORO
									Recintos Varios	CPPM/CAAPS/CHRG/CCR/ CECOSF El BORO
									Recintos Varios	CECOSF EL BORO Y CYAM
									Recintos Varios	SAR La Tortuga y CESFAM Héctor Reyno
									Recintos Varios	CECOSF Y SAR LA TORTUGA
									Recintos Varios	Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal
									Recintos Varios	Edificio UAPO
									Recintos Varios	Farmacia Municipal
									Recintos Varios	Óptica Municipal
									Recintos Varios	No Aplica
									Recintos Varios	Recintos Varios

## Formulas
				Fórmulas y codigos

Proyectos:
	1) Estado:	=SI.ERROR(BUSCARV(Tabla_Porcentaje_de_avance[@Nº];Tabla_Porcentaje_de_avance;4;FALSO);"")

	interpretacion:	Esta fórmula busca en la pestaña llamada "Porcentajes Proyectos" el Estado de un proyecto, teniendo como referencia el número de proyecto que le corresponde, en caso de que haya error, la celda se mantendra vacía.

	2) % Avance:	=SI.ERROR(BUSCARV(Tabla_Porcentaje_de_avance[@Nº];Tabla_Porcentaje_de_avance;42;FALSO);"----")

	interpretacion:	Esta fórmula busca en la pestaña llamada "Porcentajes Proyectos" el %Avance de un proyecto, si al Estado, no le corresponde la asignacion de un porcentaje de 0 a 100 (ejemplos: postulado, aprobado técnicamente, etc) retornara "------".

	3) Tipo de Proyecto:	=SI((BUSCARV(Tabla_Porcentaje_de_avance[@Nº];Tabla_Porcentaje_de_avance;5;FALSO))="";"";BUSCARV(Tabla_Porcentaje_de_avance[@Nº];Tabla_Porcentaje_de_avance;5;FALSO))

		Esta fórmula busca en la pestaña llamada "Porcentajes Proyectos" el Tipo de proyecto, teniendo como referencia el número de proyecto que le corresponde, en caso de que haya error, la celda se mantendra vacía.
	interpretación:

Porcentajes Proyectos:

	1) Nombre proyecto o actividad:		=SI.ERROR(BUSCARV([@Nº];Tabla_Proyectos_ultimo;4;FALSO);"")

	interpretación:	Esta fórmula busca en la pestaña llamada "Proyectos" el nombre del proyecto, teniendo como referencia el número de proyecto que le corresponde, en caso de que haya error, la celda se mantendra vacía.

	2) Nombre del Recinto:	=SI.ERROR(BUSCARV([@Nº];Tabla_Proyectos_ultimo;6;FALSO);"")

	interpretación:	Esta fórmula busca en la pestaña llamada "Proyectos" el nombre del Recinto, teniendo como referencia el número de proyecto que le corresponde, en caso de que haya error, la celda se mantendra vacía.

	3) % Formulación:	=SI((Y(O(E5="PMI";E5="AGL";E5="Percapitado");[@N°]=1));(H5*0.15+L5*0.4+O5*0.3+S5*0.15);SI((Y(O(E5="PMI";E5="AGL";E5="Percapitado");[@N°]=2));(H5*0.1+L5*0.35+O5*0.3+M5*0.15+S5*0.1);SI((Y(O(E5="PMI";E5="AGL";E5="Percapitado");[@N°]=3));(H5*0.1+L5*0.35+O5*0.3+N5*0.15+S5*0.1);SI((Y(O(E5="PMI";E5="AGL";E5="Percapitado");[@N°]=4));(H5*0.1+L5*0.3+O5*0.2+M5*0.15+N5*0.15+S5*0.1);SI(Y(E5="PMU";[@N°]=4);H5*0.1+L5*0.3+M5*0.2+N5*0.1+O5*0.1+R5*0.1+S5*0.1;SI(Y(E5="PMU";[@N°]=3);H5*0.1+L5*0.35+N5*0.15+O5*0.15+R5*0.15+S5*0.1;SI(Y(E5="PMU";[@N°]=2);H5*0.1+L5*0.35+M5*0.2+O5*0.15+R5*0.1+S5*0.1;SI(Y(E5="PMU";[@N°]=1);H5*0.1+L5*0.4+O5*0.2+R5*0.2+S5*0.1;SI(E5="FNDR - Circular 33";(H5+I5+J5+K5)/4;SI(E5="Subtitulo 24 - Subsidios";(H5+I5+J5)/3;SI(O(F5="Estudio";F5="Programa");(H5*1+I5*1+J5*1+K5*1+L5*1+M5*1+N5*1+O5*1+P5*1+Q5*1+S5*1)/9;SI(Y(E5="FNDR - Subtitulo 31";O(F5="Proyecto - Prefactibilidad";F5="Proyecto - Factibilidad";F5="Proyecto - Perfil"));(H5*1+I5*1+J5*1+K5*1+L5*1+M5*1+N5*1+O5*1+S5*1)/7;SI(Y(E5="FNDR - Subtitulo 31";F5="Proyecto - Diseño");"----")))))))))))))

	interpretación:	Esta Fórmula calcúla el porcentaje de avance dependiendo del tipo de proyecto, así como también en algunos casos, el grado de complejidad (N°).

	4) % Licitación:	=([@[Bases para contratación]]*1+[@[Licitación Mercado Público.]]*1+[@[Evaluación Ofertas, Elaboración Informe adjudicatario y aprobación del Consejo Municipal (sobre 5.000 UTM)]]*1+[@[Confección decreto de aprobación adjudicación]]*1+[@[Presentación boletas de garantias]]*1+[@[Confección y firmas de contrato]]*1)/6

	interpretación:	Esta Fórmula calcula el porcentaje de las 6 etapas que corresponden al estado de licitación.

	5) % Ejecución:	=([@[entrega de terreno]]*1+[@[Obras Preliminares]]*1+[@[Obra Gruesa]]*1+[@Terminaciones]*1+[@[Aseo y entrega de Obra]]*1)/5

		Esta Fórmula calcula el porcentaje de las 5 etapas que corresponden al estado de licitación.
	6) % Diseño:
		=SI(Y([@[Fuente Financiamiento]]="FNDR - Subtitulo 31";F26="Proyecto - Diseño");[@[Topografía y Mecánica de suelos]]*0.1+[@[proyecto arquitectura]]*0.25+[@[proyeto especialidades (electrico, sanitario, clima)]]*0.4+[@[Certificaciones, revisores, Permisos edificacion]]*0.25;"----") / Esta Fórmula identifica primero si corresponde a FNDR - Subtitulo 31 y luego si es Proyecto - Diseño, si se cumplen esos requisitos se le pondera cierto porcentaje a cada etapa.

	7) % Avance:	=SI($D5="Para Formulación";"";SI($D5="En Formulación";[@[% Formulacion]];SI($D5="Postulado";"";SI($D5="Proceso Licitación";[@[% Licitación]];SI($D5="Aprobado Técnicamente";"";SI($D5="Aprobado Financieramente";"";SI($D5="En Ejecución";[@[% Ejecución]];SI($D5="Ejecutado";"";""))))))))

	interpretación:	Esta fórmula selecciona el porcentaje correspondiente al estado en que se encuentra (ej: estado:Proceso Licitación, %Formulacion=100%, %Licitación=55%, %Ejecución=0%, el % Avance sería 55%), Si al estado no le corresponde la asignación de un porcentaje (ej: Aprobado Técnicamente), la celda se mantendra vacía.

FASE INTERMEDIA:

	1) Sector:		=SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[SECTOR]];A5:A6);"")

			Esta fórmula obtiene el dato "SECTOR" del número de proyecto que se esta consultado

	2) Tipología:		=SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[TIPOLOGÍA]];A5:A6);"")

			Esta fórmula obtiene el dato "TIPOLOGIA" del número de proyecto que se esta consultado

	3)Nombre Proyecto o Actividad		=SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[NOMBRE PROYECTO O ACTIVIDAD]];A5:A6);"")

			Esta fórmula obtiene el dato "NOMBRE DEL PROYECTO O ACTIVIDAD" del número de proyecto que se esta consultado

	4)Fuente Financiamiento:		=SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[Fuente Financiamiento]];A5:A6);"")

			Esta fórmula obtiene el dato "Fuente Financiamiento" del número de proyecto que se esta consultado

	5)Tipo Recinto		=SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[TIPO RECINTO]];A5:A6);"")

			Esta fórmula obtiene el dato "TIPO DE RECINTO" del número de proyecto que se esta consultado

	6)Nombre Recinto		=SI(A6="";"";SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[MONTO M$]];A5:A6);""))

			Esta fórmula obtiene el dato "NOMBRE RECINTO" del número de proyecto que se esta consultado

	7) Monto		=SI(A6="";"";SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[MONTO M$]];A5:A6);""))

			Esta fórmula obtiene el dato "MONTO" del número de proyecto que se esta consultado

	8)Financiamineto		=SI(A6="";"";(SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[FINANCIAMIENTO]];A5:A6);"")))

			Esta fórmula obtiene el dato "FINANCIAMIENTO" del número de proyecto que se esta consultado

	9) Funcionario Responsable		=SI(A6="";"";(SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[FUNCIONARIO RESPONSABLE]];A5:A6);"")))

			Esta fórmula obtiene el dato "FUNCIONARIO RESPONSABLE" del número de proyecto que se esta consultado

	10) Funcionario Apoyo		=SI(A6="";"";(SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[FUNCIONARIO DE APOYO]];A5:A6);"")))

			Esta fórmula obtiene el dato "FUNCIONARIO APOYO" del número de proyecto que se esta consultado

	11) Observación		=SI(A6="";"";(SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[OBSERVACIÓN]];A5:A6);"")))

			Esta fórmula obtiene el dato "OBSERVACIÓN" del número de proyecto que se esta consultado

	12) Descripción		=SI(A6="";"";(SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla4[#Todo];Tabla4[[#Encabezados];[DESCRIPCIÓN]];A5:A6);"")))

			Esta fórmula obtiene el dato "DESCRIPCIÓN" del número de proyecto que se esta consultado / Esta fórmula obtiene el dato "DESCRIPCIÓN" del número de proyecto que se esta consultado

Solicitud Proyectos:

	1) Nombre del Proyecto:		=SI(B5="";"";SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla_Respuestas_de_formulario_1[#Todo];Tabla_Respuestas_de_formulario_1[[#Encabezados];[Nombre del Proyecto]];'Solicitud Proyectos'!B4:B5);""))

			Esta fórmula obtiene el dato "Nombre del Proyecto" del número de proyecto que se esta consultado

	2) Recinto:		=SI(B5="";"";SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla_Tabla_resumen_formulario_Proyectos[#Todo];Tabla_Tabla_resumen_formulario_Proyectos[[#Encabezados];[Recinto]];'Solicitud Proyectos'!B4:B5);""))

			Esta fórmula obtiene el dato "Recinto" del número de proyecto que se esta consultado

	3) Nombre del Recinto:		=SI(B5="";"";SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla_Tabla_resumen_formulario_Proyectos[#Todo];Tabla_Tabla_resumen_formulario_Proyectos[[#Encabezados];[Nombre del Recinto]];'Solicitud Proyectos'!B4:B5);""))

			Esta fórmula obtiene el dato "Nombre del Recinto" del número de proyecto que se esta consultado

	4) Descripción del Proyecto:		=SI(B5="";"";SI.ERROR(BDEXTRAER(Tabla_Tabla_resumen_formulario_Proyectos[#Todo];Tabla_Tabla_resumen_formulario_Proyectos[[#Encabezados];[Descripción del Proyecto]];'Solicitud Proyectos'!B4:B5);""))

		Esta fórmula obtiene el dato "Descripción del Proyecto" del número de proyecto que se esta consultado

Codigos:

Sub aceptar_fase_intermedia() / ' / ' aceptar_fase_intermedia Macro / ' / ' Este procedimiento comienza desactivando la actualización de pantalla para mejorar el rendimiento. / Application.ScreenUpdating = False / Sheets("Fase Intermedia").Select ' Selecciona la hoja "Fase Intermedia" / If Range("A6") = "" Or Range("C6") = "" Then ' Verifica si las celdas A6 y C6 están vacías / MsgBox (" Primero digite un N° de proyecto valido"), vbExclamation, "oops!!!" ' Si están vacías, muestra un mensaje de advertencia / Else ' Si no están vacías, continúa con el proceso / Sheets("Proyectos").Select ' Cambia a la hoja "Proyectos" / ' Encuentra la última fila con datos en la columna B y agrega 1 para obtener la siguiente fila vacía / ultimo = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1 / ' Inserta una nueva fila en la posición encontrada y ajusta la vista para mostrarla / Range("B" & ultimo).EntireRow.Insert / ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=-8 / Range("b" & ultimo) = ultimo - 4 / Sheets("Porcentajes Proyectos").Select ' Cambia a la hoja "Porcentajes Proyectos" / Range("A7").Select / Selection.ListObject.ListRows.Add AlwaysInsert:=True ' Agrega una nueva fila a la tabla en la posición A7 / ' Asigna valores a las celdas en la nueva fila / Range("A" & ultimo) = ultimo - 4 ' N° / Range("D" & ultimo) = "Para Formulación" / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / ' copia y pega valores de "Fase Intermedia" a diferentes columnas en "Proyectos" / '''''''''''''''''''''''''''''' / 'Tipo de proyecto / Sheets("Fase Intermedia").Select ' Cambia a la hoja "Fase Intermedia" / Range("E6").Select ' Selecciona la celda E6 DEL RECUADRO / Selection.Copy ' Copia los valores / Sheets("Porcentajes Proyectos").Select ' Cambia a la hoja "Proyectos" / Range("H" & ultimo).Select ' Selecciona la última celda de la columna C / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False ' Pega los valores / '''''''''''''''''''''''''''''' / 'Sector / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("B6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("C" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'Tipologia / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("C6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("D" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'Nombre Proyecto / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("D6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("E" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'Tipo de recinto / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("F6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("F" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'Nombre del Recinto / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("G6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("G" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'ETAPA QUE POSTULA / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("I6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("I" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / Application.CutCopyMode = False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'Monto / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("J6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("L" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / Application.CutCopyMode = False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'financiamiento / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("L6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("M" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'Formulador / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("M6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("O" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'Arquitecto / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("N6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("P" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'ing. electrico / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("O6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("Q" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'ing. constructor / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("P6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("R" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'ing. civil / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("S6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("R" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'Observacion / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("R6").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyectos").Select / Range("T" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''' / 'Descripcion / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("S6").Select / Selection.Copy / Sheets("proyectos").Select / Range("U" & ultimo).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / ' Buscar el número de proyecto en la columna 1 de la "Tabla4" en la hoja "Fase Intermedia" y eliminar la fila si se encuentra. / Sheets("Fase Intermedia").Select / ' Guardar el número de proyecto en una variable. / Dim numero_proyecto As String / numero_proyecto = Range("A6").Value / Dim tabla As ListObject / Dim foundRow As ListRow / Set tabla = Sheets("Fase Intermedia").ListObjects("Tabla4") / For Each foundRow In tabla.ListRows / If foundRow.Range(1).Value = numero_proyecto Then / foundRow.Delete / Exit For ' Salir del bucle una vez que se elimine la fila. / Else / End If / Next foundRow / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / ' Limpia el contenido de la celda A6 y selecciona A7 en "Fase Intermedia" / Sheets("Fase Intermedia").Select / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("A6").Select / Selection.ClearContents / Range("A7").Select / Range("A6").Select / ' Muestra un mensaje indicando el éxito de la operación / MsgBox ("Ha agregado una Solicitud de Proyecto a Proyectos con éxito"), , "Excelente" / End If / Application.ScreenUpdating = True ' Reactiva la actualización de pantalla / End Sub

Sub Fase_Solicitud_proyectos() / ' / ' Aceptar_Macro Macro / ' / Application.ScreenUpdating = False ' Desactiva la actualización de la pantalla de Excel para mejorar el rendimiento. / Sheets("Solicitud Proyectos").Select ' Selecciona la hoja de cálculo "Solicitud Proyectos". / If Range("B5") = "" Or Range("C5") = "" Then ' Verifica si las celdas B5 y C5 están vacías. / MsgBox (" Primero digite un N° de proyecto valido"), vbExclamation, "oops!!!" ' Si alguna está vacía, muestra un mensaje de advertencia. / Else ' Si no están vacías, procede con las siguientes operaciones. / Sheets("Solicitud Proyectos").Select ' Selecciona nuevamente la hoja de cálculo "Solicitud Proyectos". / For I = 1 To 8 ' Inicia un bucle For para iterar sobre un rango de celdas. / ' Asigna valores a las variables "Origen" y "Final" desde las celdas correspondientes. / Origen = Cells(I, 20) / Final = Cells(I, 21) / ' Selecciona la columna D y reemplaza los valores "Origen" por "Final" en esa columna. / Columns("D:D").Select / Selection.Replace What:=Origen, Replacement:=Final, lookat:=xlPart, _ / SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ / ReplaceFormat:=False / Next ' Inicia otro bucle For para las columnas E con un proceso similar al anterior. / For o = 1 To 8 / Origenn = Cells(o, 22) / Finall = Cells(o, 23) / Columns("E:E").Select / Selection.Replace What:=Origenn, Replacement:=Finall, lookat:=xlPart, _ / SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _ / ReplaceFormat:=False / Next / ' Realiza diversas operaciones de copiar y pegar valores entre las hojas "Solicitud Proyectos" y "Fase Intermedia". / ' Establece algunas fórmulas y valores en celdas específicas. / ' Muestra un mensaje indicando que se ha agregado correctamente una solicitud de proyecto a la fase intermedia. / Sheets("Fase Intermedia").Select ' selecciona la pestaña Fase Intermedia / Range("A11:Q11").Select ' selecciona el rango de las columnas de la tabla / Selection.ListObject.ListRows.Add (1) ' agrega una nueva fila en esa posición / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("C11").Select / Application.CutCopyMode = False / ActiveCell.FormulaR1C1 = "Proyecto" 'definimos la celda C11 (Tipología) como "Proyecto" / Range("H11").Select / ActiveCell.FormulaR1C1 = "Para Formulación" 'definimos la celda I11 (Estado)como "Para Formulación" / Range("J11").Select / ActiveCell.FormulaR1C1 = "" 'definimos la celda J11 (%Avance) como "0" / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / Sheets("Solicitud Proyectos").Select / Range("B5").Select / Selection.Copy / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("A11").Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / Sheets("Solicitud Proyectos").Select / Range("C5").Select / Selection.Copy / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("D11").Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / Sheets("Solicitud Proyectos").Select / Range("D5").Select / Selection.Copy / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("F11").Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / Sheets("Solicitud Proyectos").Select / Range("E5").Select / Selection.Copy / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("G11").Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / Sheets("Solicitud Proyectos").Select / Range("F5").Select / Selection.Copy / Sheets("Fase Intermedia").Select / Range("S11").Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / Range("E11").Select / With Selection.Interior / .Pattern = xlNone / .TintAndShade = 0 / .PatternTintAndShade = 0 / End With / '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' / Sheets("Proyecto pintado").Select / ultima = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1 / Sheets("Solicitud Proyectos").Select / Range("B5").Select / Selection.Copy / Sheets("Proyecto pintado").Select / Range("B" & ultima).Select / Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _ / :=False, Transpose:=False / Sheets("Fase Intermedia").Select / Rows("11:11").Select / With Selection.Font / .ThemeColor = xlThemeColorLight1 / .TintAndShade = 0 / End With / MsgBox ("Ha agregado una Solicitud de Proyecto a Fase intermedia con éxito"), , "Excelente" / End If / Sheets("Solicitud Proyectos").Select / Range("B5").Select / Selection.ClearContents / Range("B6").Select / Range("B5").Select / Sheets("Solicitud Proyectos").Select / Application.ScreenUpdating = True / End Sub

Private Sub Agregar_dato_Click() / Sheets("Proyectos").Select ' Selecciona la hoja llamada "Proyectos" / ' Encuentra el número de la última fila con datos en la columna B y agrega 1 / ultimo = ActiveSheet.Cells(Rows.Count, "B").End(xlUp).Row + 1 / Range("B" & ultimo).EntireRow.Insert ' Inserta una nueva fila en la posición encontrada / Sheets("Porcentajes Proyectos").Select ' Cambia a la hoja "Porcentajes Proyectos" / Range("A7").Select / Selection.ListObject.ListRows.Add AlwaysInsert:=True ' Agrega una nueva fila a la tabla en la posición A7 / Range("A7").Select / ' Asigna valores a las celdas en la nueva fila / Range("A" & ultimo) = ultimo - 4 ' Asigna el N° / Range("D" & ultimo) = "Para Formulación" / Range("E" & ultimo) = tipo_de_proyecto.Value / Sheets("Proyectos").Select ' Regresa a la hoja "Proyectos" / ' Asigna valores a diferentes celdas en la nueva fila / Range("B" & ultimo) = ultimo - 4 ' Asigna el N° / Range("C" & ultimo) = sector.Value / Range("D" & ultimo) = Tipologia.Value / Range("E" & ultimo) = Nombre.Value / Range("F" & ultimo) = tipo_de_recinto.Value / Range("G" & ultimo) = Nombre_del_Recinto.Value / Range("I" & ultimo) = Postula.Value / Range("L" & ultimo) = monto.Value / Range("M" & ultimo) = Financiamiento.Value / Range("o" & ultimo) = Formulador.Value / Range("p" & ultimo) = Arquitecto.Value / Range("q" & ultimo) = Electrico.Value / Range("r" & ultimo) = Constructor.Value / Range("s" & ultimo) = Civil.Value / Range("u" & ultimo) = descripcion.Value / ' Limpia los valores en las variables después de usarlos / Nombre = Empty / sector = Empty / Tipologia = Empty / tipo_de_recinto = Empty / Nombre_del_Recinto = Empty / monto = Empty / Financiamiento = Empty / Formulador = Empty / Arquitecto = Empty / Electrico = Empty / Constructor = Empty / Civil = Empty / descripcion = Empty / tipo_de_proyecto = Empty / Postula = Empty / ' Establece el enfoque en el control de nombre después de completar la operación / Nombre.SetFocus / MsgBox "¡Agregaste un proyecto con éxito!", vbInformation, "Éxito" / Unload Me / End Sub / Private Sub Label5_Click() / End Sub / Private Sub salirse_Click() / ' cierra el formulario actual / Unload Me / End Sub / Private Sub tipo_de_proyecto_Change() / End Sub / Private Sub tipo_de_recinto_Change() / Dim Listasd As Worksheet / Dim ULFILA As Variant / Dim I As Variant / Me.Nombre_del_Recinto.Clear / Set Listasd = Sheets("Listas") / ULFILA = Listasd.Cells(Rows.Count, "T").End(xlUp).Row / For I = 20 To ULFILA / If Me.tipo_de_recinto = Listasd.Cells(I, 19) Then / Me.Nombre_del_Recinto.AddItem / Me.Nombre_del_Recinto.List(Me.Nombre_del_Recinto.ListCount - 1, 0) = Listasd.Cells(I, 20) / End If / Next / End Sub / Private Sub UserForm_Initialize() ' Asigna valores a las listas desplegables desde la hoja "Listas" para que puedan ser visibles en el formulario / Dim ULFILA As Variant / Dim I As Variant / ULFILA = Sheets("Listas").Cells(Rows.Count, "R").End(xlUp).Row / Me.tipo_de_recinto.Clear / For I = 20 To ULFILA / Me.tipo_de_recinto.AddItem / Me.tipo_de_recinto.List(Me.tipo_de_recinto.ListCount - 1, 0) = Sheets("Listas").Cells(I, 18) / Next / sector.List = Worksheets("Listas").Range("B5:B8").Value / Tipologia.List = Worksheets("Listas").Range("C5:C8").Value / tipo_de_proyecto.List = Worksheets("Listas").Range("I5:I17").Value / ' tipo_de_recinto.List = Worksheets("Listas").Range("E5:E19").Value / ' Nombre_del_Recinto.List = Worksheets("Listas").Range("F5:F51").Value / Postula.List = Worksheets("Listas").Range("f5:f8").Value / Financiamiento.List = Worksheets("Listas").Range("H5:H28").Value / Formulador.List = Worksheets("Listas").Range("K5:K7").Value / Arquitecto.List = Worksheets("Listas").Range("L5:L9").Value / Electrico.List = Worksheets("Listas").Range("M5:M6").Value / Constructor.List = Worksheets("Listas").Range("N5:N7").Value / Civil.List = Worksheets("Listas").Range("O5:O6").Value / End Sub

## Respuestas de formulario 1 (2)
Índice	Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombre del Proyecto	Tipo de Recinto	Nombre del Recinto	Unidad Solicitante	Nombre del Solicitante	Descripción del Proyecto	Origen de Requerimiento	Adjuntar archivo complementario a la descripción del Proyecto.	Prioridad	Origen de Requerimiento_1
147	4-23-24 18:54	r.vasquez@mahosalud.cl	Ampliación servicios higiénicos damas y varones CCR	RECINTOS VARIOS	CCR	Coordonadora Técnica	Ruby Vásquez Vergara	Ampliación de puertas de baños para acceso de personas con silla de ruedas	Interno		1
146	4-18-24 10:22	erick.godoy@mahosalud.cl	actualización planimetria CECOSF El Boro	CECOSF	El Boro	UCASP	Erick Godoy Vilches	actualizar planimetría del CECSOF El Boro y segundo piso	Interno		2
145	4-12-24 16:45	e.eguiluz@mahosalud.cl	Modificación botiquín de urgencia	SAPU	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Ampliación del Botiquín Urgencia, utilizando espacios anexos.	Interno		1
144	4-12-24 16:43	e.eguiluz@mahosalud.cl	Modificación de áreas de trabajo en sala de esterilización	CESFAM	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Modificar las áreas de trabajo dentro de la Unidad, movilizando autoclaves e instalación de campana.	Interno		1
143	4-12-24 12:42	ERICK.GODOY@MAHOSALUD.CL	Solicitud de G.E de CESCO, CCR yCECOSF El Boro	RECINTOS VARIOS	Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	UCASP	Erick Godoy Vilches	solicitud de planimetria de ubicación de G.E de los recintos CESCO, CCR y CECOSF El Boro.	Interno		3
142	4-9-24 12:00	y.rojas@mahosalud.cl	Sala de Lactancia CESFAM Dr. Yandry Añazco	CESFAM	Dr. Yandry Añazco Montero	Referente Comunal de Ciclo Vital Infantil	Yesenia Rojas Flores	Construcción de Sala de Lactancia en Sala de Espera del sector de entrega de leche y botiquín, con el espacio suficiente para el equipamiento; sillon berger, frigobar, lavamanos portatil, mezón y mudador plegable a la pared.	Interno		1
1	4-4-24 9:51	j.peralta@mahosalud.cl	Prueba	RECINTOS VARIOS	Oficinas DEPSA	Prueba	Prueba	Prueba	Interno		1
2	4-3-24 11:24	z.marinkovic@mahosalud.cl	Instalación de guardapolvo para pared noroeste, oficina de sección Bienestar Institucional UGP.	RECINTOS VARIOS	CESCO	Unidad Gestión de Personas	Zvonimir Marinkovic Tassara	Se solicita instalar un guardapolvo en pared noroeste, oficina de sección Bienestar Institucional UGP, 3er piso, por motivos de cuidado y mantención de aseo adecuado en el área indicada.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1K16YClAkCnjbTvAu0w_UOB4ZrHl6bXOB	5
3	4-3-24 9:45	e.eguiluz@mahosalud.cl	Normalización sistema Electrico CHRG	CESFAM	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Mejoramiento de la totalidad del sistema electrico del establecimiento.	Interno		1
4	3-28-24 12:53	M.ARANDA@MAHOSALUD.CL	Requerimiento de ampliación eléctrica de servicio de clima.	CECOSF	El Boro	CECOSF	MARIO ARANDA MOLINA	Mejorar la climatización en distintas áreas del recinto de salud garantizando un ambiente interior controlado y saludable que cumpla con los estándares de calidad del aire y confort para nuestros usuarios y personal. Se adjunta plano del CECOSF Boro que identifica los lugares que requieren climatización.	Externo	https://drive.google.com/open?id=16V6ggkSKcSxr_7eVw5wVultd3j4Bw9Kt	1
5	3-13-24 16:10	e.eguiluz@mahosalud.cl	Sala de lactancia CHRG	CESFAM	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Habilitación de sala de lactancia en CHRG	Interno	https://drive.google.com/open?id=1eNyvoddr_w8XuFUm3vAG-xnE_UHPBJUR	1
6	3-13-24 12:01	d.nunez@mahosalud.cl	SALA DE TRABAJO SUCIO RECINTO CESCO	RECINTOS VARIOS	CESCO	ENCARGADO RECINTO	David Nuñez Z.	El proyecto consiste en instalar una Sala de Trabajo Sucio que se contempla como obligatorio en los recintos de Salud, de acuerdo a la Normativa NTB contemplado en el Decreto Supremo 58/2008 del Ministerio de Salud , Subsecretaria de Salud	Interno	https://drive.google.com/open?id=1Wv1BbnrsygLIfLqOHS1VO1nge0x8EQY_	1
7	3-8-24 16:17	erick.godoy@mahosalud.cl	planimetria bode y despacho transitorio de leche y alimentos	CESFAM	Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Unidad de Calidad, Acreditación y seguridad del paciente	Erick Godoy Vilches	Planimetria de la bodega y despacho transitorio de leche y alimentos para poder informar a SEREMI de su traslado.	Interno		1
8	3-8-24 11:44	d.nunez@mahosalud.cl	MEJORAMIENTO EN CAPACIDAD Y FUNCIONALIDAD DE SISTEMA HIDROPACK RECINTO CESCO	RECINTOS VARIOS	CESCO	ENCARGADO RECINTO	David Nuñez Z.	Se necesita el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable al recinto CESCO (HIDROPACK), debido a que cuando existe un corte de suministro el tiempo de respuesta para mantención del servicio dura alrededor de 3 horas, por lo tanto, provoca no dar continuidad a los servicios de atención comprometido hacia la comunidad, por esa razón,el aumento del volumen del estanque para el recinto seria primordial al mejoramiento de los casos de contingencias de cortes de agua	Donde pueda dar curso a la mejor resolución del problema		1
9	2-28-24 15:03	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Ampliación Comedor de Funcionarios	CECOSF	La Tortuga	CECOSF	Hernán López	Ampliación Comedor de Funcionarios	Interno		2
10	2-28-24 15:02	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Habilitación Nuevo Contenedor Dental con Sillón Dental	CECOSF	La Tortuga	CECOSF	Hernán López	Habilitación Nuevo Contenedor Dental con Sillón Dental para el CECOSF	Interno		2
11	2-28-24 14:52	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Construcción 02 Salas Multipropósito (clínica y no clínica)	CECOSF	La Tortuga	CECOSF	Hernán Lopez	Construcción 02 Salas Multipropósito (clínica y no clínica)	Interno		2
12	2-28-24 10:26	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Habilitación y Equipamiento para los BOX de NANEAS	CESFAM	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	CESFAM	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Habilitación y Equipamiento para los BOX de NANEAS	Interno		2
13	2-28-24 10:23	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Construcción BOX y Bodegas	CESFAM	Dr. Yandry Añazco Montero	CESFAM	Vanesa Cosi Cárdenas	Construcción BOX y Bodegas para el CESFAM	Interno		2
14	2-28-24 10:18	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Construcción de Bodega	CECOSF	El Boro	CECOSF	Mario Aranda Molina	Construcción de Bodega para el recinto	Interno		2
15	2-28-24 10:16	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Adquisición de Vehículo para Transporte de Funcionarios del CESCOF El Boro	CECOSF	El Boro	CESCOF	Mario Aranda Molina	Adquisición de Vehículo para Transporte de Funcionarios del CESCOF El Boro	Interno		2
16	2-28-24 10:13	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Mejoramiento Integral CCR	CENTRO DE APOYO	CCR	CCR	Ruby Vásquez Vergara	Mejoramiento Integral CCR	Interno		2
17	2-28-24 10:10	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Mejoramiento de Fachadas y Pintura Exterior Recintos de Salud	RECINTOS VARIOS	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Recintos Varios	Felipe Godoy	Mejoramiento de Fachadas y Pintura Exterior Recintos de Salud	Interno		2
18	2-28-24 10:07	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Habilitación de Línea de Vida para Acceso a la Techumbre de los recintos	RECINTOS VARIOS	El Boro	Recintos Varios	Yerko Balbontin Rosas	Habilitación de Línea de Vida para Acceso a la Techumbre de los recintos	Interno		2
19	2-28-24 10:03	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Mejoramiento Espacio Vida Sana	CENTRO DE APOYO	CAAPS	Anexo CAAPS	Carlos Cossio Bruna	Mejoramiento Espacio Vida Sana para Anexo CAAPS	Interno		2
20	2-28-24 10:02	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Mejoramiento de Espacios de Ingresos y Circulación	CENTRO DE APOYO	CAAPS	Anexo CAAPS	Carlos Cossio Bruna	Mejoramiento de Espacios de Ingresos y Circulación de los usuarios y funcionarios del Anexo CAAPS	Interno		2
21	2-28-24 9:59	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Mejoramiento de Áreas de Bodega y Farmacias	CENTRO DE APOYO	CAAPS	ANEXO CAAPS	Carlos Cossio Bruna	Mejoramiento de Áreas de Bodega y Farmacias del Anexo CAAPS	Interno		2
22	2-28-24 9:55	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Reparación del Sistema Elevador y Llenado de Estanques de Agua Potable	CESFAM	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	CESFAM	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Reparación del Sistema Elevador y Llenado de Estanques de Agua Potable en el CESFAM	Interno		2
23	2-28-24 9:52	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Mejoramiento Baños Públicos	CESFAM	Dr. Yandry Añazco Montero	CESFAM	Vanesa Cosi Cárdenas	Mejoramiento Baños Públicos	Interno		2
24	2-28-24 9:47	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Modificación Sala de Fraccionamiento y Oficina Químico Farmacéutico	CESFAM	Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	CESFAM	Glen Lizardi Flores	Modificación Sala de Fraccionamiento y Oficina Químico Farmacéutico en el CESFAM	Interno		2
25	2-28-24 9:44	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Reposición Veredas CPPM	CESFAM	Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	CESFAM	Glen Lizardi Flores	Reposición Veredas	Interno		2
26	2-28-24 9:40	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Programa Prevención de Enfermedades Cardiovasculares	RECINTOS VARIOS	CAAPS	Varios Recintos	Felipe Godoy	Programa Prevención de Enfermedades Cardiovasculares para la atención de usuarios inscritos desde los 15 años en adelante	Interno		2
27	2-28-24 9:37	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Adquisición de Empaquetadora de Dosis Unitaria de Medicamentos para los Recintos de Salud	CENTRO DE APOYO	CESCO	CESCO	David Nuñez	Compra de una Maquina Empaquetadora de Dosis Unitaria de Medicamentos para los Recintos de Salud	Interno		3
28	2-28-24 9:31	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Adquisición Equipos de Respaldo Eléctrico para Distintos Centros de Salud Municipal	RECINTOS VARIOS	Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Recintos Varios	Mauricio Supanta	Adquisición de grupos electrógenos para Distintos Centros de Salud Municipal	Interno		1
29	2-28-24 9:26	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Construcción Cierre Perimetral Recintos de Salud La Tortuga	RECINTOS VARIOS	La Tortuga	CECOSF y SAR	Hernán López	Construcción Cierre Perimetral de los Recintos de Salud La Tortuga	Interno		1
30	2-28-24 9:19	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Construcción Edificio Departamento de Salud	EDIFICIO CONSISTORIAL	Oficinas DEPSA	DEPSA	Felipe Godoy	Construcción de un Edificio para el traslado Departamento de Salud	Interno		2
31	2-28-24 9:14	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Normalización Eléctrica y Obras Complementarias CECOSF El Boro	CECOSF	El Boro	CECOSF	Mario Aranda Molina	Normalización Eléctrica y Obras Complementarias del CECOSF	Interno		2
32	2-28-24 9:11	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Normalización Eléctrica y Obras Complementarias CPPM	CESFAM	Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	CESFAM PPM	Glen Lizardi Flores	Normalización Eléctrica y Obras Complementarias en el recinto	Interno		2
33	2-28-24 9:03	alejandra.serrano@mahosalud.cl	Mejoramiento Techumbre y Sistema Eléctrico CESCO	CENTRO DE APOYO	CESCO	CESCO	David Nuñez	Mejoramiento techumbre y sistema eléctrico del recinto	Interno		1
34	2-20-24 10:44	v.cosi@mahosalud.cl	Instalación de infraestructura eléctrica complementaria para aires acondicionados en box clínicos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi Cárdenas	Proyecto para habilitar mayor infraestructura eléctrica, considerando el aumento de 21 aires acondicionados que se solicitarán por requerimiento, en virtud de las altas temperaturas registradas en box clínicos, que sobrepasan los 29 °C, sugerencia de prevencionista de riesgos, solicitud de asociaciones de funcionarios y respuesta de jefatura de salud.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1J3z20g4TAALHAzJCjEDD0Wb51mi9UaPJ	1
35	2-16-24 17:13	e.eguiluz@mahosalud.cl	Cierre estación de enfermería SAPU Dr. Reyno		SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección CESFAM Dr. Reyno	Estefanía Eguiluz R.	Cierre de estación de enfermería para control de temperatura del área de preparación de medicamentos en SAPU Dr. Reyno	Interno	https://drive.google.com/open?id=1D2M7Iol-GBM59RURJcm2S13iKW7fp4N_	1
36	2-16-24 11:12	j.barrera@mahosalud.cl	Expansión área de abastecimiento y climatización sector antiguo del DEPSA.		Oficinas DEPSA	Unidad de abastecimiento DEPSA	Juana Barrera Olivares		Interno		1
37	2-13-24 11:29	ricardo.quiroz@usm.cl	prueba		SAR La Tortuga	calidad	ricardo	prueba	Interno		1
38	2-9-24 16:39	a.grondona@mahosalud.cl	Reparación techumbre sala multiuso percapita		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Unidad de Mantención	Angelica Grondona	Reparación del cielo de la Sala Multiuso / Percápita	Interno		1
39	2-8-24 16:13	felipe.aravena@mahosalud.cl	Instalación mesones de trabajo Oficina HPV1.		Centro de Apoyo APS MAHO	Programa de salud mental	Felipe Aravena Fernandez	Instalar mesones largos para el trabajo de los equipos y optimización del espacio. Mismos aplicados en antigua oficina de Salud y salas de HPV2 y salud mental.	Interno		1
40	1-25-24 10:05	A.grondona@mahosalud.cl	Habilitación de Sala de Caldera como Bodega de aseo y almacenaje de sustancias peligrosas		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Unidad de Mantención, Equipos y Equipamiento	Angélica Mariana Grondona Báez	Se solicita habilitar sala de Caldera que se encuentra sin uso, como bodega de aseo y almacenaje de sustancias peligrosas	Interno		1
41	1-25-24 10:01	A.grondona@mahosalud.cl	Ampliación Comedor		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Unidad de Mantencion, Equipos y Equipamientos	Angélica Mariana Grondona Báez	Ampliación y conexión entre comedor interno y externo	Interno	https://drive.google.com/open?id=1cfvLz0qgMKOoUK6PWWcmnA1rkplYCNFI	1
42	1-24-24 12:55	d.vega@mahosalud.cl	Proyecto buenas practicas		Oficinas DEPSA	Gestion clinica	Daniela vega	Apoyo gestiones proyectos buena práctica capilla santa gertrudis	Apoyo proyectos ejecutados año 2023		3
43	1-18-24 8:22	f.mella@mahosalud.cl	Cambio de Funciones Movil 10 a PAP Movil		Oficinas DEPSA	Gestion Clinica	Franchesca Mella	Refaccionamiento de Ambulancia Móvil 10 a Clínica Móvil Ginecológica, se debe diseñar cabina sanitaria para cumplir con Norma Técnica Básica.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1UgbUbNB90VJGEObWXYHVMZ4cvLI-TjiF	1
44	12-19-23 17:06	V.COSI@MAHOSALUD.CL	Distribución de módulos de atención en área de percápita		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi Cardenas	Distribución módulos de atención en sala de percápita	Interno	https://drive.google.com/open?id=1Tql51jpZoZn8nCoviktxvQ7mXSozUlfE	1
45	11-28-23 10:14	n.pizarro@mahosalud.cl	Planimetría Plan mitigación SOME CHRG		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Unidad de Calidad	Natalia Pizarro	Solicito planimetría para informar a SEREMI sobre Plan de Mitigación	Interno		1
46	8-28-23 10:46	m.aranda@mahosalud.cl	DIVISIÓN DE SALA DE ATENCIÓN		CECOSF El Boro	DIRECTOR TÉCNICO CECOSF BORO	MARIO ARANDA MOLINA	SE REQUIERE LA DIVISIÓN DE SALA Y DE ESTA FORMA DEJAR DOS SALAS HABILITADAS PARA TRABAJADORES SOCIALES.	Interno	https://drive.google.com/open?id=18q3LKnEnXN2jA_wD8-6ADMUU49TxV082	2
47	7-27-23 11:34	j.celedon@mahosalud.cl	dispensador de toalla nova para la oficina del programa Habilidades para la Vida I Ciclo		Centro de Apoyo APS MAHO	Habilidades para la Vida	Javiera Celedon	Instalacion de Dispensador de Toalla Jumbo en Oficina	Interno		3
48	7-25-23 15:02	M.ARANDA@GMAIL.COM	CASETA PARA SERENOS		CECOSF El Boro	CECOSF EL BORO	MARIO ARANDA MOLINA	HABILITACIÓN DE CASETA PARA SERENOS EN EL INTERIOR DEL RECINTO.	Interno		2
49	7-25-23 14:53	M.ARANDA@MAHOSALUD.CL	HABILITACIÓN NUEVO BOX		CECOSF El Boro	CECOSF BORO	MARIO ARANDA MOLINA	SE REQUIERE LA DIVISIÓN DE UNA SALA PARA PODER CREAR UN NUEVO BOX DE TRABAJADORA SOCIAL, ESTO YA CONVERSADO Y EN CONOCIMIENTO POR LA UNIDAD DE PROYECTOS. SE REQUIERE PLANO Y PRESUPUESTO.	Interno		3
50	7-14-23 15:01	d.vega@mahosalud.cl	Instalación juegos infantiles		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Gestión clínica	Daniela vega	Instalcion juegos infantiles	Interno		1
51	6-28-23 10:44	j.liberona@mahosalud.cl	Planimetría actualizada CECOSF Tortuga		CECOSF La Tortuga	Unidad de Calidad, Acreditación y Seguridad del paciente.	Joselyn Liberona	Se solicita planimetría actualizada del CECOSF la Tortuga, incluyendo ampliaciones y nuevas salas, sala de espera, box Trabajador social y vestidores. Planimetría de box respiratorio con nuevas disposiciones de moviliario (kine) 1:50 PDF.	Externo	https://drive.google.com/open?id=12N-y0wFjnjsUv12tH0unkeyr_XN2AEUA	1
52	6-19-23 11:24	p.urdanivia@mahosalud.cl	Cambio y reposición de tubos fluorescentes en bodega farmacia		Centro de Apoyo APS MAHO	Bodega farmacia Cesfam Pylgar	Paola Urdanivia Rojas	Retiro y cambio de tubos fluorescentes en bodega farmacia en dos box	Interno		1
53	6-19-23 11:08	z.marinkovic@mahosalud.cl	Área de descanso para Estafetas y Auxiliares de Aseo CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Unidad de Gestión de Personas	Zvonimir Marinkovic Tassara	Destinación de espacio que promueva el bienestar institucional de funcionarios, que permita realizar reuniones formales, pausas saludables, descanso, espacimiento y convivencia laboral entre funcionarios correspondientes a Estafetas y Auxiliares de Aseo.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1XKFM1gz6g83vCo_ou2jOteIbxCGtEQQH	3
54	6-6-23 18:07	erick.godoy@mahosalud.cl	Solicitud de planimetría central de esterilización del CESFAM Dr. Pedro PUlgar M.		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Unidad de Calidad, acreditacion y seguridad del paciente	Erick Godoy Vilches	Solicitud de planimetría central de esterilización del CESFAM Dr. Pedro Pulgar M., escala 1:50 formato PDF	Interno		1
55	6-2-23 11:35	j.liberona@mahosalud.cl	Solicitud de planimetría central de esterilización del CESFAM Dr. Yandry Añazco		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Unidad de calidad, acreditación y seguridad del paciente.	Joselyn Liberona	Solicitud de planimetría central de esterilización del CESFAM Dr. Yandry Añazco, escala 1:50 formato PDF	Interno		1
56	6-2-23 9:06	v.cumpen@mahosalud.cl	Muebles unidad PADI		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Programa Dependencia Severa	Victor Cumpen Peralta	Solicitud de muebles de melamina en zona superior para el almacenamiento de insumos de la unidad de Dependencia Severa	Interno		2
57	5-25-23 13:40	cinthia.stevens@mahosalud.cl	Solicitud de plano - mitigación CECOSF El Boro		CECOSF El Boro	UCASP DEPSA	Cinthia Stevens	Se solicita apoyo con plano del recinto CECOSF El Boro, el cual grafique los cambios transitorios que se han debido realizar, producto de los trabajos de mejoramiento del SOME. Lo solicitado acompañará como adjunto al oficio que informará de esta situación transitoria a SEREMI de Salud, el cual debe remitirse a más tardar la próxima semana.	Interno		1
58	5-23-23 17:12	v.cosi@mahosalud.cl	Modificación sala de procedimientos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi Cárdenas	Se pretende aumentar un módulo a la sala de procedimientos y curaciones, modificando el área administrativa.	Interno		1
59	5-23-23 12:26	j.celedon@mahosalud.cl	Planos autocad Botiquines y Farmacias		Oficinas DEPSA	Referente Comunal Abast. Fármacos e insumos	Javiera Celedón	SOLICITUD PLANOS AUTOCAD, de FARMACIA CESFAM DR. PEDRO PULGAR, BOTIQUIN CESFAM DR. YANDRY AÑAZCO, BOTIQUIN HECTOR REYNO GUTIERREZ, CECOSF EL BORO, CECOSF LA TORTUGA. para postulación proyecto mejoras de infraestructura botiquines y Farmacias FOFAR. Muchas gracias.	Interno		1
60	5-22-23 17:37	m.troncoso@mahosalud.cl	ampliación y reestructuación de salas caaps		Centro de Apoyo APS MAHO	gestión clínica	maria de los angeles troncoso	ampliación y reestructuación de salas caaps	Interno	https://drive.google.com/open?id=1KR0rGFh2tHVAwZpGjGGNS4WZJkTaDT7y	1
61	5-22-23 17:36	m.troncoso@mahosalud.cl	ampliación y reestructuación de salas caaps		Centro de Apoyo APS MAHO	gestión clínica	maria de los angeles troncoso	ampliación y reestructuación de salas caaps	Interno	https://drive.google.com/open?id=1LpC5_NLipApPyQqm6rkIb7-FKtNImIax	1
62	5-11-23 11:20	ERICK.GODOY@MAHOSALUD.CL	PLANIMETRIA DE NUEVA SALA DE PROCEDIMEINTOS GINECO OBSTETRICOS		CECOSF La Tortuga	CALIDAD, ACREDITACION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	ERICK GODOY VILCHES	ACTUALIZACION DE PLANIMETRIA DEL NUEVO BOX DE PROCEDIMIENTOS GINECO OBSTETRICOS DEL CECOSF LA TORTUGA, PARA TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACION SANITARIA.	Interno		1
63	5-9-23 14:36	m.troncoso@mahosalud.cl	sala de terapia ocupacional		Centro de Apoyo APS MAHO	referente programa infantil	maria de los angeles troncoso	ampliación sala de terapia ocupacional	Interno		1
64	4-25-23 19:14	h.lopez@mahosalud.cl	CREACIÓN DE VESTIDORES		CECOSF La Tortuga	CECOSF LA TORTUGA	HERNÁN LÓPEZ	Consiste en la creación de 2 vestidores para funcionarios del CECOSF La Tortuga, requerido en la NTB de un CECOSF e imprescindible para evitar sanciones por no cumplimiento. El espacio pensado para su construcción es en la zona posterior del recinto, la cual cuenta con techumbre por lo tanto se requiere solo la instalación de un tabique de 120 cm de fondo que separe 2 áreas de 120 cm de ancho más 2 puertas con un cierre simple. Una idea muy similar a los vestidores creados para la estrategia CEAR. como se creará una especie de pasillo de transito desde el área del container dental y viceversa, es preciso además incluir una especie de puerta para mejorar la privacidad y condiciones ambientales.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1r_y-gwdhOUV6S3d_-nmpADRRCXTK-4RI	1
65	4-25-23 12:09	r.vasquez@mahosalud.cl	Ampliación SSHH damas y varones		CCR	CCR	Ruby Vásquez Vergara	Ampliación de puertas de baños para personas que utilizan silla de ruedas	Externo		1
66	4-24-23 13:48	r.vasquez@mahosalud.cl	Construcción peldaño bajada CCR		CCR	CCR	Ruby Vásque Vergara	Construcción de un peldaño para bajada de sala multipropósito del recinto	Externo		2
67	4-10-23 10:07	h.lopez@mahosalud.cl	Instalación de lava fondo		CECOSF La Tortuga	Dirección Técnica del recinto	Hernán López	Instalación de lava fondo en sala de atención ( actual box médico 1), la cual será modificada a Box ginecológico por lo que requiere según norma técnica esta adaptación. El requerimiento se basa en que al momento de habilitar los nuevos box, se generaría este cambio por lo que es preciso contar con todo habilitado para que unidad de calidad emane un solo informe de cambio en planta física.	Interno		1
68	3-29-23 16:43	c.quintana@mahosalud.cl	Laboratorio clinico		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	gestion clinica	carolina quintana hermosilla	Se solicita visita para evaluación de infraestructura de Laboratorio clínico el día martes 4 de abril a las 10:00	Interno		1
69	3-29-23 16:40	c.quintana@mahosalud.cl	Sala de imágenes diagnósticas CESFAM Dr. Héctor Reyno		SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Gestion clinica	Carolina Quintana Hermosilla	Se solicita visita a Sala de Imágenes el día Lunes a las 10:00 con nueva tecnóloga médica, en esta visita participaría unidad de Calidad y Proyectos.	Interno		5
70	3-29-23 10:33	h.lopez@mahosalud.cl	Autorización sanitaria Sala Mixta		CECOSF La Tortuga	Sala Respiratoria	Hernán López	Evaluar la posibilidad de incluir un lavafondo en mueble de área sucia de la sala respiratoria, requerida en la NTB para obtener la autorización sanitaria como sala Mixta.	Interno		1
71	3-15-23 17:11	J.liberon@mahosalud.cl	Planimetria		CECOSF La Tortuga	Unidad de calidad, acreditacion y seguridad del paciente	Joselyn Liberona Alvarado	Se solicita planimetría de sala de procedimientos respiratorios mixto (IRA-ERA) de CECOSF La Tortuga.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1UlE6ky0GhIXq2LNS9QrHvWCp3Sb2Qjnk	1
72	2-28-23 8:55	m.herrera@mahosalud.cl	AGL.- BODEGAS PNAC		Centro de Apoyo APS MAHO	Encargada(S) del Recinto Centro de Apoyo APS	Macarena Herrera	Solicito apoyo para realizar el presupuesto de lo que se pretende lograr en la bodega Pnac que se encuentra en el recinto CAAPS	Externo	https://drive.google.com/open?id=1O3kQAUvCD43m9xEli5ptNNDn5oSNIrKh	1
73	2-27-23 8:14	c.quintana@mahosalud.cl	Modificación Sala de Mamografías		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Gestión Clínica	Carolina Quintana Hermosilla	Se requiere evaluación y eventual modificación estructural que otorgue una extensión de espacio en sala de mamografía que permita ubicar consola del equipo a 1,5 mts del paciente. Este requerimiento es de carácter urgente por la pronta apertura de la sala de imágenes de la red de APS municipal.	Externo		1
74	2-1-23 16:04	n.pizarro@mahosalud.cl	Planimetría Carros dentales		Centro de Apoyo APS MAHO	Calidad Acreditación y seguridad del paciente	Natalia Pizarro	Con motivo de obtención de AS de los carros dentales móviles se solicita la elaboración de planimetría de SPOM ubicado en CAAPS y SPOM ubicado en CESFAM HRG.	Interno		1
75	2-1-23 13:08	e.eguiluz@mahosalud.cl	Planimetría box TS, médico y sala de reuniones		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección CESFAM Dr. Reyno	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Planimetría de cubiculos de APS, box médicos y sala de reuniones.	Interno		1
76	1-17-23 13:42	y.rojas@mahosalud.cl	Ampliación de la Central de Esterilización CESFAM Dr. Yandry Añazco.		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Referente Comunal de áreas transversales	Yesenia Rojas Flores	Ampliación de la Central de Esterilización CESFAM Dr. Yandry Añazco, donde se debe realizar lo siguiente; Sacar muro (de material ligero) el cual limita con la bodega de material de aseo, cambiar campana la cual debe ser más grande (para 3 autoclaves), instalar nueva campana en la área que quedará dispuesta para los autoclaves, hacer cambio eléctricos que correspondan a estos movimientos, confeccionar nuevo mueble para instalación de autoclaves (capacidad para 3 equipos), confeccionar estanterías (para almacenamiento transitorio de cajas de material limpio, confeccionar muebles y estanterías para almacenamiento de insumos y material limpio. Evaluar posibilidad de sacar pilar que se encuentra en mitad de la central (este tiene colgando un panel eléctrico), en caso de no poder sacar completo, ver la posibilidad de reducir su tamaño. Modificar mueble de la área de inspección (este no cumple con ergonomía).	Interno		1
77	1-6-23 13:18	y.rojas@mahosalud.cl	Modificaciones áreas de la Central de Esterilización del CESFAM Dr. Héctor Reyno.		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Referente Comunal de Áreas Transversales	Yesenia Rojas Flores	Confección e instalación de mesones para 3 autoclaves en la actual área de almacenamiento, confeccionar muebles inferiores con puertas para el almacenamiento de material estéril, instalación de puntos eléctricos en el área de autoclaves, instalación de campana en la nueva área de autoclaves, en la actual área de autoclaves confeccionar muebles para almacenamiento de insumos.	Interno		1
78	12-13-22 13:47	n.pizarro@mahosalud.cl	Regularización CECOSF El Boro		CECOSF El Boro	Unidad de Calidad, Acreditación y Seguridad del Paciente	Natalia Pizarro		Externo		5
79	12-2-22 13:00	n.pizarro@mahosalud.cl	Mejoramiento de sala de Reas CECOSF la Tortuga		CECOSF La Tortuga	Unidad de Calidad, acreditación y Seguridad del Paciente	Natalia Pizarro	Se solicita la instalación de mallas mosquiteras en la sala de residuos transitorios de CECOSF la tortuga, además se solicita la instalación de una superficie para registro dentro de la misma sala.	Externo		5
80	10-20-22 16:39	n.pizarro@mahosalud.cl	Fase 1 plan de acreditación/ normalización AS CECOSF el Boro		SAPU El Boro	Calidad, acreditación y seguridad del paciente	Natalia Pizarro	Evaluar posibilidad de traslado y ampliación Botiquín CECOSF y SAPU Boro/ampliación Sala de procedimientos CECOSF el Boro	Externo		1
81	8-18-22 18:53	gestionclinica@mahosalud.cl	Taller Mecanico		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	CESCO	David Nuñez	Creación de Taller Mecánico	Interno	https://drive.google.com/open?id=1o7mNNtO3oUOYWcXLP6myXIGZx0djKmOz	1
82	8-18-22 18:52	gestionclinica@mahosalud.cl	Creación de Sala de Trabajo Sucio		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	gestionclinica@mahosalud.cl	David Nuñez	Sala trabajo Sucio	Interno	https://drive.google.com/open?id=1e38DraknO3YYS9M4yp7RBPf7PeJS-BNb	1
83	8-18-22 18:48	gestionclinica@mahosalud.cl	Mejoramiento Techumbre Recinto		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	CESCO	David Nuñez	Mejoramiento Techumbre Recinto	Interno	https://drive.google.com/open?id=1z8W_Q_gcBwZF2VHcGY4ucSwlcwaiuY-C	1
84	8-16-22 15:46	mariapaz.aravena@mahosalud.cl	PINTAR INTERIOR SAPU DR HECTOR REYNO		SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	SAPU DR HECTOR REYNO G.	MARIA PAZ ARAVENA	Pintar interior de color blanco, para visualizar un ambiente aseptico dentro del SAPU por parte de los pacientes	Interno	https://drive.google.com/open?id=18fZxeLKTHSLIi44o9a_sb1BoZbZh8EKQ	4
85	8-16-22 14:46	mariapaz.aravena@mahosalud.cl	Instalación de muebles estación de enfermería SAPU HRG		SAPU Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	SAPU DR HECTOR REYNO G.	MARIA PAZ ARAVENA	Mejorar infraestructura para los insumos y medicamentos de la estación de enfermería, para una mejor organización de los funcionarios SAPU HRG.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1lOHpPrD3gXFZgGbfenZkS6t_ZETUoTTk	2
86	8-5-22 17:45	d.fernandez@mahosalud.cl	TECHO PARA AMBULANCIAS		SAR La Tortuga	SAR LA TORTUGA	DIANA FERNANDEZ PINTO	Instalación de techumbre en el sector de las ambulancias al costado anterior del recinto para resguardar de precipitaciones, calor y ventiscas	Interno		2
87	8-5-22 17:41	d.fernandez@mahosalud.cl	SALA DE ESPERA PARA USUARIOS		SAR La Tortuga	URGENCIA SAR LA TORTUGA	DIANA FERNANDEZ PINTO	Ampliación de sala de espera en zona de estacionamiento de ambulancia para aumentar espacios cómodos y acogedores para los usuarios de la comuna.	Interno		1
88	8-5-22 17:39	d.fernandez@mahosalud.cl	COMEDOR FUNCIONARIO		SAR La Tortuga	URGENCIA SAR LA TORTUGA	DIANA FERNANDEZ PINTO	Instalación de comedor para los funcionarios del SAR La Tortuga	Interno		1
89	8-5-22 12:49	v.cosi@mahosalud.cl	Habilitación de una tercera ventanilla en some de sector Chuxña, Larama y Arumi		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi Cárdenas	Habilitación de una tercera ventanilla paralos somes de los sectores del CESFAM	Interno	https://drive.google.com/open?id=13AixNLEUKnD5QB6NZUzu55CjYbRoZ7S7	1
90	8-5-22 12:38	v.cosi@mahosalud.cl	Recambio de luminarias del CESFAM		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi Cárdenas	Recambio de luminarias del CESFAM por quedar obsoletas y no encontrar repuesto de tubos en el mercado	Interno	https://drive.google.com/open?id=10D03a3MUCQCCX-a-KBExBiQenyRVBQzz	1
91	8-5-22 12:28	v.cosi@mahosalud.cl	Reparación de techumbre del recinto		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi Cárdenas	Reparación de techumbre del recinto por filtraciones en áreas de atención (box sector verde y box urgencia)	Interno	https://drive.google.com/open?id=1Y_2VHaYbk-WhT5layuPRGPvStGmY_kLS	1
92	8-5-22 12:19	v.cosi@mahosalud.cl	Mejoramiento de rejas perimetrales		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi Cárdenas	Mejoramiento de las rejas perimetrales del recinto de salud, a través de su alzamiento, excluyendo las rejas de ingreso al recinto.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1p3KX5lG2FGtXfdu983QfFtHGXy1Su-co	1
93	8-5-22 12:14	v.cosi@mahosalud.cl	Ampliación de sala esterilización		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi Cárdenas	Ampliación de la sala de esterrilización hacia la bodega general del recinto.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1yYt2KxVoYfv3LMrrXJPHeBG83Nzo6OWH	1
94	8-5-22 12:10	v.cosi@mahosalud.cl	División de sala de procedimeintos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	DIRECCIÓN	VANESA COSI C.	Incorporación de un módulo de atención en la sala de procedimientos del CESFAM, aumentando una camilla y una división en el box.	Interno	https://drive.google.com/open?id=18-Mlw25IFFFhFFjNZIDQSI4_bZzye9Wd	1
95	8-5-22 12:03	v.cosi@mahosalud.cl	Construcción de box multiprópisitos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi C.	Construcción de box multiprópisitos entre el sector Chuxña y Larama y entre el sector chuxña y Arumi, en el espacio disponible entre los sectores (patio de luz).	Interno	https://drive.google.com/open?id=14TNmNv85JyrLBH9lwibl8CySDb1ECX0b	1
96	8-5-22 11:57	v.cosi@mahosalud.cl	MEJORAMIENTO SOME PRINCIPAL		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	DIRECCIÓN	VANESA COSI C.	Mejoramiento del some principal del recinto para incorporar área de percápita, habilitando un acceso hacia pasillo de usuarios y eliminando las estanterías de archivos.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1_Zde2YDMyAkb9HU-TNkzZ7PwuYTbio2U	1
97	8-5-22 11:34	r.vasquez@mahosalud.cl	Ampliación áreas Centro Comunitario de Rehabilitación		CCR	CCR	Ruby Vásquez Vergara		Interno	https://drive.google.com/open?id=1SMQIHNWchOj9nzNeC1mFCXa8QsNHjsRE	1
98	8-4-22 20:42	g.lizardi@mahosalud.cl	Hermoseamiento del recinto CESFAM Dr. Pedro Pulgar mediante el mejoramiento de piso y pintura de fachada e Interior.		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	DIRECCIÓN	GLEN LIZARDI FLORES	Mejoramiento del recinto mediante el hermoseamiento del ingreso principal de usuarios e interior del Cesfam, debido al desgaste y el tiempo que data el inmueble se cree necesario pintar fachada e interiores junto con la instalación de porcelanato en las áreas de mayor transito, esto con el propósito de mejorar desniveles de suelo evitando caídas de pacientes y/o funcionarios ademas de darle un mejor aspecto para nuestros usuarios al recinto.	Interno		1
99	8-4-22 18:43	g.lizardi@mahosalud.cl	Renovación de techumbres de sector SOME.		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Dirección	Glen Lizardi Flores	Renovación de techumbre de sector SOME, siendo el único lugar actualmente no reparado, exponiendo a nuestros usuarios y generando daños en nuestra dependencias.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1jfaA6OaQZzvPn-lhDmRuQEkgx69NUtVa	1
100	8-4-22 18:35	j.medalla@mahosalud.cl	NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO CESFAM DR HÉCTOR REYNO		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	DIRECTOR(A)	Estefania Eguiluz	Debido que se han producido varios cortes electricos al interior del CESFAM, durante un perido muy acotado.se solicita realizar levantamiento del sistema eléctricos en terreno,actualización diagramas unilineales eléctricos, cuadros de cargas memorias de cálculo,inscripción SEC,normalización en terreno.-	Interno		1
101	8-4-22 18:24	g.lizardi@mahosalud.cl	Mejoramiento del despacho de la unidad de alimentos y farmacia por calle los nogales		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Dirección	Glen Lizardi Flores	Mejoramiento del despacho de alimentos y medicamentos a los usuarios, realizando la entrega de manera expedita y fácil acceso por calle Los Nogales, manteniendo a la vez despacho interno para los usuarios que se encuentran dentro del recinto.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1amIPnGVd2-MNQF2_MXdb6SjPrI5oTzH8	1
102	8-4-22 18:23	e.eguiluz@mahosalud.cl	Habilitación de bodegas y box administrativos externos en CESFAM		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Habilitación y mejoramiento de bodegas (containers) en zona de estacionamiento y en segundo piso de containers construcción de modulares para áreas administrativas. Es necesario considerar un baño en el sector.	Interno		1
103	8-4-22 18:21	g.lizardi@mahosalud.cl	Construcción de nueva sala de estimulación, para traslado de sala de estimulación y ampliación de sala e toma de muestras..		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	Dirección	Glen Lizardi Flores		Interno	https://drive.google.com/open?id=14tZgjVfY6_v3K10ZRGPBhZyXDNqt0mzS	1
104	8-4-22 17:32	e.eguiluz@mahosalud.cl	Ampliación áreas de CESFAM: nuevo tercer sector, comedor.		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Direccion	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Implementar un tercer sector para atención a usuarios, con esta modificación se deberá realizar un segundo piso para así trasladar el área administrativa del CESFAM. Con el aumento de funcionarios, se deberá realizar ampliación del comedor a un segundo piso.	Interno		1
105	8-4-22 16:55	c.cossio@mahosalud.cl	mejoramiento ingreso de carga y descarga sector bodega farmacia		Centro de Apoyo APS MAHO	farmacia	carlos cossio	Proyecto de Mejoramiento de ingreso de cargas sector farmacia, debido a que se cuenta con nuevo acceso y portón eléctrico de avenida las parcelas se hace necesario poder implantar una nueva vía de traslado de cargas de insumos para el sector bodega farmacia, debido a que el recinto por el acceso principal transitan usuarios sobre todo adultos mayores, generándose un posible riesgo de accidente, debido a la cantidad de personas que circulan por el sector. se hace mas factible la carga y descarg por el sector trasero.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1syNP24R4YsrJqMtl5joloc7YVxLNRX4P	1
106	8-4-22 13:35	c.cossio@mahosalud.cl	Mejoramiento ZONA Actividad Física Vida Sana		Centro de Apoyo APS MAHO	Vida Sana CAAP	carlos cossio	Mejoramiento de espacio en especial a usuarios(as) que practican día a día el ejercicio físico como intervención terapéutica, una herramienta fundamental para reducir los riesgos de salud como enfermedades crónica no transmisible, aportando a metas de control de peso, la promoción y la prevención. junto a ello un cambio en el estilo de vida	Interno	https://drive.google.com/open?id=1UX8Dof9Ed8ny7kdAOGxkDYrqNC3vGsh7	1
107	8-4-22 13:27	c.cossio@mahosalud.cl	Mejoramiento acceso principal y transito de usurarios Adultos Mayores		Centro de Apoyo APS MAHO	Vida Sana CAAPS	Carlos Cossio Bruna	Mejoramiento de suelo sector principal donde transitan pacientes y usuarios sobre todo adultos mayores que se desplazan a Some de Admisión, personas con necesidades especiales diferentes, (personas en silla de ruedas) y acceso del portón del frontis mejorado con un sistema eléctrico.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1brea2sTrq-glfn4MLcgtOwnZE5mrC7iD	1
108	8-4-22 13:16	m.aranda@mahosaud.cl	NUEVO COMEDOR, BAÑO Y BOX MULTIPROPOSITOS		CECOSF El Boro	CECOSF EL BORO	MARIO ARANDA MOLINA		Interno		1
109	8-4-22 12:35	h.lopez@mahosalud.cl	Proyecto Ampliación comedor/sala multipropósitos		CECOSF La Tortuga	CECOSF La Tortuga	Hernán López Aranda	Se requiere la ampliación del comedor/ sala multipropósito del CECOSF.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1ubxCCKwe5b58jn3k5SOYc86GbqzJNtuK	1	VISITA MARTES 11 A LAS 11:00 HRS
110	8-4-22 12:33	d.nunez@mahosalud.cl	Impermeabilización Techumbre Recinto CESCO		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	CESCO	David Nuñez	Renovación completa a la Techumbre del recinto CESCO e Impermeabilización	Interno		1
111	8-4-22 12:28	h.lopez@mahosalud.cl	Mejoramiento Unidad de SOME /Farmacia		CECOSF La Tortuga	CECOSF La Tortuga	Hernán López	Re estructurar la unidad de SOME/farmacia. Se requiere cambiar el sector de SOME a otro sector casi inmediato al anterior, el cual corresponde al punto externo de vacunación actualmente. Con respecto a farmacia, ampliar hacia SOME ( demoler un tabique o pared), con la finalidad de ampliar un costado para tener un espacio mayor para el trabajo del Químico farmacéutico, en sus rondas de fiscalización.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1zMxK7nYJQJbgY4JYJ3ekR0BaYWQu3m5q	1
112	8-4-22 11:08	c.quintana@mahosalud.cl	Ampliación de la infraestructura del Centro Comunitario de Rehabilitación		CCR	Referente comunal	Carolina Quintana	Proyecto de ampliación para aumentar la capacidad de servicio del Centro Comunitario de Rehabilitación, así como la adquisición de equipamiento necesario para el crecimiento en infraestructura y creación de un instituto de rehabilitación referente con autorización sanitaria independiente, capaz de asumir progresivamente la atención integral de las personas de la comuna de Alto Hospicio, así como el aumento de la cobertura de rehabilitación física y sensorial en la red de atención primaria municipal.	Interno		5
113	7-20-22 14:34	m.troncoso@mahosalud.cl	huerto infantil		Centro de Apoyo APS MAHO	ciclo vital infantil	maría de los angeles troncoso rivera	Traslado y modificación de túneles sanitarios que se encuentran en CAAP y otros centros	Interno		1
114	6-3-22 17:49	v.cosi@mahosalud.cl	Ampliación Esterilización CYAM		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Dirección	Vanesa Cosi Cárdenas	Se requiere ampliación de unidad de esterilización para evitar que las máquinas de esterilización se encuentren al lado del puesto de trabajo de funcionarios, según recomendación de unidad de prevención de riesgos, además para aumentar el espacio de almacenaje y circulación de funcionarios. También se solicita ver la posibilidad de cambiar el sentido de apertura de la puerta de ingreso. Mientras se realiza este proyecto, se requiere armar un mesón provisorio para el área de empaquetamiento.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1HjitMweOUQ2csg9PK4i0SjSrjz89IJ8W	1
115	5-20-22 14:43	j.medalla@mahosalud.cl	Fabricación de Cubículos tipo ejecutivos		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Prevencion De Riesgo	Jonathan Medalla Urra	fabricación de cubículos tipo Ejecutivos, destinado para los Trabajadores Sociales	Interno		1
116	5-5-22 17:41	v.vega@mahosalud.cl	SALA DE ESPERA SAR LA TORTUGA/COMEDOR Y TECHUMBRE DE AMBULANCIA		SAR La Tortuga	URGENCIA	VICTOR VEGA	SE REQUIERE POR INSTRUCCIÓN DE JEFATURA REALIZAR SALA DE ESPERA DE PACIENTES Y COMEDOR DE FUNCIONARIOS MAS TECHUMBRES DE AMBULANCIA POR MOTIVO QUE SE ACERCA INVIERNO.	EVALUAR SI INTERNO O EXTERNO	https://drive.google.com/open?id=1cf_YcOj9NBrIAdpEMWC5qscXKrCDZ5zG	1
117	4-11-22 14:06	c.chaparro@mahosalud.cl	cuarto de aseo en el recinto UAPO, ÓPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	Unidad de Higiene y Sanitización	Cristofer Andrés Chaparro Araya	solicitó poder realizar plano para poder habilitar un cuarto de aseo en el recinto UAPO, ÓPTICA Y FARMACIA MUNICIPAL, esto debido a que el recinto actualmente no cuenta con un cuarto de aseo en donde se puedan lavar los elementos usados diariamente por los funcionarios de la unidad, este cuarto se pretende hacer frente a la garita de Serenos debido a que en ese sector se cuenta con una red de agua para habilitar un lavadero.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1vM4oRJltG08XYwWq38cXZkPmbBDhZcLF	1	ENTREGADO
118	3-28-22 15:59	c.vargas@mahosalud.cl	traslado de leche		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	entrega de alimentos	carol vargas	traslado de 37 cajas de leche desde ex sapu a cesfam pulgar	Interno		5
119	3-22-22 13:05	c.flores@mahosalud.cl	IMPLEMENTACION BOX MEDICO EN CENTRO DE APOYO		Centro de Apoyo APS MAHO	CICLO VITAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR	CAROLINA FLORES	DIVISION DE BOX MEDICO N°2 (ANTIGUAMENTE CR). ESTE QUEDARA COMPARTIDO CON AREA ADMINISTRATIVA PARA FUNCIONARIOS	Interno	https://drive.google.com/open?id=1mC2vfgs7umUG1mHpMIAdSdulCk7dYmvd	1	ENTREGADO
120	3-14-22 11:14	c.zambrano@mahosalud.cl	Habilitación de nuevos puntos de vacunación		Centro de Apoyo APS MAHO	Unidad de Calidad, Acreditación y Seguridad del Paciente	Cinthia Zambrano S.	Se requiere habilitar dos nuevos puntos de vacunación mediante instalación de tabiquería en CAAPS. Sumado a esto, se necesita instalar chapas o aldabas para candado en área para funcionarios del mismo centro. Lo anterior para la campaña de vacunación que inicia el miércoles 16 de marzo.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1Yr4alXBUrhXLVIXf7SvPDqruf6UO0qa7	1	ENTREGADO
121	3-11-22 15:43	c.quintana@mahosalud.cl	ALMACENAMIENTO DE CILINDROS DE OXÍGENO PARA TODOS LOS RECINTOS DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO		CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo	REFERENTE COMUNAL PROGRAMA RESPIRATORIO Y ENCARGADA CONTRATO SUMINISTRO DE OXIGENO - DEPSA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	CAROLINA QUINTANA HERMOSILLA			https://drive.google.com/open?id=13LyZkX5REB8cmglyfGJj6An1lepDSgAk	1	ENTREGADO
122	3-11-22 11:26	n.pizarro@mahosalud.cl	Planimetría Vacunatorio móvil		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Calidad y seguridad del paciente	Natalia Pizarro	Se solicita planimetría de vacunatorio móvil de la red de salud municipal, el cual actualmente se encuentra emplazado en CESFAM YAM, esto con el fin de presentar ante la autoridad sanitaria los antecedentes pertinentes para regularizar la autorización sanitaria de dicho móvil.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1tRxoVCjh34PWqJJ_9Yu0nEC2OblWiI-t	2	ENTREGADO
123	3-11-22 11:13	n.pizarro@mahosalud.cl	Planimetría bodega de botiquín CYAM		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Calidad y Seguridad de paciente	Natalia Pizarro	Se solicita planimetría de la ampliación de la bodega de botiquín del CESFAM YAM con el fin de presentar ante la autoridad sanitaria los antecedentes pertinentes para regularizar la modificación de planta física.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1uZK6VZH881jsa0eS7twq18lYuXAb8hbL	1	ENTREGADO
124	3-4-22 13:52	e.eguiluz@mahosalud.cl	Sombreadero box de atención|		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Sombras para los box de atención, área transversal .	Interno		3
125	3-4-22 13:50	e.eguiluz@mahosalud.cl	Hermoseamiento CESFAM		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Hermoseamiento de áreas comunes, principalmente las zonas donde se eliminaron las áreas verdes del recinto.	Interno		2
126	3-4-22 13:48	e.eguiluz@mahosalud.cl	Mejoramiento de áreas de atención a público		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Mejoramiento de áreas de atención a público: SOME, SOME transversal , OIRS, PESPI y despachos de alimentos y medicamentos.	Interno		2
127	3-4-22 13:44	e.eguiluz@mahosalud.cl	Cubiculos de Trabajador Social		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Habilitar en ex Sala de Procedimientos cubículos de trabajo destinado a los trabajadores sociales 4 en total	Interno		3
128	3-4-22 13:37	e.eguiluz@mahosalud.cl	Comedor CESFAM		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Habilitación de comedor externo de CESFAM Dr. Héctor Reyno G.	Interno		2
129	3-2-22 8:07	y.balbontin@mahosalud.cl	mejoramiento en SAPU BORO		SAPU El Boro	Unidad de Prevención de Riesgos	yerko balbontin r	mejoramiento de seguridad	Interno	https://drive.google.com/open?id=1HnaLazXz1EbC5PVr-gC_tmsXwWQxIbkF	1	ENTREGADO
130	2-23-22 11:17	m.troncoso@mahosalud.cl	ampliación de sala de estimulación		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	referente comunal programa infancia	maria de los angeles troncoso	mejoras de infraestructura, ampliación de sala.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1NwKJZwT29u-esxkoB311L5qih2sJdXaU	3	ENTREGADO
131	2-22-22 16:27	v.vega@mahosalud.cl	BOTIQUIN FARMACIA SAPU EL BORO		SAPU El Boro	REFERENCIA COMUNAL DE URGENCIA	VICTOR VEGA VILLENA	CREACIÓN DE SALA PARA ALMACENAR INSUMOS MÉDICOS EN ESPACIO LATERAL DE SAPU CECOSF ( ESTO SE REQUIERE PARA OPTAR A RESOLUCIÓN SANITARIA DE SAPU CECOSF Y BOTIQUÍN SAPU BORO).	Interno		2	ENTREGADO
132	2-22-22 11:08	pabloefi22@gmail.com	Ampliación oficina logística territorial		Oficinas DEPSA	Logística territorial	Pablo Queutre Cerda	Se considera realizar una ampliación de la oficina por espacio para las personas que trabajan	Interno		1	ENTREGADO
133	2-16-22 16:49	r.vasquez@mahosalud.cl	Ampliación de sala de rehabilitación kinésica		CCR	CCR	Ruby Vásquez Vergara	Ampliación de sala de rehabilitación kinésica hacia una sala ya existente pero separada por pared.	Interno		1
134	2-2-22 16:35	c.cosio@mahosalud.cl	mejoramiento de ingreso de insumos a bodega de farmacia		Centro de Apoyo APS MAHO	coordinado de recinto	carlos cosio	mejoramiento ingreso de insumos a farmacia	Interno	https://drive.google.com/open?id=1FYRWfMd0c618Dhcp-lS5YqEBrhNXNqoS	1
135	2-2-22 16:34	c.cosio@mahosalud.cl	c.cosio@mahosalud.cl		Centro de Apoyo APS MAHO	coordinador de recinto	carlos cosio bruna	mejoramiento ingreso a farmacia	Interno		1	ENTREGADO
136	2-2-22 16:31	c.cosio@mahosalud.cl	mejoramiento área física		Centro de Apoyo APS MAHO	coordinador	carlos cosio bruna	mejoramiento area fisica	Interno	https://drive.google.com/open?id=1NSIkkWFt7bsIemmUcB2tBBhk8RLBaJHq	1	ENTREGADO
137	2-2-22 16:28	c.cosio@mahosalud.cl	mejora de accesibilidad y salida de los pacientes		Centro de Apoyo APS MAHO	coordinador de centro	carlos cosio bruna	mejorar el ingreso, circulación y salida de los pacientes que se atienden en el centro de salud	Interno	https://drive.google.com/open?id=1mmBBP8FQgr7FjERJmjIsmbO6QzN0fBw-	1	ENTREGADO
138	2-2-22 10:27	e.eguiluz@mahosalud.cl	Hermoseando nuestro entorno		CESFAM Dr. Héctor Reyno Gutiérrez	Dirección	Estefanía Eguiluz Rodríguez	Mejorar las zonas de tierra y áreas verdes con algún tipo de paisajismo acorde a nuestra realidad local y al tipo de suelo y mejorar las luces externas del recinto con luces solares aportando mayor seguridad y visibilidad.	Interno	https://drive.google.com/open?id=1ZcixdlWz6HE7MxptJMdsVWfJM1JXA-VM	1	ENTREGADO
139	2-2-22 9:56	c.flores@mahosalud.cl	IMPLEMENTACION DE BOX MEDICO EN CENTRO DE APOYO DE APS		Centro de Apoyo APS MAHO	REFERENTE COMUNAL CICLO VITAL DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR	CAROLINA FLORES	HABILITACION DE 2 BOX MEDICOS	Externo		1	ENTREGADO
140	2-2-22 8:55	w.varela@mahosalud.cl	Habilitación Taller Mecánico RED APS MAHO		Edificio UAPO, Óptica y Farmacia Municipal	OFICINA DE SALUD	Wladimir Varela	Habilitación de taller mecánico para la flota de vehículos de la Red de Salud MAHO	Interno		3	ENTREGADO
141	2-1-22 17:51	v.cosi@mahosalud.cl	Habilitación de Bodega de Insumos, Equipos y Equipamientos Clínicos		CESFAM Dr. Yandry Añazco Montero	Direción	Vanesa Cosi Cárdenas	Mejora de infraestructura para los funcionarios: Habilitación de una bodega para el resguardo de insumos, equipos y equipamientos clínicos, de tal manera de liberar las áreas del Laboratorio del CESFAM, el cual se pretende poner en marcha, pero se está usando actualmente como bodega. Se pretende postular por PMI, indicando que la liberación de las áreas de laboratorio, permitirá poder gestionar la autorización sanitaria correspondiente.	Interno	https://drive.google.com/open?id=12-amsdqStRjGbXFKWd00NxBGq7pQMWhv	2	ENTREGADO

## Proyecto pintado
Lista proyecto pintado
108
99
101
134
135
107

## Hoja1
Fase (SNI)	Tipología (SNI)	Etapa (SNI)	Opción a Financiamto. (SNI)
Preinversión	Estudios Básicos	Idea	No
Preinversión	Estudios Básicos	Perfil	No
Preinversión	Programas de Inversión	Idea	No
Preinversión	Programas de Inversión	Perfil	No
Preinversión	Proyectos de Inversión	Idea	No
Preinversión	Proyectos de Inversión	Perfil	No
Preinversión	Proyectos de Inversión	Prefactibilidad	Sí
Preinversión	Proyectos de Inversión	Factibilidad	Sí
Inversión	Estudios Básicos	Ejecución	Sí
Inversión	Programas de Inversión	Diseño	Sí
Inversión	Programas de Inversión	Ejecución	Sí
Inversión	Proyectos de Inversión	Diseño	Sí
Inversión	Proyectos de Inversión	Ejecución	Sí
Operación	Proyectos de Inversión	Operación	No

## Hoja2
(Podrían clasificarse dentro de la "PREPARACIÓN" DEL PROYECTO)
Tabla etapas por Tipos de Proyectos
FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Diseño)	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	PMI /AGL/Percapitado	PMU	Sub 29 / sub 33 (Estudio -Programa)	FNDR - Subsidios			En Formulación		En Formulación		Ejecución Estudio		Ejecución Diseño		Proceso de Licitación		En Ejecución Obras Civiles		Supervisión Mantención Profesional
	Levantamiento de información	Levantamiento de información	Levantamiento de información	Levantamiento de información	Levantamiento de información	Levantamiento de información	H		Levantamiento de información		Levantamiento de información		Levantamiento de Información		Avance 1 - Anteproyecto Arquitectura		Bases para contratación		Gasto Remesa 1		Levantamiento de Información
	Diagnostico	Diagnóstico			Diagnostico	Diagnostico	I		diagnóstico		diagnóstico		Estudio Geofísico REMI		Avance 2 - Proyecto Arq. e Ing.		Licitación Pública o Trato Directo		Gasto Remesa 2		Diseño, TDR/EE.TT. y Presupuesto
	Evaluación social	Evaluación social			Evaluación Social	Evaluación Social	J		Evaluación Social		Evaluación Social		Análisis Sonómetro y video de inspección		Avance 3 - Desarrollo Especialidades		Evaluación Ofertas, Elaboración Informe adjudicatario y aprobación del Concejo Municipal (sobre 5.000 UTM)		Rendición Firma		Contratación
	Ficha IDI	Ficha IDI			Ficha IDI		K		Ficha Idi		Ficha Idi		Informe Daños y Propuesta de Reparación		Avance 4 - Ingreso Revisión Independiente e ingreso P.E.		Confección decreto de aprobación adjudicación		entrega de terreno		Supervisión y Ejecución
	PlanimetrÍas	PlanimetrÍas	Planimetrías	Planimetrías					Planimetrías				Planimetría, EE.TT. y Presupuesto		Avance 5 - Permiso Edificación		Presentación boletas de garantias		Obras Preliminares
					Arquitectura/diseño		Arquitectura/diseño					firmas de contrato o aceptación OC.		Obra Gruesa
		Identificación beneficiarios y poblacioín afectada					P		Identificación beneficiarios y población afectada		Identificación beneficiarios y población afectada					Terminaciones
		Término de referencia / Matriz marco lógico					Q		Término de referencia / Matriz marcológico		Término de referencia / Matriz marcológico					Aseo y entrega de Obra
	Especialidad Eléctrica	Especialidad Eléctrica	Especialidad Eléctrica	Especialidad Eléctrica			M		ING. Eléctrica		ING. Eléctrica
	Especialidad Ingeniería	Especialidad Ingeniería	Especialidad ingeniería	Especialidad ingeniería			N		Ing. Civil		Ing. Civil
	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto	Presupuesto			O		Presupuesto		Presupuesto
	Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas	Especificaciones Técnicas			S		Especificaciones Técnicas		Especificaciones Técnicas
				Ficha Resumen e ingreso a la plataforma			R		Ficha Resumen e Ingreso a la plataforma		Ficha Resumen e Ingreso a la plataforma
Topografía y Mecánica de suelos					Topografía y Mecánica de suelos
proyecto arquitectura					proyecto arquitectura
proyeto especialidades (electrico, sanitario, clima)					proyeto especialidades (electrico, sanitario, clima)
Certificaciones, revisores, Permisos edificacion					Certificaciones, revisores, Permisos edificacion

					Levantamiento de información	H
					diagnóstico	I
					Evaluación Social	J
					Ficha Idi	K
					Arquitectura/diseño	L
					ING. Eléctrica	M
					Ing. Civil	N
					Presupuesto	O
					Identificación beneficiarios y población afectada	P
					Término de referencia / Matriz marcológico	Q
					Ficha Resumen e Ingreso a la plataforma	R
					Especificaciones Técnicas	S

## Hoja3
Fase (SNI)	Tipología (SNI)	Etapa (SNI)	Opción a Financiamto. (SNI)		Etapas N1 de Proyectos		Etapa N1 Proyecto	Etapa N2 Proyecto	Etapa N3 Proyecto			Nombre de Inciativa de Proyecto	Tipo de Proyecto	Nombre de Etapa N2 de Proyecto	Etapa N3 de Proyecto definida		Fuente Financiamiento		Tipología		Equipo	Especialidades_Equipo		Especialidad		Equipo	Especialidad
Preinversión	Estudios Básicos	Idea	No		Preparación		Preparación	Formulación	Levantamiento de información			Nombre 1	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Diseño)	Formulación	Topografía y Mecánica de suelos		PMI		Proyecto - Prefactibilidad		1	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas		Arquitectura		Equipo 1	Arquitectura
Preinversión	Estudios Básicos	Perfil	No		Licitación		Preparación	Formulación	Diagnóstico			Nombre 1	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Diseño)	Formulación	Proyecto Arquitectura		AGL		Proyecto - Factibilidad		2	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas - Ing. Eléctrica		Presupuesto		Equipo 1	Presupuesto
Preinversión	Programas de Inversión	Idea	No		Ejecución		Preparación	Formulación	Evaluación Social			Nombre 1	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Diseño)	Formulación	Proyeto Especialidades (Eléctrico, Sanitario, Clima)		FNDR - Circular 33		Proyecto - Perfil		3	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas - Ing. Civil		Especificaciones Técnicas		Equipo 1	Especificaciones Técnicas
Preinversión	Programas de Inversión	Perfil	No		Gestión Serv. Externos		Preparación	Formulación	Confección Ficha IDI			Nombre 1	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Diseño)	Formulación	Certificaciones, Revisores, Permisos Edificación		Subtitulo 24 - Subsidios		Proyecto - Diseño		4	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas - Ing. Eléctrica - Ing. Civil		Ing. Eléctrica		Equipo 2	Arquitectura
Preinversión	Proyectos de Inversión	Idea	No				Preparación	Formulación	Planimetría			Nombre 2	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	Formulación	Levantamiento de Información		FNDR - Subtitulo 31		Estudio		5	Arquitectura - Presupuesto - Formulador - Ing. Eléctrica		Ing. Civil		Equipo 2	Presupuesto
Preinversión	Proyectos de Inversión	Perfil	No				Preparación	Formulación	Arquitectura / Diseño			Nombre 2	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	Formulación	Diagnóstico		Percapitado		Programa		6	Arquitectura - Presupuesto - Formulador - Ing. Civil		Formulador		Equipo 2	Especificaciones Técnicas
Preinversión	Proyectos de Inversión	Prefactibilidad	Sí				Preparación	Formulación	Identificación beneficiarios y población afectada			Nombre 2	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	Formulación	Evaluación social		PMU		Subsidio		7	Arquitectura - Presupuesto - Especificaciones Técnicas - Ing. Eléctrica - Ing. Civil- Formulador				Equipo 2	Ing. Eléctrica
Preinversión	Proyectos de Inversión	Factibilidad	Sí				Preparación	Formulación	Términos de Referencias / Matriz Marcológico			Nombre 2	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	Formulación	Ficha IDI		FRIL		Mantención							Equipo 3	Arquitectura
Inversión	Estudios Básicos	Ejecución	Sí				Preparación	Formulación	Ing. Eléctrica			Nombre 2	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	Formulación	PlanimetrÍas		Municipal									Equipo 3	Presupuesto
Inversión	Programas de Inversión	Diseño	Sí				Preparación	Formulación	Ing. Civil			Nombre 2	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	Formulación	Especialidad Eléctrica		Por Definir									Equipo 3	Especificaciones Técnicas
Inversión	Programas de Inversión	Ejecución	Sí				Preparación	Formulación	Presupuesto			Nombre 2	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	Formulación	Especialidad Ingeniería		Mixto									Equipo 3	Ing. Civil
Inversión	Proyectos de Inversión	Diseño	Sí				Preparación	Formulación	Especificaciones Técnicas			Nombre 2	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	Formulación	Presupuesto											Equipo 4	Arquitectura
Inversión	Proyectos de Inversión	Ejecución	Sí				Preparación	Formulación	Ficha Resumen e Ingreso a la plataforma			Nombre 2	FNDR - Subtitulo 31 - Proyecto ( Perfil / Prefactibilidad / Factibilidad)	Formulación	Especificaciones Técnicas											Equipo 4	Presupuesto
Operación	Proyectos de Inversión	Operación	No				Preparación	Formulación	Topografía y Mecánica de suelos			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Levantamiento de Información											Equipo 4	Especificaciones Técnicas
							Preparación	Formulación	Proyecto Arquitectura			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Diagnóstico											Equipo 4	Ing. Eléctrica
							Preparación	Formulación	Proyeto Especialidades (Eléctrico, Sanitario, Clima)			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Evaluación social											Equipo 4	Ing. Civil
							Preparación	Formulación	Certificaciones, Revisores, Permisos Edificación			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Ficha IDI											Equipo 5	Arquitectura
							Licitación	Proceso de Licitación	Bases para contratación			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	PlanimetrÍas											Equipo 5	Presupuesto
							Licitación	Proceso de Licitación	Licitación Pública o Trato Directo			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Identificación beneficiarios y poblacioín afectada											Equipo 5	Formulador
							Licitación	Proceso de Licitación	Evaluación Ofertas, Elaboración Informe adjudicatario y aprobación del Concejo Municipal (sobre 5.000 UTM)			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Término de referencia / Matriz marco lógico											Equipo 5	Ing. Eléctrica
							Licitación	Proceso de Licitación	Confección DA de aprobación adjudicación			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Especialidad Eléctrica											Equipo 6	Arquitectura
							Licitación	Proceso de Licitación	Presentación BG			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Especialidad Ingeniería											Equipo 6	Presupuesto
							Licitación	Proceso de Licitación	Firmas de Contrato / Aceptación OC			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Presupuesto											Equipo 6	Formulador
							Ejecución	Ejecución OOCC	Gasto Remesa 1			Nombre 3	FNDR - Subtitulo 31-(programa / estudio)	Formulación	Especificaciones Técnicas											Equipo 6	Ing. Civil
							Ejecución	Ejecución OOCC	Gasto Remesa 2			Nombre 4	PMI /AGL/Percapitado	Formulación	Levantamiento de información											Equipo 7	Arquitectura
							Ejecución	Ejecución OOCC	Rendición Firma			Nombre 4	PMI /AGL/Percapitado	Formulación	Planimetrías											Equipo 7	Presupuesto
							Ejecución	Ejecución OOCC	Entrega de Terreno			Nombre 4	PMI /AGL/Percapitado	Formulación	Especialidad Eléctrica											Equipo 7	Especificaciones Técnicas
							Ejecución	Ejecución OOCC	Obras Preliminares			Nombre 4	PMI /AGL/Percapitado	Formulación	Especialidad ingeniería											Equipo 7	Ing. Eléctrica
							Ejecución	Ejecución OOCC	Obra Gruesa			Nombre 4	PMI /AGL/Percapitado	Formulación	Presupuesto											Equipo 7	Ing. Civil
							Ejecución	Ejecución OOCC	Terminaciones			Nombre 4	PMI /AGL/Percapitado	Formulación	Especificaciones Técnicas											Equipo 7	Formulador
							Ejecución	Ejecución OOCC	Aseo y Entrega de Obra			Nombre 5	PMU	Formulación	Levantamiento de información
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Estudio	Levantamiento de Información			Nombre 5	PMU	Formulación	Planimetrías
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Estudio	Estudio Geofísico REMI			Nombre 5	PMU	Formulación	Especialidad Eléctrica
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Estudio	Análisis Sonómetro y video de inspección			Nombre 5	PMU	Formulación	Especialidad ingeniería
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Estudio	Informe Daños y Propuesta de Reparación			Nombre 5	PMU	Formulación	Presupuesto
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Estudio	Planimetría, EE.TT. y Presupuesto			Nombre 5	PMU	Formulación	Especificaciones Técnicas
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Diseño	Avance 1 - Anteproyecto Arquitectura			Nombre 5	PMU	Formulación	Ficha Resumen e Ingreso a la Plataforma
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Diseño	Avance 2 - Proyecto Arq. e Ing.			Nombre 6	Sub 29 / sub 33 (Estudio -Programa)	Formulación	Levantamiento de Información
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Diseño	Avance 3 - Desarrollo Especialidades			Nombre 6	Sub 29 / sub 33 (Estudio -Programa)	Formulación	Diagnóstico
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Diseño	Avance 4 - Ingreso Revisión Independiente e ingreso P.E.			Nombre 6	Sub 29 / sub 33 (Estudio -Programa)	Formulación	Evaluación Social
							Gestión Serv. Externos	Ejecución Diseño	Avance 5 - Permiso Edificación			Nombre 6	Sub 29 / sub 33 (Estudio -Programa)	Formulación	Ficha IDI
							Gestión Serv. Externos	Supervisión Mantención Profesional	Levantamiento de Información			Nombre 7	FNDR - Subsidios	Formulación	Levantamiento de Información
							Gestión Serv. Externos	Supervisión Mantención Profesional	Diseño, TDR/EE.TT. y Presupuesto			Nombre 7	FNDR - Subsidios	Formulación	Diagnóstico
							Gestión Serv. Externos	Supervisión Mantención Profesional	Contratación			Nombre 7	FNDR - Subsidios	Formulación	Evaluación Social
							Gestión Serv. Externos	Supervisión Mantención Profesional	Supervisión y Ejecución

## Hoja4
Nombre de Iniciativa de Inversión

Fuente de Financiamiento			Tipología (SNI)			Equipo de Trabajo

Si es Mixto, que se tenga la posibilidad de agregar más de 1 fuente de financiamiento, con una grilla que se despliegue para ese caso			Etapa (SNI)

Etapas N1 de Proyectos
			Etapas N2 de Proyectos

	Etapa N3 Proyecto (Cartilla)			Ponderación [%]
	Etapa 1 - N3
	Etapa 2 - N3
	Etapa 3 - N3
	Etapa 4 - N3
	.		.	.
	.		.	.
	.		.	.
	Etapa n - N3

	Ponderación Total			100%

	Elija etapa N3

		Etapa N4 Proyecto		Ponderación [%]
		Etapa 1 - N4
		Etapa 2 - N4
		Etapa 3 - N4
		Etapa 4 - N4					Consultar por grado de detalle:
		.		.					N1, N2		Actividad	Tarea
		.		.					N1, N2, N3		Etapa	Actividad	Tarea
		.		.					N1, N2, N3, N4		Etapa	Sub Etapa	Actividad	Tarea
		Etapa n - N4

		Ponderación Total		100%