## Hoja1
Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado | Real Anterior | % programado | % Real | Decimales | Predecesoras | Nombres de los recursos | Días Corrido
1 | 1 | PROYECTO 01 | 20 días | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 27
2 | 1.1 | TAREA 01 | 15 días | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 20
3 | 1.1.1 | SUB TAREA 01A | 5 días | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 0% |  |  |  | 0 |  | ARQ01 | 6
3 | 1.1.2 | SUB TAREA 01A | 5 días | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 0% |  |  |  | 0 | 3CC | ARQ02 | 6
3 | 1.1.3 | SUB TAREA 01A | 10 días | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 0% |  |  |  | 0 | 4;3 | ARQ01;ARQ02 | 13
2 | 1.2 | TAREA 02 | 15 días | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 20
3 | 1.2.1 | SUB TAREA 01B | 10 días | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 0% |  |  |  | 0 | 3 | EST01;EST02 | 13
3 | 1.2.2 | SUB TAREA 01B | 5 días | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 0% |  |  |  | 0 | 7 | EST01 | 6
3 | 1.2.3 | SUB TAREA 01B | 5 días | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 0% |  |  |  | 0 | 7CC | EST02 | 6
1 | 2 | PROYECTO 02 | 15 días | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 20
2 | 2.1 | TAREA 02 | 10 días | 2026-02-06 | 2026-02-19 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 13
3 | 2.1.1 | SUB TAREA02 A | 5 días | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 0% |  |  |  | 0 | 5 | ARQ01;ARQ02 | 6
3 | 2.1.2 | SUB TAREA02 A | 5 días | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 0% |  |  |  | 0 | 12 | ARQ02 | 6
3 | 2.1.3 | SUB TAREA02 A | 5 días | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 0% |  |  |  | 0 | 13CC | ARQ01 | 6
2 | 2.2 | TAREA 02 | 10 días | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 0% |  |  |  | 0 |  |  | 13
3 | 2.2.1 | SUB TAREA 02B | 5 días | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% |  |  |  | 0 | 17 | EST01 | 6
3 | 2.2.2 | SUB TAREA 02B | 5 días | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 0% |  |  |  | 0 | 12 | EST01;EST02 | 6
3 | 2.2.3 | SUB TAREA 02B | 5 días | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% |  |  |  | 0 | 16CC | EST02 | 6