## Hoja1
Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado | Real anterior | % programado | % Real | Decimales | Predecesoras | Nombres de los recursos | Días Corrido
1 | 1 | PROYECTO 01 | 20 días | 2026-01-16 | 2026-02-12 | 18% | 8.13 | 67.5 | 17.63 | 17.63 |  |  | 27
2 | 1.1 | TAREA 01 | 15 días | 2026-01-16 | 2026-02-05 | 35% | 16.25 | 80 | 35.25 | 35.25 |  |  | 20
3 | 1.1.1 | SUB TAREA 01A | 5 días | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 40% | 15 | 100 | 40 | 40 |  | ARQ01 | 6
3 | 1.1.2 | SUB TAREA 01A | 5 días | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 35% | 20 | 100 | 35 | 35 | 3CC | ARQ02 | 6
3 | 1.1.3 | SUB TAREA 01A | 10 días | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 33% | 15 | 60 | 33 | 33 | 4;3 | ARQ01;ARQ02 | 13
2 | 1.2 | TAREA 02 | 15 días | 2026-01-23 | 2026-02-12 | 0% | 0 | 55 | 0 | 0 |  |  | 20
3 | 1.2.1 | SUB TAREA 01B | 10 días | 2026-01-23 | 2026-02-05 | 0% | 0 | 60 | 0 | 0 | 3 | EST01;EST02 | 13
3 | 1.2.2 | SUB TAREA 01B | 5 días | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | EST01 | 6
3 | 1.2.3 | SUB TAREA 01B | 5 días | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 0% | 0 | 100 | 0 | 0 | 7CC | EST02 | 6
1 | 2 | PROYECTO 02 | 15 días | 2026-02-06 | 2026-02-26 | 18% | 6.67 | 6.67 | 17.51 | 17.51 |  |  | 20
2 | 2.1 | TAREA 02 | 10 días | 2026-02-06 | 2026-02-19 | 35% | 13.33 | 13.33 | 35 | 35 |  |  | 13
3 | 2.1.1 | SUB TAREA02 A | 5 días | 2026-02-06 | 2026-02-12 | 30% | 10 | 10 | 30 | 30 | 5 | ARQ01;ARQ02 | 6
3 | 2.1.2 | SUB TAREA02 A | 5 días | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 25% | 0 | 0 | 25 | 25 | 12 | ARQ02 | 6
3 | 2.1.3 | SUB TAREA02 A | 5 días | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 50% | 30 | 30 | 50 | 50 | 13CC | ARQ01 | 6
2 | 2.2 | TAREA 02 | 10 días | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 13
3 | 2.2.1 | SUB TAREA 02B | 5 días | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | EST01 | 6
3 | 2.2.2 | SUB TAREA 02B | 5 días | 2026-02-13 | 2026-02-19 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | EST01;EST02 | 6
3 | 2.2.3 | SUB TAREA 02B | 5 días | 2026-02-20 | 2026-02-26 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 16CC | EST02 | 6