## Hoja2
Fecha/Hora	Trabajador	Proyecto	EDT	Actividad	Anterior	Nuevo	Diferencia
16/01/26, 15:36	Usuario ARQ01	Prueba 2	01/01/01	SUB TAREA 01A	0,00%	15,00%	+15.0%
			01/01/03	SUB TAREA 01A	0,00%	10,00%	+10.0%

16/01/26, 15:35	Usuario ARQ02	Prueba 2	01/01/02	SUB TAREA 01A	0,00%	20,00%	+20.0%
			01/01/03	SUB TAREA 01A	0,00%	20,00%	+20.0%

16/01/26, 15:35	Usuario ARQ01	Prueba 1	02/01/01	SUB TAREA02 A	0,00%	20,00%	+20.0%
			02/01/03	SUB TAREA02 A	0,00%	30,00%	+30.0%

## Actividades Proyecto
Id	Nivel de esquema	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Progreso (%)
1	1	1	PROYECTO 01	20	16/01/2026	12/02/2026			8,13
2	2	1.1	TAREA 01	15	16/01/2026	05/02/2026			16,25
3	3	1.1.1	SUB TAREA 01A	5	16/01/2026	22/01/2026		ARQ01	15
4	3	1.1.2	SUB TAREA 01A	5	16/01/2026	22/01/2026	3CC	ARQ02	20
5	3	1.1.3	SUB TAREA 01A	10	23/01/2026	05/02/2026	4;3	ARQ01;ARQ02	15
6	2	1.2	TAREA 02	15	23/01/2026	12/02/2026			0
7	3	1.2.1	SUB TAREA 01B	10	23/01/2026	05/02/2026	3	EST01;EST02	0
8	3	1.2.2	SUB TAREA 01B	5	06/02/2026	12/02/2026	7	EST01	0
9	3	1.2.3	SUB TAREA 01B	5	23/01/2026	29/01/2026	7CC	EST02	0
10	1	2	PROYECTO 02	15	06/02/2026	26/02/2026			6,67
11	2	2.1	TAREA 02	10	06/02/2026	19/02/2026			13,33
12	3	2.1.1	SUB TAREA02 A	5	06/02/2026	12/02/2026	5	ARQ01;ARQ02	10
13	3	2.1.2	SUB TAREA02 A	5	13/02/2026	19/02/2026	12	ARQ02	0
14	3	2.1.3	SUB TAREA02 A	5	13/02/2026	19/02/2026	13CC	ARQ01	30
15	2	2.2	TAREA 02	10	13/02/2026	26/02/2026			0
16	3	2.2.1	SUB TAREA 02B	5	20/02/2026	26/02/2026	17	EST01	0
17	3	2.2.2	SUB TAREA 02B	5	13/02/2026	19/02/2026	12	EST01;EST02	0
18	3	2.2.3	SUB TAREA 02B	5	20/02/2026	26/02/2026	16CC	EST02	0

									cambiar el formato de celda por % y no general como esta por el momento

									Error de token

									Error: Unexpected token '<', "