## Actividades Proyecto
Id | Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | Progreso (%)
1 | 1 | 1 | PROYECTO 01 | 20 | 16/01/2026 | 12/02/2026 |  |  | 17.5
2 | 2 | 1.1 | TAREA 01 | 15 | 16/01/2026 | 05/02/2026 |  |  | 35
3 | 3 | 1.1.1 | SUB TAREA 01A | 5 | 16/01/2026 | 22/01/2026 |  | ARQ01 | 40
4 | 3 | 1.1.2 | SUB TAREA 01A | 5 | 16/01/2026 | 22/01/2026 | 3CC | ARQ02 | 35
5 | 3 | 1.1.3 | SUB TAREA 01A | 10 | 23/01/2026 | 05/02/2026 | 4;3 | ARQ01;ARQ02 | 32.5
6 | 2 | 1.2 | TAREA 02 | 15 | 23/01/2026 | 12/02/2026 |  |  | 0
7 | 3 | 1.2.1 | SUB TAREA 01B | 10 | 23/01/2026 | 05/02/2026 | 3 | EST01;EST02 | 0
8 | 3 | 1.2.2 | SUB TAREA 01B | 5 | 06/02/2026 | 12/02/2026 | 7 | EST01 | 0
9 | 3 | 1.2.3 | SUB TAREA 01B | 5 | 23/01/2026 | 29/01/2026 | 7CC | EST02 | 0
10 | 1 | 2 | PROYECTO 02 | 15 | 06/02/2026 | 26/02/2026 |  |  | 17.5
11 | 2 | 2.1 | TAREA 02 | 10 | 06/02/2026 | 19/02/2026 |  |  | 35
12 | 3 | 2.1.1 | SUB TAREA02 A | 5 | 06/02/2026 | 12/02/2026 | 5 | ARQ01;ARQ02 | 30
13 | 3 | 2.1.2 | SUB TAREA02 A | 5 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | 12 | ARQ02 | 25
14 | 3 | 2.1.3 | SUB TAREA02 A | 5 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | 13CC | ARQ01 | 50
15 | 2 | 2.2 | TAREA 02 | 10 | 13/02/2026 | 26/02/2026 |  |  | 0
16 | 3 | 2.2.1 | SUB TAREA 02B | 5 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 17 | EST01 | 0
17 | 3 | 2.2.2 | SUB TAREA 02B | 5 | 13/02/2026 | 19/02/2026 | 12 | EST01;EST02 | 0
18 | 3 | 2.2.3 | SUB TAREA 02B | 5 | 20/02/2026 | 26/02/2026 | 16CC | EST02 | 0