## Hoja1
Nivel de esquema	EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	% completado	Real Anterior	% programado	% Real	Decimales	Predecesoras	Nombres de los recursos	Días Corrido
1	1	PROYECTO 01	20 días	lun 25-08-25 8:30	mar 23-09-25 17:30	0%				0			29
2	1.1	TAREA 01	20 días	lun 25-08-25 8:30	mar 23-09-25 17:30	0%				0			29
3	1.1.1	SUB TAREA 01A	5 días	lun 25-08-25 8:30	vie 29-08-25 16:30	0%				0		ARQ01	4
3	1.1.2	SUB TAREA 01A	5 días	lun 25-08-25 8:30	vie 29-08-25 16:30	0%				0	3CC	ARQ02	4
3	1.1.3	SUB TAREA 01A	10 días	lun 01-09-25 8:30	vie 12-09-25 16:30	0%				0	4;3	ARQ01;ARQ02	11
3	1.1.4	TAREA 02	15 días	lun 01-09-25 8:30	mar 23-09-25 17:30	0%				0			22
4	1.1.4.1	SUB TAREA 01B	10 días	lun 01-09-25 8:30	vie 12-09-25 16:30	0%				0	3	EST01;EST02	11
4	1.1.4.2	SUB TAREA 01B	5 días	lun 15-09-25 8:30	mar 23-09-25 17:30	0%				0	7	EST01	8
4	1.1.4.3	SUB TAREA 01B	5 días	lun 01-09-25 8:30	vie 05-09-25 16:30	0%				0	7CC	EST02	4
1	2	PROYECTO 02	15 días	lun 15-09-25 8:30	mar 07-10-25 17:30	0%				0			22
2	2.1	TAREA 02	10 días	lun 15-09-25 8:30	mar 30-09-25 17:30	0%				0			15
3	2.1.1	SUB TAREA02 A	5 días	lun 15-09-25 8:30	mar 23-09-25 17:30	0%				0	5	ARQ01;ARQ02	8
3	2.1.2	SUB TAREA02 A	5 días	mié 24-09-25 8:30	mar 30-09-25 17:30	0%				0	12	ARQ02	6
3	2.1.3	SUB TAREA02 A	5 días	mié 24-09-25 8:30	mar 30-09-25 17:30	0%				0	13CC	ARQ01	6
2	2.2	TAREA 02	10 días	mié 24-09-25 8:30	mar 07-10-25 17:30	0%				0			13
3	2.2.1	SUB TAREA 02B	5 días	mié 01-10-25 8:30	mar 07-10-25 17:30	0%				0	17	EST01	6
3	2.2.2	SUB TAREA 02B	5 días	mié 24-09-25 8:30	mar 30-09-25 17:30	0%				0	12	EST01;EST02	6
3	2.2.3	SUB TAREA 02B	5 días	mié 01-10-25 8:30	mar 07-10-25 17:30	0%				0	16CC	EST02	6
1	3	PROYECTO 03	15 días	lun 15-09-25 8:30	mar 07-10-25 17:30	0%				0			22
2	3.1	TAREA 03	10 días	lun 15-09-25 8:30	mar 30-09-25 17:30	0%				0			15
3	3.1.1	SUB TAREA03.1 A	5 días	lun 15-09-25 8:30	mar 23-09-25 17:30	0%				0	5	ARQ01;ARQ02	8
3	3.1.2	SUB TAREA03.2 A	5 días	mié 24-09-25 8:30	mar 30-09-25 17:30	0%				0	12	ARQ02	6
3	3.1.3	SUB TAREA04.2 A	5 días	mié 24-09-25 8:30	mar 30-09-25 17:30	0%				0	13CC	ARQ01	6
2	3.2	TAREA 04	10 días	mié 24-09-25 8:30	mar 07-10-25 17:30	0%				0			13
3	3.2.1	SUB TAREA 04.2B	5 días	mié 01-10-25 8:30	mar 07-10-25 17:30	0%				0	17	EST01	6
3	3.2.2	SUB TAREA 04.2B	5 días	mié 24-09-25 8:30	mar 30-09-25 17:30	0%				0	12	EST01;EST02	6
3	3.2.3	SUB TAREA 04.2B	5 días	mié 01-10-25 8:30	mar 07-10-25 17:30	0%				0	16CC	EST02	6