## Hoja1
Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado | Real Anterior | % programado | % Real | Decimales | Predecesoras | Nombres de los recursos | Días Corrido
1 | 1 | PROYECTO 01 | 20 días | lun 25-08-25 8:30 | mar 23-09-25 17:30 | 0% | 13% | 63% | 47% | 0 |  |  | 29
2 | 1.1 | TAREA 01 | 20 días | lun 25-08-25 8:30 | mar 23-09-25 17:30 | 0% | 13% | 63% | 47% | 0 |  |  | 29
3 | 1.1.1 | SUB TAREA 01A | 5 días | lun 25-08-25 8:30 | vie 29-08-25 16:30 | 0% | 50% | 100% | 100% | 0 |  | ARQ01 | 4
3 | 1.1.2 | SUB TAREA 01A | 5 días | lun 25-08-25 8:30 | vie 29-08-25 16:30 | 0% | 50% | 100% | 100% | 0 | 3CC | ARQ02 | 4
3 | 1.1.3 | SUB TAREA 01A | 10 días | lun 01-09-25 8:30 | vie 12-09-25 16:30 | 0% | 0% | 50% | 25% | 0 | 4;3 | ARQ01;ARQ02 | 11
3 | 1.1.4 | TAREA 02 | 15 días | lun 01-09-25 8:30 | mar 23-09-25 17:30 | 0% | 0% | 50% | 31% | 0 |  |  | 22
4 | 1.1.4.1 | SUB TAREA 01B | 10 días | lun 01-09-25 8:30 | vie 12-09-25 16:30 | 0% | 0% | 50% | 25% | 0 | 3 | EST01;EST02 | 11
4 | 1.1.4.2 | SUB TAREA 01B | 5 días | lun 15-09-25 8:30 | mar 23-09-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 7 | EST01 | 8
4 | 1.1.4.3 | SUB TAREA 01B | 5 días | lun 01-09-25 8:30 | vie 05-09-25 16:30 | 0% | 0% | 100% | 75% | 0 | 7CC | EST02 | 4
1 | 2 | PROYECTO 02 | 15 días | lun 15-09-25 8:30 | mar 07-10-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  | 22
2 | 2.1 | TAREA 02 | 10 días | lun 15-09-25 8:30 | mar 30-09-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  | 15
3 | 2.1.1 | SUB TAREA02 A | 5 días | lun 15-09-25 8:30 | mar 23-09-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 5 | ARQ01;ARQ02 | 8
3 | 2.1.2 | SUB TAREA02 A | 5 días | mié 24-09-25 8:30 | mar 30-09-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 12 | ARQ02 | 6
3 | 2.1.3 | SUB TAREA02 A | 5 días | mié 24-09-25 8:30 | mar 30-09-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 13CC | ARQ01 | 6
2 | 2.2 | TAREA 02 | 10 días | mié 24-09-25 8:30 | mar 07-10-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |  |  | 13
3 | 2.2.1 | SUB TAREA 02B | 5 días | mié 01-10-25 8:30 | mar 07-10-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 17 | EST01 | 6
3 | 2.2.2 | SUB TAREA 02B | 5 días | mié 24-09-25 8:30 | mar 30-09-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 12 | EST01;EST02 | 6
3 | 2.2.3 | SUB TAREA 02B | 5 días | mié 01-10-25 8:30 | mar 07-10-25 17:30 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 16CC | EST02 | 6