## Hoja1
EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
1 | Programada automáticamente | msproj11 | 14 días | mar 29-12-09 15:00 | mié 20-01-10 11:00 | 2
1 | Programada automáticamente | PROYECTO A | 14 días | mar 29-12-09 15:00 | mié 20-01-10 11:00
1.1 | Programada automáticamente | TAREA A01 | 8 días | mar 29-12-09 15:00 | lun 11-01-10 13:00
1.1.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA A01 | 2 días | mar 29-12-09 15:00 | jue 31-12-09 17:00 |  | RECURSO AA[25%];RECURSO AB;RECURSO AC[50%]
1.1.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA A01.1 | 4 días | jue 31-12-09 17:00 | jue 07-01-10 11:00 | 3 | RECURSO AA[25];RECURSO AB[20]
1.1.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA A01.2 | 2 días | jue 07-01-10 11:00 | lun 11-01-10 13:00 | 4 | RECURSO AB
1.2 | Programada automáticamente | TAREA AA02 | 8 días | jue 31-12-09 17:00 | mié 13-01-10 17:00
1.2.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA02 | 2 días | jue 31-12-09 17:00 | lun 04-01-10 19:00 | 3 | RECURSO AC[25%]
1.2.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA02A | 4 días | jue 07-01-10 11:00 | mié 13-01-10 17:00 | 4 | RECURSO AC[25%]
1.2.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA02B | 2 días | lun 11-01-10 15:00 | mié 13-01-10 17:00 | 5
1.3 | Programada automáticamente | TAREA AAA03 | 10 días | mar 05-01-10 9:00 | mié 20-01-10 11:00
1.3.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA03 | 2 días | mar 05-01-10 9:00 | jue 07-01-10 11:00 | 7 | RECURSO AC
1.3.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA03A | 4 días | mié 13-01-10 17:00 | mié 20-01-10 11:00 | 8 | RECURSO AB;RECURSO AC
1.3.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA03B | 2 días | mié 13-01-10 17:00 | vie 15-01-10 19:00 | 9 | RECURSO AA
2 | Programada automáticamente | msproj11 | 28 días | lun 16-11-09 9:00 | mar 29-12-09 13:00
1 | Programada automáticamente | PROYECTO B | 28 días | lun 16-11-09 9:00 | mar 29-12-09 13:00
1.1 | Programada automáticamente | TAREA B01 | 16 días | lun 16-11-09 9:00 | mié 09-12-09 19:00
1.1.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA B01 | 4 días | lun 16-11-09 9:00 | vie 20-11-09 13:00 |  | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD
1.1.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA B01A | 8 días | vie 20-11-09 15:00 | jue 03-12-09 13:00 | 3 | RECURSO AB;RECURSO AC;RECURSO BC
1.1.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA B01B | 4 días | jue 03-12-09 15:00 | mié 09-12-09 19:00 | 4 | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD
1.2 | Programada automáticamente | TAREA BB02 | 16 días | vie 20-11-09 15:00 | mié 16-12-09 13:00
1.2.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA BB02 | 4 días | vie 20-11-09 15:00 | jue 26-11-09 19:00 | 3 | RECURSO AA;RECURSO BD
1.2.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA BB02A | 8 días | jue 03-12-09 15:00 | mié 16-12-09 13:00 | 4 | RECURSO AC;RECURSO AA
1.2.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA BB02B | 4 días | jue 10-12-09 9:00 | mié 16-12-09 13:00 | 5 | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD
1.3 | Programada automáticamente | TAREA BBB03 | 20 días | vie 27-11-09 9:00 | mar 29-12-09 13:00
1.3.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA BBB02 | 4 días | vie 27-11-09 9:00 | jue 03-12-09 13:00 | 7 | RECURSO BB;RECURSO BD
1.3.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA BBB02A | 8 días | mié 16-12-09 15:00 | mar 29-12-09 13:00 | 8 | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD
1.3.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA BBB02B | 4 días | mié 16-12-09 15:00 | mar 22-12-09 19:00 | 9 | RECURSO AA;RECURSO AB
3 | Programada automáticamente | msproj11 | 9 días | mié 20-01-10 11:00 | mié 03-02-10 12:00 | 1
1 | Programada automáticamente | PROYECTO C | 9 días | mié 20-01-10 11:00 | mié 03-02-10 12:00
1.1 | Programada automáticamente | TAREA C01 | 6 días | mié 20-01-10 11:00 | jue 28-01-10 19:00
1.1.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA C01 | 1 día | mié 20-01-10 11:00 | jue 21-01-10 12:00 |  | RECURSO AA;RECURSO AB
1.1.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA C01A | 3 días | jue 21-01-10 12:00 | mar 26-01-10 17:00 | 3 | RECURSO AA;RECURSO AB
1.1.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA C01B | 2 días | mar 26-01-10 17:00 | jue 28-01-10 19:00 | 4 | RECURSO AA
1.2 | Programada automáticamente | TAREA CC02 | 6 días | jue 21-01-10 12:00 | lun 01-02-10 10:00
1.2.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA CC02 | 3 días | jue 21-01-10 12:00 | mar 26-01-10 17:00 | 3 | RECURSO AC
1.2.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA CC02A | 2 días | mar 26-01-10 17:00 | jue 28-01-10 19:00 | 4 | RECURSO AB
1.2.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA CC02B | 1 día | vie 29-01-10 9:00 | lun 01-02-10 10:00 | 5 | RECURSO AA;RECURSO AB
1.3 | Programada automáticamente | TAREA CCC03 | 5 días | mar 26-01-10 17:00 | mié 03-02-10 12:00
1.3.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA CCC03 | 3 días | mar 26-01-10 17:00 | lun 01-02-10 10:00 | 7 | RECURSO AC
1.3.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA CCC03A | 3 días | vie 29-01-10 9:00 | mié 03-02-10 12:00 | 8 | RECURSO AA;RECURSO AB
1.3.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA CCC03B | 1 día | lun 01-02-10 10:00 | mar 02-02-10 11:00 | 9 | RECURSO AC