## Hoja1
Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Programada automáticamente | 1 | PROYECTO A | 14 días | mar 29-12-09 15:00 | mié 20-01-10 11:00
Programada automáticamente | 1.1 | TAREA A01 | 8 días | mar 29-12-09 15:00 | lun 11-01-10 13:00
Programada automáticamente | 1.1.1 | SUB TAREA A01 | 2 días | mar 29-12-09 15:00 | jue 31-12-09 17:00 |  | RECURSO AA;RECURSO AB;RECURSO AC
Programada automáticamente | 1.1.2 | SUB TAREA A01 | 4 días | jue 31-12-09 17:00 | jue 07-01-10 11:00 | 3 | RECURSO AA;RECURSO AB
Programada automáticamente | 1.1.3 | SUB TAREA A01 | 2 días | jue 07-01-10 11:00 | lun 11-01-10 13:00 | 4 | RECURSO AB
Programada automáticamente | 1.2 | TAREA AA02 | 8 días | jue 31-12-09 17:00 | mié 13-01-10 17:00
Programada automáticamente | 1.2.1 | SUB TAREA AA02 | 2 días | jue 31-12-09 17:00 | lun 04-01-10 19:00 | 3 | RECURSO AC
Programada automáticamente | 1.2.2 | SUB TAREA AA02 | 4 días | jue 07-01-10 11:00 | mié 13-01-10 17:00 | 4 | RECURSO AC
Programada automáticamente | 1.2.3 | SUB TAREA AA02 | 2 días | lun 11-01-10 15:00 | mié 13-01-10 17:00 | 5
Programada automáticamente | 1.3 | TAREA AAA03 | 10 días | mar 05-01-10 9:00 | mié 20-01-10 11:00
Programada automáticamente | 1.3.1 | SUB TAREA AA02 | 2 días | mar 05-01-10 9:00 | jue 07-01-10 11:00 | 7 | RECURSO AC
Programada automáticamente | 1.3.2 | SUB TAREA AA02 | 4 días | mié 13-01-10 17:00 | mié 20-01-10 11:00 | 8 | RECURSO AB;RECURSO AC
Programada automáticamente | 1.3.3 | SUB TAREA AA02 | 2 días | mié 13-01-10 17:00 | vie 15-01-10 19:00 | 9 | RECURSO AA