## Hoja1
Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Programada automáticamente | 1 | PROYECTO B | 28 días | lun 16-11-09 9:00 | mar 29-12-09 13:00
Programada automáticamente | 1.1 | TAREA B01 | 16 días | lun 16-11-09 9:00 | mié 09-12-09 19:00
Programada automáticamente | 1.1.1 | SUB TAREA B01 | 4 días | lun 16-11-09 9:00 | vie 20-11-09 13:00 |  | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD
Programada automáticamente | 1.1.2 | SUB TAREA B01A | 8 días | vie 20-11-09 15:00 | jue 03-12-09 13:00 | 3 | RECURSO AB;RECURSO AC;RECURSO BC
Programada automáticamente | 1.1.3 | SUB TAREA B01B | 4 días | jue 03-12-09 15:00 | mié 09-12-09 19:00 | 4 | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD
Programada automáticamente | 1.2 | TAREA BB02 | 16 días | vie 20-11-09 15:00 | mié 16-12-09 13:00
Programada automáticamente | 1.2.1 | SUB TAREA BB02 | 4 días | vie 20-11-09 15:00 | jue 26-11-09 19:00 | 3 | RECURSO AA;RECURSO BD
Programada automáticamente | 1.2.2 | SUB TAREA BB02A | 8 días | jue 03-12-09 15:00 | mié 16-12-09 13:00 | 4 | RECURSO AC;RECURSO AA
Programada automáticamente | 1.2.3 | SUB TAREA BB02B | 4 días | jue 10-12-09 9:00 | mié 16-12-09 13:00 | 5 | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD
Programada automáticamente | 1.3 | TAREA BBB03 | 20 días | vie 27-11-09 9:00 | mar 29-12-09 13:00
Programada automáticamente | 1.3.1 | SUB TAREA BBB02 | 4 días | vie 27-11-09 9:00 | jue 03-12-09 13:00 | 7 | RECURSO BB;RECURSO BD
Programada automáticamente | 1.3.2 | SUB TAREA BBB02A | 8 días | mié 16-12-09 15:00 | mar 29-12-09 13:00 | 8 | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD
Programada automáticamente | 1.3.3 | SUB TAREA BBB02B | 4 días | mié 16-12-09 15:00 | mar 22-12-09 19:00 | 9 | RECURSO AA;RECURSO AB