## Hoja1
Modo de tarea | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
Programada automáticamente | 1 | PROYECTO C | 9 días | mié 20-01-10 11:00 | mié 03-02-10 12:00
Programada automáticamente | 1.1 | TAREA C01 | 6 días | mié 20-01-10 11:00 | jue 28-01-10 19:00
Programada automáticamente | 1.1.1 | SUB TAREA C01 | 1 día | mié 20-01-10 11:00 | jue 21-01-10 12:00 |  | RECURSO AA;RECURSO AB
Programada automáticamente | 1.1.2 | SUB TAREA C01A | 3 días | jue 21-01-10 12:00 | mar 26-01-10 17:00 | 3 | RECURSO AA;RECURSO AB
Programada automáticamente | 1.1.3 | SUB TAREA C01B | 2 días | mar 26-01-10 17:00 | jue 28-01-10 19:00 | 4 | RECURSO AA
Programada automáticamente | 1.2 | TAREA CC02 | 6 días | jue 21-01-10 12:00 | lun 01-02-10 10:00
Programada automáticamente | 1.2.1 | SUB TAREA CC02 | 3 días | jue 21-01-10 12:00 | mar 26-01-10 17:00 | 3 | RECURSO AC
Programada automáticamente | 1.2.2 | SUB TAREA CC02A | 2 días | mar 26-01-10 17:00 | jue 28-01-10 19:00 | 4 | RECURSO AB
Programada automáticamente | 1.2.3 | SUB TAREA CC02B | 1 día | vie 29-01-10 9:00 | lun 01-02-10 10:00 | 5 | RECURSO AA;RECURSO AB
Programada automáticamente | 1.3 | TAREA CCC03 | 5 días | mar 26-01-10 17:00 | mié 03-02-10 12:00
Programada automáticamente | 1.3.1 | SUB TAREA CCC03 | 3 días | mar 26-01-10 17:00 | lun 01-02-10 10:00 | 7 | RECURSO AC
Programada automáticamente | 1.3.2 | SUB TAREA CCC03A | 3 días | vie 29-01-10 9:00 | mié 03-02-10 12:00 | 8 | RECURSO AA;RECURSO AB
Programada automáticamente | 1.3.3 | SUB TAREA CCC03B | 1 día | lun 01-02-10 10:00 | mar 02-02-10 11:00 | 9 | RECURSO AC