## Hoja1
Proyecto | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % completado | Nivel de esquema | Días Corrido
MASTER TAREAS-all | 3 | Programada automáticamente | msproj11 | 9 días | vie 29-01-10 9:00 | vie 12-02-10 10:00 | 1 |  | 0% | 1 | 14
SISTEMA PROYECTO 03 | 1 | Programada automáticamente | PROYECTO C | 9 días | vie 29-01-10 9:00 | vie 12-02-10 10:00 |  |  | 0% | 1
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.3 | Programada automáticamente | TAREA CCC03 | 5 días | jue 04-02-10 15:00 | vie 12-02-10 10:00 |  |  | 0% | 2
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.3.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA CCC03B | 1 día | mar 09-02-10 18:00 | mié 10-02-10 19:00 | 9 | RECURSO AC | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.3.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA CCC03A | 3 días | lun 08-02-10 17:00 | vie 12-02-10 10:00 | 8 | RECURSO AA;RECURSO AB | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.3.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA CCC03 | 3 días | jue 04-02-10 15:00 | mar 09-02-10 18:00 | 7 | RECURSO AC | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.2 | Programada automáticamente | TAREA CC02 | 6 días | lun 01-02-10 10:00 | mar 09-02-10 18:00 |  |  | 0% | 2
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.2.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA CC02B | 1 día | lun 08-02-10 17:00 | mar 09-02-10 18:00 | 5 | RECURSO AA;RECURSO AB | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.2.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA CC02A | 2 días | jue 04-02-10 15:00 | lun 08-02-10 17:00 | 4 | RECURSO AB | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.2.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA CC02 | 3 días | lun 01-02-10 10:00 | jue 04-02-10 13:00 | 3 | RECURSO AC | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.1 | Programada automáticamente | TAREA C01 | 6 días | vie 29-01-10 9:00 | lun 08-02-10 17:00 |  |  | 0% | 2
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.1.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA C01B | 2 días | jue 04-02-10 15:00 | lun 08-02-10 17:00 | 4 | RECURSO AA | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.1.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA C01A | 3 días | lun 01-02-10 10:00 | jue 04-02-10 13:00 | 3 | RECURSO AA;RECURSO AB | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 03 | 1.1.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA C01 | 1 día | vie 29-01-10 9:00 | lun 01-02-10 10:00 |  | RECURSO AA;RECURSO AB | 0% | 3
MASTER TAREAS-all | 2 | Programada automáticamente | msproj11 | 28 días | lun 16-11-09 9:00 | mar 29-12-09 13:00 |  |  | 0% | 1 | 43
SISTEMA PROYECTO 02 | 1 | Programada automáticamente | PROYECTO B | 28 días | lun 16-11-09 9:00 | mar 29-12-09 13:00 |  |  | 0% | 1
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.3 | Programada automáticamente | TAREA BBB03 | 20 días | vie 27-11-09 9:00 | mar 29-12-09 13:00 |  |  | 0% | 2
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.3.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA BBB02B | 4 días | mié 16-12-09 15:00 | mar 22-12-09 19:00 | 9 | RECURSO AA;RECURSO AB | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.3.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA BBB02A | 8 días | mié 16-12-09 15:00 | mar 29-12-09 13:00 | 8 | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.3.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA BBB02 | 4 días | vie 27-11-09 9:00 | jue 03-12-09 13:00 | 7 | RECURSO BB;RECURSO BD | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.2 | Programada automáticamente | TAREA BB02 | 16 días | vie 20-11-09 15:00 | mié 16-12-09 13:00 |  |  | 0% | 2
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.2.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA BB02B | 4 días | jue 10-12-09 9:00 | mié 16-12-09 13:00 | 5 | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.2.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA BB02A | 8 días | jue 03-12-09 15:00 | mié 16-12-09 13:00 | 4 | RECURSO AC;RECURSO AA | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.2.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA BB02 | 4 días | vie 20-11-09 15:00 | jue 26-11-09 19:00 | 3 | RECURSO AA;RECURSO BD | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.1 | Programada automáticamente | TAREA B01 | 16 días | lun 16-11-09 9:00 | mié 09-12-09 19:00 |  |  | 0% | 2
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.1.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA B01B | 4 días | jue 03-12-09 15:00 | mié 09-12-09 19:00 | 4 | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.1.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA B01A | 8 días | vie 20-11-09 15:00 | jue 03-12-09 13:00 | 3 | RECURSO AB;RECURSO AC;RECURSO BC | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 02 | 1.1.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA B01 | 4 días | lun 16-11-09 9:00 | vie 20-11-09 13:00 |  | RECURSO BB;RECURSO BC;RECURSO BD | 0% | 3
MASTER TAREAS-all | 1 | Programada automáticamente | msproj11 | 20 días | mar 29-12-09 15:00 | jue 28-01-10 19:00 | 2 |  | 0% | 1 | 30
SISTEMA PROYECTO 01 | 1 | Programada automáticamente | PROYECTO A | 20 días | mar 29-12-09 15:00 | jue 28-01-10 19:00 |  |  | 0% | 1
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.3 | Programada automáticamente | TAREA AAA03 | 10 días | mié 13-01-10 17:00 | jue 28-01-10 19:00 |  |  | 0% | 2
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.3.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA02B | 2 días | vie 22-01-10 15:00 | mar 26-01-10 17:00 | 9 | RECURSO AA | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.3.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA02A | 4 días | vie 22-01-10 15:00 | jue 28-01-10 19:00 | 8 | RECURSO AB;RECURSO AC | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.3.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA02 | 2 días | mié 13-01-10 17:00 | vie 15-01-10 19:00 | 7 | RECURSO AC | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.2 | Programada automáticamente | TAREA AA02 | 8 días | lun 11-01-10 15:00 | vie 22-01-10 13:00 |  |  | 0% | 2
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.2.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA02B | 2 días | mié 20-01-10 11:00 | vie 22-01-10 13:00 | 5 |  | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.2.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA02A | 4 días | lun 18-01-10 9:00 | vie 22-01-10 13:00 | 4 | RECURSO AC | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.2.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA AA02 | 2 días | lun 11-01-10 15:00 | mié 13-01-10 17:00 | 3 | RECURSO AC | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.1 | Programada automáticamente | TAREA A01 | 14 días | mar 29-12-09 15:00 | mié 20-01-10 11:00 |  |  | 0% | 2
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.1.3 | Programada automáticamente | SUB TAREA A01B | 2 días | lun 18-01-10 9:00 | mié 20-01-10 11:00 | 4 | RECURSO AB | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.1.2 | Programada automáticamente | SUB TAREA A01A | 4 días | lun 11-01-10 15:00 | vie 15-01-10 19:00 | 3 | RECURSO AA;RECURSO AB | 0% | 3
SISTEMA PROYECTO 01 | 1.1.1 | Programada automáticamente | SUB TAREA A01 | 8 días | mar 29-12-09 15:00 | lun 11-01-10 13:00 |  | RECURSO AA[50%];RECURSO AB[25%];RECURSO AC[25%] | 0% | 3