## Proyecto
ID | Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración | Días Corridos | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
1 | 1 | 1 | FASE 1: ANÁLISIS Y DISEÑO | 25 días | 25 | 2025-01-15 | 2025-02-14
2 | 2 | 1.1 | Análisis de Requerimientos | 5 días | 5 | 2025-01-15 | 2025-01-21 |  | PM1[100%]
3 | 2 | 1.2 | Diseño de Arquitectura | 8 días | 8 | 2025-01-22 | 2025-01-31 | 2 | Arq1[75%];Arq2[25%]
4 | 2 | 1.3 | Documentación Técnica | 12 días | 12 | 2025-01-30 | 2025-02-14 | 3 | Doc1[50%]
5 | 1 | 2 | FASE 2: DESARROLLO | 45 días | 45 | 2025-02-15 | 2025-04-15 | 1
6 | 2 | 2.1 | Desarrollo Frontend | 15 días | 15 | 2025-02-15 | 2025-03-07 | 4 | Dev1[100%];Dev2[50%]
7 | 2 | 2.2 | Desarrollo Backend | 20 días | 20 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 5 | Dev3[80%];Dev4[60%]
8 | 3 | 2.2.1 | APIs REST | 8 días | 8 | 2025-03-01 | 2025-03-10 | 6 | Dev3[100%]
9 | 3 | 2.2.2 | Base de Datos | 12 días | 12 | 2025-03-09 | 2025-03-24 | 6 | DBA1[90%]
10 | 2 | 2.3 | Testing y QA | 10 días | 10 | 2025-03-21 | 2025-04-03 | 7;8;9 | QA1[75%];QA2[50%]