## Control Actividades
Proyecto | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % completado | Nivel de esquema | Días Corrido
Proyecto Test | 1 | Automática | Proyecto Principal | 5 días | vie 29-01-10 9:00 | jue 04-02-10 15:00 |  | Juan Pérez | 0% | 1 | 5 días
| 1.1 | Automática | Planificación del proyecto | 3 días | vie 29-01-10 9:00 | mar 02-02-10 17:00 |  | Juan Pérez;Ana García | 100% | 2 | 3 días
| 1.2 | Automática | Análisis de requerimientos | 2 días | mié 03-02-10 9:00 | jue 04-02-10 15:00 | 1.1 | Maria Rodriguez[60%];Carlos López[40%] | 80% | 2 | 2 días
| 1.3 | Automática | Diseño técnico | 4 días | lun 08-02-10 9:00 | jue 11-02-10 17:00 | 1.2 | Roberto Silva,Luis Martín | 60% | 2 | 4 días
| 2 | Automática | Fase de Desarrollo | 10 días | vie 12-02-10 9:00 | jue 25-02-10 17:00 | 1 | Equipo Dev | 0% | 1 | 10 días
| 2.1 | Automática | Desarrollo módulo 1 | 6 días | vie 12-02-10 9:00 | vie 19-02-10 17:00 | 1.3 | Pedro Morales[80%];Sofia Ramírez[20%] | 40% | 2 | 6 días
| 2.2 | Automática | Desarrollo módulo 2 | 6 días | lun 15-02-10 9:00 | lun 22-02-10 17:00 | 1.3 | Diego Torres;Lucia Fernández | 30% | 2 | 6 días
| 3 | Automática | Fase de Pruebas | 5 días | mar 23-02-10 9:00 | lun 01-03-10 17:00 | 2 | QA Team | 0% | 1 | 5 días
| 3.1 | Automática | Pruebas unitarias | 2 días | mar 23-02-10 9:00 | mié 24-02-10 17:00 | 2.1 | Carmen Jiménez;Miguel Ruiz[50%] | 20% | 2 | 2 días
| 3.2 | Automática | Pruebas integración | 3 días | jue 25-02-10 9:00 | lun 01-03-10 17:00 | 2.2,3.1 | Elena Castro[70%],Fernando Ortega[30%] | 10% | 2 | 3 días