## Sheet1
Id | Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos
1 | 1 | 1 | Proyecto Ejemplo | 100 | 2025-01-01 | 2025-04-30 |  | Equipo Completo
2 | 2 | 1.1 | Fase de Planificación | 30 | 2025-01-01 | 2025-01-30 |  | Analista Senior
3 | 3 | 1.1.1 | Análisis de Requerimientos | 10 | 2025-01-01 | 2025-01-10 |  | Analista de Sistemas
4 | 3 | 1.1.2 | Diseño del Sistema | 20 | 2025-01-11 | 2025-01-30 | 3 | Arquitecto de Software
5 | 2 | 1.2 | Fase de Desarrollo | 70 | 2025-01-31 | 2025-04-30 | 2 | Equipo Desarrollo
6 | 3 | 1.2.1 | Desarrollo Frontend | 35 | 2025-01-31 | 2025-02-14 | 4 | Desarrollador Frontend
7 | 3 | 1.2.2 | Desarrollo Backend | 35 | 2025-02-15 | 2025-04-30 | 6 | Desarrollador Backend