## Sheet1
Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado | Real Anterior | % programado | % Real | Decimales | Predecesoras | Nombres de los recursos | Días Corrido
1 | 1 | SISTEMA PROYECTO 01 | 10 días | lun 01-01-24 8:00 | vie 12-01-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 10
2 | 1.1 | Análisis de Requerimientos | 3 días | lun 01-01-24 8:00 | mié 03-01-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | Analista Senior | 3
2 | 1.2 | Diseño de Sistema | 4 días | jue 04-01-24 8:00 | mar 09-01-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 2 | Arquitecto de Software | 4
2 | 1.3 | Implementación | 3 días | mié 10-01-24 8:00 | vie 12-01-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 3 | Desarrollador Full Stack | 3
1 | 2 | SISTEMA PROYECTO 02 | 8 días | lun 15-01-24 8:00 | mié 24-01-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  |  | 8
2 | 2.1 | Levantamiento de Requerimientos | 2 días | lun 15-01-24 8:00 | mar 16-01-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 2 |  | Analista de Negocio | 2
2 | 2.2 | Desarrollo de Módulos | 4 días | mié 17-01-24 8:00 | lun 22-01-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 6 | Equipo Desarrollo | 4
2 | 2.3 | Pruebas Integración | 2 días | mar 23-01-24 8:00 | mié 24-01-24 17:00 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 7 | QA Tester | 2