## Control Actividades
Proyecto | EDT | Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | Nombres de los recursos | % completado | Nivel de esquema | Días Corrido
Test Filter | 1 | Automática | prueba_filtro_20250811_165129 | 10 días | vie 29-01-10 9:00 | jue 11-02-10 15:00 |  | Juan Pérez | 0% | 1 | 10 días
| 1.1 | Automática | Actividad del proyecto duplicado | 3 días | vie 29-01-10 9:00 | mar 02-02-10 17:00 |  | Juan Pérez | 100% | 2 | 3 días
| 1.2 | Automática | Segunda actividad duplicado | 2 días | mié 03-02-10 9:00 | jue 04-02-10 15:00 | 1.1 | Ana García | 80% | 2 | 2 días
| 2 | Automática | Proyecto Diferente que Debe Aparecer | 8 días | vie 12-02-10 9:00 | mar 23-02-10 17:00 |  | Equipo Dev | 0% | 1 | 8 días
| 2.1 | Automática | Desarrollo módulo principal | 5 días | vie 12-02-10 9:00 | jue 18-02-10 17:00 |  | Pedro Morales | 50% | 2 | 5 días
| 2.2 | Automática | Integración de módulos | 3 días | vie 19-02-10 9:00 | mar 23-02-10 17:00 | 2.1 | Sofia Ramírez | 30% | 2 | 3 días
| 3 | Automática | Proyecto Final Test | 5 días | mié 24-02-10 9:00 | mar 02-03-10 17:00 | 2 | QA Team | 0% | 1 | 5 días
| 3.1 | Automática | Pruebas finales | 2 días | mié 24-02-10 9:00 | jue 25-02-10 17:00 | 2.2 | Carmen Jiménez | 20% | 2 | 2 días
| 3.2 | Automática | Validación completa | 3 días | vie 26-02-10 9:00 | mar 02-03-10 17:00 | 3.1 | Miguel Ruiz | 10% | 2 | 3 días