## Sheet1
Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado | Real Anterior | % programado | % Real | Decimales | Predecesoras | Nombres de los recursos | Días Corrido
1 | 1 | PROYECTO 01 | 10 días | 01/12/2024 | 15/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 10
2 | 1.1 | Fase 1 | 5 días | 01/12/2024 | 05/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Juan Pérez | 5
3 | 1.1.1 | Actividad 1.1 | 2 días | 01/12/2024 | 02/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | María García | 2
3 | 1.1.2 | Actividad 1.2 | 3 días | 03/12/2024 | 05/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Carlos López | 3
1 | 2 | PROYECTO 02 | 8 días | 15/12/2024 | 25/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 8
2 | 2.1 | Fase 2 | 4 días | 15/12/2024 | 18/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Ana Martín | 4
3 | 2.1.1 | Actividad 2.1 | 2 días | 15/12/2024 | 16/12/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Luis Rodríguez | 2