## Proyectos
PROYECTO | ETAPA N1 | ETAPA N2 | ETAPA N3 | ETAPA N4 | ACTIVIDAD | DURACION | PRECEDENCIA | RECURSOS | OBSERVACIONES
PROYECTO 01 | PLANIFICACION | DISEÑO INICIAL | ANALISIS REQUERIMIENTOS | DOCUMENTACION TECNICA | Revisión de especificaciones técnicas | 5 días |  | Analista Senior, Documentador | Primera actividad del proyecto - validación post-migración
PROYECTO 01 | PLANIFICACION | DISEÑO INICIAL | ANALISIS REQUERIMIENTOS | VALIDACION FUNCIONAL | Validación de casos de uso | 3 días | Revisión de especificaciones técnicas | Analista Funcional, Tester | Depende de la actividad anterior
PROYECTO 02 | DESARROLLO | IMPLEMENTACION BACKEND | MIGRACION CONTROLADORES | OPTIMIZACION ARQUITECTURA | Migración de funciones duplicadas | 2 días |  | Developer Senior, DevOps | Proyecto de mejora arquitectónica - test post-migración
PROYECTO 02 | DESARROLLO | IMPLEMENTACION BACKEND | TESTING INTEGRACION | VALIDACION FUNCIONAL | Testing de flujo completo después de migración | 1 día | Migración de funciones duplicadas | QA Engineer, Developer | Validar que botón guardar funciona correctamente