## Hoja1
Nivel de esquema | EDT | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado | Real anterior | % programado | % Real | Decimales | Predecesoras | Nombres de los recursos | Días Corrido
1 | 1 | PROYECTO 01 | 24 días | 2026-01-16 | 2026-02-18 | 11% |  | 25 | 11.38 | 11.37
2 | 1.1 | TAREA 01 | 16,7 días | 2026-01-16 | 2026-02-09 | 23% |  | 50 | 22.75 | 22.75
3 | 1.1.1 | SUB TAREA 01A | 5 días | 2026-01-16 | 2026-01-28 | 20% |  | 100 | 20 | 20 |  | ARQ01
3 | 1.1.2 | SUB TAREA 01A | 5 días | 2026-01-16 | 2026-01-28 | 25% |  | 100 | 25 | 25 | 3CC | ARQ02
3 | 1.1.3 | SUB TAREA 01A | 10 días | 2026-01-23 | 2026-02-09 | 23% |  | 0 | 23 | 23 | 4;3 | ARQ01;ARQ02
2 | 1.2 | TAREA 02 | 15 días | 2026-01-29 | 2026-02-18 | 0% |  | 0 | 0 | 0
3 | 1.2.1 | SUB TAREA 01B | 10 días | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 3 | EST01;EST02
3 | 1.2.2 | SUB TAREA 01B | 5 días | 2026-02-12 | 2026-02-18 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 7 | EST01
3 | 1.2.3 | SUB TAREA 01B | 5 días | 2026-01-29 | 2026-02-04 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 7CC | EST02
1 | 2 | PROYECTO 02 | 15 días | 2026-02-09 | 2026-03-02 | 0% |  | 0 | 0 | 0
2 | 2.1 | TAREA 02 | 10 días | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 0% |  | 0 | 0 | 0
3 | 2.1.1 | SUB TAREA02 A | 5 días | 2026-02-09 | 2026-02-16 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 5 | ARQ01;ARQ02
3 | 2.1.2 | SUB TAREA02 A | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 12 | ARQ02
3 | 2.1.3 | SUB TAREA02 A | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 13CC | ARQ01
2 | 2.2 | TAREA 02 | 10 días | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 0% |  | 0 | 0 | 0
3 | 2.2.1 | SUB TAREA 02B | 5 días | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 17 | EST01
3 | 2.2.2 | SUB TAREA 02B | 5 días | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 12 | EST01;EST02
3 | 2.2.3 | SUB TAREA 02B | 5 días | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 16CC | EST02